## 项目实施情况表万元-按支出功能分类
附件2：
儋州市兰洋镇人民政府2018年度项目支出进度及实施情况表（截止2018年12月31日）
金额单位：万元
序号 | 预算项目（按支出功能分类） | 预算数 | 完成数 | 占预算% | 项目实施情况 | 项目完成质量
1 | 2010301-行政运行 | 165.94 | 157.36 | 94.83% | 完成 | 合格
2 | 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 215.4 | 177.68 | 82.49% | 未完成
3 | 2010599-其他统计信息事务支出 | 4.46 | 1.79 | 40.13% | 未完成
4 | 2010699-其他财政事务支出 | 2 | 0.88 | 44% | 未完成
5 | 2011199-其他纪检监察事务支出 | 17.6 | 11.16 | 63.41% | 未完成
6 | 2012399-其他民族事务支出 | 35 | 32.28 | 92.23% | 完成 | 合格
7 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 6.3 | 4.77 | 75.71% | 未完成
8 | 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.4 | 15.81 | 77.5% | 未完成
9 | 2013299-其他组织事务支出 | 10.85 | 10.85 | 100% | 完成 | 合格
10 | 2013399-其他宣传事务支出 | 10 | 9.06 | 90.6% | 完成 | 合格
11 | 2019999-其他一般公共服务支出 | 15.84 | 15.84 | 100% | 完成 | 合格
12 | 2049901-其他公共安全支出 | 57 | 44.02 | 77.23% | 未完成
13 | 2059999-其他教育支出 | 5 | 2.3 | 46% | 未完成
14 | 2070199-其他文化支出 | 20.3 | 17.48 | 86.11% | 未完成
15 | 2080208-基层政权和社区建设 | 51 | 46.38 | 90.94% | 完成 | 合格
16 | 2080299-其他民政管理事务支出 | 18.5 | 7.12 | 38.49% | 未完成
17 | 2082001-临时救助支出 | 6.7 | 6.62 | 98.81% | 完成 | 合格
18 | 2100799-其他计划生育事务支出 | 80.35 | 38.63 | 48.08% | 未完成
19 | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 384 | 200.4 | 52.19% | 未完成
20 | 2120201-城乡社区规划与管理 | 1.8 | 0.98 | 54.44% | 未完成
21 | 2120303-小城镇基础设施建设 | 279.45 | 203.11 | 72.68% | 未完成
22 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 256.35 | 196.11 | 76.5% | 未完成
23 | 2129999-其他城乡社区支出 | 215.87 | 86.44 | 40.04% | 未完成
24 | 2130126-农村公益事业 | 300 | 300 | 100% | 完成 | 合格
25 | 2130142-农村道路建设 | 52 | 24.01 | 46.17% | 未完成
26 | 2130199-其他农业支出 | 185.41 | 185.12 | 99.84% | 完成 | 合格
27 | 2130316-农田水利 | 42.7 | 32.65 | 76.46% | 未完成
28 | 2130504-农村基础设施建设 | 321.22 | 11.22 | 3.49% | 未完成
29 | 2130505-生产发展 | 402.53 | 397.91 | 98.85% | 完成 | 合格
30 | 2130599-其他扶贫支出 | 386.81 | 227.09 | 58.71% | 未完成
31 | 2130701-对村级一事一议的补助 | 1261.88 | 1042.04 | 82.58% | 未完成
32 | 2130704-国有农场办社会职能改革补助 | 17.9 | 17.9 | 100% | 完成 | 合格
33 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 203.12 | 203.12 | 100% | 完成 | 合格
34 | 2130799-其他农村综合改革支出 | 16.2 | 16.2 | 100% | 完成 | 合格
35 | 2139999-其他农林水支出 | 10 | 7.69 | 76.9% | 未完成
36 | 2140106-公路养护 | 34.34 | 34.34 | 100% | 完成 | 合格
37 | 2210105-农村危房改造 | 65.95 | 31.9 | 48.37% | 未完成
合计 |  | 5180.17 | 3818.26 | 73.71%