项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

儋州市科学技术协会为一级单位,本项目为基层科普行动计划专项资金，属于儋州市科学技术协会本级部门项目，本项目安排经费68.47万元，其中市级预算资金11.4万元、省级预算资金55万元、上年结转2.07万元。

项目负责人为：许明智

联系电话：13876618182

项目概述：2023年基层科普行动计划项目是以提升科普服务功能，加强基层科普基础设施建设，推动公民科学素质建设和乡村振兴战略。通过建设完善一批科普示范基地等基础科普设施、组织科技专家开展使用技术的培训，有效提升基层科普服务能力的科普项目，由省科协按照因素法、项目法下达资金到市县科协，市县科协结合地方实际情况，针对性开展项目活动。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了绩效目标，同时设立了相应的绩效指标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

单位对基层科普行动计划专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

本项目预算68.47万元，主要用于儋州市第二中学、海南金林热带生态农业开发有限公司、中国热带农业科学院橡胶研究所、海南闽林农业有限责任公司、中国海南海花岛海洋乐园、洋浦经济开发区展示馆、儋州市南丰镇马岭排苗族村民委员会、儋州市新州镇中心小学、白马井镇藤根小学等单位科普示范基地建设、科普示范学校建设、科普示范村建设、科普教育基地建设等工作，资金使用范围包括：科普图书、展品展具购置、科普宣传栏制作、实用技术培训、科普活动、科普设备采购等。

（三）项目资金实际使用情况

资金预算数68.47万元，全年执行数17.76万元，执行率25.94%。

（四）项目资金管理情况

市科协严格执行《海南省基层科普行动计划专项资金管理办法》的有关规定，按照规定执行支出，支出采取报账制，根据省科协经费支出项目要求，完成资金支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

- 根据市财政预算以及省科协下达的项目资金，市科协做好资金分配，制定《儋州市科学技术协会关于组织实施2023年海南省“基层科普行动计划”项目的通知》，发动基层单位积极申报项目，经实地核查和专家评审，将获得项目奖补单位公示无异议后，下发通知给各项目实施单位组织实施，市科协在实施过程中及时跟进各单位项目执行情况，并实施报账，加强基层科普基础设施建设，提升基层科普服务能力，提高全民科学素质。

（二）项目管理情况

项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析。

- （1）利用科普示范基地，为种植农户提供农业种植科普志愿服务，提高农户的科学技术水平和管理水平，让他们在农业产业提质增效，增加农业产业收入，助力乡村农业发展。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目支出过程均按照厉行节约原则完成。

- 2.项目的效率性分析。

项目的实施进度：2023年，基层科普行动计划专项已使用17.76万元，效率25.94%。

- 3.项目的效益性分析。

- 项目实施单位科普软硬件设施得到较大提升，在基层科普宣传中发挥示范引领作用。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目预算68.47万元，其中市级预算资金11.4万元、省级预算资金55万元、上年结转2.07万元。已完成支出17.76万元，未完成50万元为省级资金，因项目实施完成及报账材料在第四季度，以及财政支出需走计划流程和封库等原因未能支出完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续按进度推进项目推进实施开展工作，项目采取以奖代补的方式给支持相关单位开展基础设施改善、科普及农技交流活动。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 安排项目责任人加强对项目实施跟踪指导及服务，使得2023年基层科普行动计划项目按时间节点完成实施，并于第四季度实施报账，但由于项目实施完成及报账材料在第四季度以及财政支出需走计划流程和封库等原因，导致部分项目于2024年开账实施支付。2024年我会加强项目实施指导服务，跟进报账材料，加快报账进度，避免在年底集中报账，以免财政封账等原因造成跨年度支出。