## 蔚林乳胶丝厂
附件
绩效目标自评表 （2024年度）
项目名称 | 蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造） |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 颜海康13976151959
主管部门 | 儋州市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 儋州市和庆镇人民政府
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额：664.12万元 |  |  | 664.12 |  | 664.12 | 10 | 100% | 10
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） |  |  | 664.12 |  | 664.12 | - |  | -
| 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | - |  | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过“村委会+镇政府+优质企业”的合作模式，计划投入664.12万元发展蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造），新建高品质乳胶丝生产线等相关配套设施提升生产技术，增强高品质乳胶丝的生产能力。通过带动当地产业发展，就业务工，收益分红，实现脱贫户（监测户）669户2844人增收，巩固脱贫成效。 |  |  |  |  | 通过“村委会+镇政府+优质企业”的合作模式，带动当地产业发展，就业务工，收益分红，实现脱贫户（监测户）669户2844人增收，巩固脱贫成效。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （30分） | 数量指标 | 带动村集体个数 |  | 10 | ≥10个 | 11 | 10
|  |  | 带动脱贫户（监测对象）户数 |  | 10 | ≥669户 | 669 | 10
|  | 时效指标 | 项目收益支付及时率 |  | 10 | 100% | 50% | 5 | 截至2024年12月31日，项目分红了第一、二季度
| 效 益 指 标 （50分） | 经济效益 指标 | 项目年收益率 |  | 10 | ≥5.50% | 5.5% | 10
|  |  | 带动村集体年增收 |  | 10 | ≥3.6万元 | 1.04 | 2.89 | 截至2024年12月31日，项目分红了第一、二季度，本项目分两个时间段前的合作协议，587.12万元是2024年3月11日签；77万元是2024年5月11日签。
|  |  | 带动全镇脱贫户（监测对象）年增收 |  | 10 | ≥32万元 | 9.3603 | 2.93 | 截至2024年12月31日，项目分红了第一、二季度，本项目分两个时间段前的合作协议，587.12万元是2024年3月11日签；77万元是2024年5月11日签。
|  | 生态效益指标 | 受益脱贫户（监测对象）669户2844人 |  | 10 | ≥2844人 | 2844人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目持续收益年限 |  | 10 | ≥5年 | 5年 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 脱贫户（监测对象）满意度 |  | 10 | ≥90% | 93% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 80.82
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 文卷村委会那其村牛角生产路
绩效目标自评表 （2024年度）
项目名称 | 和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 颜海康13976151959
主管部门 | 市乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 | 儋州市和庆镇人民政府
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额：40万元 |  |  | 47.3 |  | 47.3 | 10 | 100% | 10
| 其中：省第一批资金40万元， 市级资金7.3万元 |  |  | 47.3 |  | 47.3 | - | - | -
| 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划修建一条长0.6公里，宽3.5米，厚度0.18米的乡村道路，主要用于解决群众出行难问题，改善群众人居环境，进一步增加农户收益、早日实现脱贫致富目标。 |  |  |  |  | 完成新建道路609米，受益村民500人，改善村民出行难问题、方便生产生活条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 那其村牛角生产路新建公路里程 |  | 20 | ≥0.6km | 0.609km | 20
|  | 质量指标 | 那其村牛角生产路验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥90% | 100% | 10
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 道路建设成本 |  | 10 | ≤80万/公里 | ≤80万/公里 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 覆盖建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥500人人 | 500人 | 20
|  | 可持续影响 指标 | 新舍村加赵生产路硬化使用年限 |  | 10 | ≥10年 | 10年 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 木排村委会新舍村加赵生产路
绩效目标自评表 （2024年度）
项目名称 | 和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 颜海康13976151959
主管部门 | 市乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 | 儋州市和庆镇人民政府
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额：47.12万元 |  |  | 47.12 |  | 47.12 | 10 | 100% | 10
| 其中：省第一批资金40万元， 市级资金7.12万元 |  |  | 47.12 |  | 47.12 | - | - | -
| 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划修建一条长0.6公里，宽3.5米，厚度0.18米的乡村道路，主要用于解决群众出行难问题，改善群众人居环境，进一步增加农户收益、早日实现脱贫致富目标。 |  |  |  |  | 完成新建道路609米，受益村民170人，改善村民出行难问题、方便生产生活条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 新舍村加赵生产路新建公路里程 |  | 20 | ≥0.6km | 0.609km | 20
|  | 质量指标 | 新舍村加赵生产路验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥90% | 100% | 10
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 道路建设成本 |  | 10 | ≤80万/公里 | ≤80万/公里 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 覆盖建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥170人 | 170人 | 20
|  | 可持续影响 指标 | 新舍村加赵生产路硬化使用年限 |  | 10 | ≥10年 | 10年 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 美万村委会冰廉村道路
绩效目标自评表 （2024年度）
项目名称 | 和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 颜海康13976151959
主管部门 | 市乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 | 儋州市和庆镇人民政府
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额：1.934842万元 |  |  | 1.9348 |  | 1.9348 | 10 | 100% | 10
| 其中：财政拨款：1.934842万元 |  |  | 1.9348 |  | 1.9348 | - | - | -
| 其他资金: 0 | [5 empty] | - | - | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划支付和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目质保金及财务竣工决算费用,进一步增加农户收益、早日实现脱贫致富目标。 |  |  |  |  | 支付和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目质保金及财务竣工决算费用，支付费用明细：质保金1.449842万元，财务竣工决算费用0.485万元，合计1.934842万元，覆盖建档立卡脱贫人口数≥2015人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 支付质保金项目数量 |  | 20 | 1 | 1 | 20
|  |  | 支付财务竣工决算费用数量 |  |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 项目质保金验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 资金支付合规率 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 资金支出及时率 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 道路建设成本 |  | 10 | ≤80万/公里 | ≤80万/公里 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 解决群众出行难问题人口数 |  | 20 | ≥2015人 | ≥2015人 | 20
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | ≥10年 | ≥10年 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 拱教村委会排水沟
绩效目标自评表 （2024年度）
项目名称 | 和庆镇拱教村委会排水沟建设项目 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 颜海康13976151959
主管部门 | 市乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 | 儋州市和庆镇人民政府
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额：0.795995万元 |  |  | 0.796 |  | 0.796 | 10 | 100% | 10
| 其中：财政拨款：0.795995万元 |  |  | 0.796 |  | 0.796 | - | - | -
| 其他资金: 0 | [5 empty] | - | - | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划支付和庆镇拱教村委会排水沟建设项目质保金及财务竣工决算费用,进一步增加农户收益、早日实现脱贫致富目标。 |  |  |  |  | 支付和庆镇拱教村委会排水沟建设项目质保金及财务竣工决算费用，支付费用明细：质保金0.345995万元，财务竣工决算费用0.45万元，合计0.795995万元，覆盖建档立卡脱贫人口数≥1444人。。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 支付质保金项目数量 |  | 20 | 1 | 1 | 20
|  |  | 支付财务竣工决算费用数量 |  |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 项目质保金验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 资金支付合规率 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 资金支出及时率 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 排水沟补助标准 |  | 10 | ≤60万/公里 | ≤60万/公里 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 解决群众出行难问题人口数 |  | 20 | ≥1444人 | ≥1444人 | 20
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | ≥10年 | ≥10年 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。