儋州市畜牧兽医局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

海南分所

绩效评价结果

| 评价准则 | 分 值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15分 | 10分 | 中 |
| 过程 | 55分 | 43.06分 | 中 |
| 产出 | 15分 | 11.57分 | 中 |
| 效果 | 15分 | 5分 | 差 |
| 总 分 | 100分 | 69.63分 | 中 |

评价小组

组长：房三丽

成员：肖全、苏海浪

目  录

1.引言	- 1 -

1.1儋州市畜牧兽医局职责概述	- 1 -

1.2儋州市畜牧兽医局支出描述	- 1 -

1.3儋州市畜牧兽医局公用经费的开支情况	- 2 -

1.4部门项目实施情况	- 2 -

2.绩效评价概述	- 3 -

2.1绩效评价目的	- 3 -

2.2绩效评价实施过程	- 3 -

2.3绩效评价的局限性	- 4 -

3.儋州市畜牧兽医局整体支出绩效评价分析	- 4 -

3.1投入	- 4 -

3.2过程	- 9 -

3.3产出	- 23 -

3.4效果	- 26 -

4.需要说明事项	- 29 -

5.绩效评价结论	- 29 -

5.1绩效评价得分	- 29 -

5.2存在的绩效问题	- 30 -

6.经验教训与建议	- 30 -

6.1经验教训	- 31 -

6.2建议	- 32 -

附件：儋州市畜牧兽医局2018年度部门整体支出绩效评价评分表

儋州市畜牧兽医局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

致同专字【2018】第460FC0  号

# 1.引言

## 1.1儋州市畜牧兽医局职责概述

儋州市畜牧兽医局主要职责如下：

（1）宣传和贯彻执行国家有关发展畜牧业发展方针、政策、法规；制定全市畜牧业发展，动物防疫年度计划和中、长期规划并组织实施；指导全市畜牧业产业结构和布局调整，提出畜牧业发展的重大技术措施。

（2）主管全市畜牧业技术推广、应用计划工作。负责畜牧业生产技术指导、培训、宣传和示范推广。

（3）主管全市动物防疫、检疫、诊治、疫病监测和动物防疫监督工作。

（4）主管全市动物疫情控制和扑灭工作。

（5）主管全市兽药管理工作。

（6）主管全市饲料及饲料添加剂的管理工作。

（7）主管全市种畜禽管理工作。

（8）主管并指导全市畜牧兽医各所站的工作。

（9）主管全市草地保护和开发工作。

（10）承办市政府和上级有关部门交办的其他工作。

## 1.2儋州市畜牧兽医局支出描述

根据儋州市畜牧兽医局本级决算报表显示，2018年儋州市畜牧兽医局本级编报收入数（决算数）为4,813.99万元，支出数（决算数）为4,861.51万元，其中，基本支出530.82万元，项目支出4,330.69万元。

## 1.3儋州市畜牧兽医局公用经费的开支情况

儋州市畜牧兽医局本级2018年度公用经费预算为22.44万元，当年实际支出19.91万元，占公用经费预算的88.73%，反映儋州市畜牧兽医局对该项经费的支出具有较强的控制能力。

## 1.4部门项目实施情况

儋州市畜牧兽医局本级2018年预算安排实施项目共8个，由于儋州市畜牧兽医局未能提供项目完成的相关资料，所以根据项目资金拨付进度核实项目完成情况，通过查看2018年度可执行指标执行情况明细表，预算安排的7个项目完成了3个（未提供验收报告或项目完成情况的，项目资金使用达到90%以上的视同项目完成）。

经了解，4个未完成项目主要系经费类项目，如农业保险工作经费、综合工作经费、屠宰场升级改造项目工作经费、工会经费等。各项经费类项目支出率低，主要系年初项目预算安排并未精细化测算，大多根据历年的经验进行判断，沿用上年预算编制，造成预算安排与实际支出存在较大差异。

# 2.绩效评价概述

## 2.1绩效评价目的

根据《海南省政府办公厅关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184号）以及海南省财政厅《关于印发部门整体支出绩效评价方案的通知》（琼财绩〔2013〕2290号）要求，对部门整体支出的投入、过程、产出、效果以及综合绩效进行客观公正地评价。

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

## 2.2绩效评价实施过程

### 2.2.1准备阶段

2019年8月19日-8月26日，根据儋州市财政局《关于开展2018年度市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（儋财发〔2019〕864号）要求，确定绩效评价小组成员，明确绩效评价目的并拟定具体绩效实施方案及评价资料清单。在深入学习部门整体支出绩效评价各项指标解释说明、评分标准的基础上，明确各个指标涉及的取数依据和标准。

### 2.2.2现场实施阶段

根据儋州市财政局《关于开展2018年度市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（儋财发〔2019〕864号）以及评价小组拟定的具体绩效评价方案，2019年8月26日-9月6日，我们赴儋州市各部门收集绩效评价资料，查阅、核实相关数据，向各部门负责人了解与绩效评价的相关信息。

### 2.2.3汇总阶段

2019年9月9日-9月20日，根据检查、核实情况，评价小组对数据资料进行汇总分析，明确绩效评价报告的思路和方案，重点关注部门整体支出存在的问题，认真总结经验教训，集中撰写并反复讨论绩效评价报告。

## 2.3绩效评价的局限性

鉴于本次绩效评价工作时间比较仓促，在实施绩效评价过程中我们未能对绩效评价指标所涉及事项的具体情况进行深入核查，对问题及其产生的原因无法做更全面的了解，因而绩效评价与分析可能深度不够。

# 3.儋州市畜牧兽医局部门整体支出绩效评价分析

## 3.1投入

### 3.1.1得分说明

| 评 价 准 则 | 分 值 | 得 分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职责明确 | 1分 | 1分 | 优 |
| 活动合规性 | 2分 | 2分 | 优 |
| 活动合理性 | 2分 | 2分 | 优 |
| 部门绩效自评项目占比率 | 5分 | 0分 | 差 |
| 在职人员控制率 | 5分 | 5分 | 优 |
| 合 计 | 15分 | 10分 | 中 |

#### 3.1.1.1职责明确（分值：1分）

按要求，部门的职责设定应当符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

评分标准：符合得1分，不符合得0分。

根据“2018年儋州市畜牧兽医局项目库-基础信息表”显示，其主要职责：其他农业事务、动物卫生监督、动物疫病防控、肉品安全检查等；其职责的设定符合儋州市机构编制委员会印发的《关于儋州市畜牧兽医局机构编制方案的批复》（儋编[2010]20号）文对部门职责的规定，得1分。

绩效分析：“三定”方案是政府机构改革的主要内容，各个单位应遵守“三定”方案定机构、定职能和定编制进行预算。根据2018年儋州市畜牧兽医局“项目库相关资料”，其中部门的设立、部门工作及职责等与“三定”方案相符，未超出“三定”方案规定范围，反映了儋州市畜牧兽医局工作有较好的目的性、计划性和严谨性。

#### 3.1.1.2活动合规性（分值：2分）

该项指标反映部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点：（1）部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；（2）部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

评分标准：全部符合得2分，其中一项不符合得0分。

根据儋州市机构编制委员会印发的《关于儋州市畜牧兽医局机构编制方案的批复》（儋编[2010]20号）和项目库系统显示，其活动设置为动物检疫、动物防疫、行政许可审批和采购管理等。

儋州市畜牧兽医局部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划，得2分。

绩效分析：2018年儋州市畜牧兽医局部门活动的设定在职责范围之内并符合部门年度工作安排，反映儋州市畜牧兽医局在部门职责的基础上严格设定部门活动，且将其融入到未来的发展规划及年度工作任务当中，使各项活动有序开展。

#### 3.1.1.3活动合理性（分值：2分）

该项指标反映部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以评价部门活动目标设定的合理性。

评价要点：（1）活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；（2）在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

评分标准：全部符合得2分，其中一项不符合得0分。

儋州市畜牧兽医局未设置关键指标及绩效目标，该情况儋州市各预算部门具有普遍性，经本次各评价机构共同讨论，此评价指标本年度暂时给予满分，得2分。

绩效分析：经查看“2018年儋州市畜牧兽医局项目库—活动基本信息表”，我们注意到，各项活动均未设置对应的关键指标和绩效目标，也未能将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

#### 3.1.1.4部门绩效自评项目占比率（分值：5分）

部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。

评分标准：得分=占比率×该指标分值。

部门支出项目绩效自评范围：儋州市财政局《关于开展2018年度预算项目绩效自评通知》中纳入自评范围的项目数量计算。

根据《关于开展2018年度预算项目绩效自评通知》，儋州市畜牧兽医局需自评项目为“2018年度重大动物疫病防控工作经费”，涉及项目资金32.92万。截止绩效评价时点，项目单位未向儋州市财政局报送项目自评报告，也未向绩效评价小组提供。

绩效分析：根据儋州市财政局印发的《关于开展2018年度预算项目绩效自评通知》，2018年儋州市畜牧兽医局需要自评的项目为1个，据工作人员介绍，因儋州市财政局在下发《关于开展2018年度预算项目绩效自评通知》之时，该单位正在开展单位拆分重组工作，相关业务科室工作人员未对该《通知》选中项目进行自评，反映评价部门对项目自评工作的重视程度较差。

#### 3.1.1.5在职人员控制率（分值：5分）

该项指标反映部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以评价部门对人员成本的控制程度。在职人员数为部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。编制数是指机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；在职人员控制率大于或等于115%，得0分；在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=[max（在职人员控制率）-某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。

根据“《关于儋州市畜牧兽医局机构编制方案的批复》（儋编[2010]20号）、决算报表-基本数字表”中相关数据计算：

（1）在职人员数：10

（2）编制人员数：10

计算公式：

在职人员控制率=(10/10)×100%=100%

在职人员控制率小于或等于100%的，得满分。

绩效分析：2018年儋州市畜牧兽医局编制人员数10人，实际在职人员为10人，反映儋州市畜牧兽医局努力控制人员成本，在人员控制方面的预算管理能力较强。

## 3.2过程

### 3.2.1得分说明

| 评价准则 | 分值 | 得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算完成率 | 5分 | 0分 | 差 |
| 预算调整率 | 5分 | 4.21分 | 良 |
| 支出进度率 | 8分 | 2分 | 差 |
| 结转结余率 | 4分 | 3.85分 | 优 |
| 公用经费控制率 | 5分 | 5分 | 优 |
| 政府采购执行率 | 5分 | 5分 | 优 |
| 资金使用合规性 | 8分 | 8分 | 优 |
| 预决算信息公开性 | 3分 | 3分 | 优 |
| 基础信息完善性 | 4分 | 4分 | 优 |
| 资产管理完善性 | 3分 | 3分 | 优 |
| 固定资产利用率 | 5分 | 5分 | 优 |
| 合计 | 55分 | 43.06分 | 中 |

#### 3.2.1.1预算完成率（分值：5分）

该指标反映通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。

预算完成率大于或等于95%的，得满分；预算完成率小于或等于85%的，得0分；预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=[某部门预算完成率－min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min（预算完成率）]×该指标分值。

解释说明：

①某部门预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数是指部门本年度实际完成的预算数。

预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数。（含调整预算数）

②min（预算完成率）是指区间内预算完成率最小值，此处为85%。

③max（预算完成率）是指区间内预算完成率最大值，此处为95%。

根据“2018年度儋州市畜牧兽医局决算报表—收入支出决算总表”相关数据计算：

（1）预算完成数（《收入支出决算总表》-本年收入合计的决算数）：4,813.99万元

（2）预算数（《收入支出决算总表》-本年收入合计的调整预算数）：6,373.66万元

计算公式：

预算完成率=（4,813.99/6,373.66）×100%=75.53%

预算完成率小于或等于85%的，得0分。

绩效分析：通过对2018年儋州市畜牧兽医局预算完成数与预算数的比较，儋州市畜牧兽医局预算完成率为75.53%，从指标本身来看，预算完成程度较差。

#### 3.2.1.2预算调整率（分值：5分）

该指标反映部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。

预算调整率等于0的，得满分；预算调整率大于或等于10%的，得0分；预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：

得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×该指标分值。

解释说明：

①max（预算调整率）是指区间内预算调整率最大值，此处为10%。

②预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

根据“2018年度儋州市畜牧兽医局决算报表、2018年可执行指标情况表”相关数据计算：

（1）预算调整数：101.29万元

（2）预算数：6,373.66万元

计算公式：

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=(101.29/6,373.66）×100%=1.59%。

预算调整率在0-10%之间，得分=（10%-1.59%）/（10%-0%）×5=4.21分。

绩效分析：根据儋州市畜牧兽医局2018年可执行指标情况表，2018年儋州市畜牧兽医局预算调整资金为101.29万元，从指标本身来看，反映儋州市畜牧兽医局对财政预算编制的科学性、预见性较强。

#### 3.2.1.3支出进度率（分值：8分）

该指标反映部门季度支出数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时性和均衡程度。

评分标准：

总得分  （i=1,2,3,4  n=4）

当≥ 95% 时，=2

当≤85% 时，=0

当85%＜＜95% 时，

当季度任务数为0时，=2

解释说明：

①w表示全年支付进度率累计得分，表示单季度支付进度率得分，为单季度支付进度率，i的取值为1,2,3,4，表示各个单季度。

单季度支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。

单季度任务数为财政部门下达的预算进度任务数。

②当单季度支付进度率大于等于95%时，单季度支付进度率得分为2分。

③当单季度支付进度率小于等于85%时，单季度支付进度率得分为0分。

④当单季度支付进度率大于85%且小于95%时，单季度支付进度率得分=（单季度支付进度率-85%）/（95%-85%）×2分。

⑤当季度任务数为0表示预算已提前完成，则该季度支付进度率得分为2分。

根据“2018年度儋州市畜牧兽医局四个季度的可执行指标情况表”相关数据计算：

支出进度率=（季度支出数/季度任务数）×100%

季度任务数及季度支出数据均取自《可执行指标情况表》。季度任务数：第一季度《可执行指标情况表》最新金额合计数/4；第二季度：（第二季度可执行指标情况表最新金额合计数-第一季度最新金额合计数+第一季度尚未使用金额）/3；以此类推。季度支出数：完成数的合计数。

第一季度：

1、季度支出数：81.44万元

2、季度任务数：332.74万元

第二季度：

1、季度支出数：49.64万元

2、季度任务数：561.33万元

第三季度：

1、季度支出数：909.65万元

2、季度任务数：747.07万元

第四季度：

1、季度支出数：3,756.44万元

2、季度任务数：5,332.93万元

得分：

第一季度：支出进度率=24.47%

第二季度：支出进度率=8.84%

第三季度：支出进度率=121.76%

第四季度：支出进度率=70.44%

第一、二、四季度支出进度率均小于85%得0分，第三季度为121.76%，得2分。

总分=0+0+2+0=2分。

绩效分析：从指标本身来看，2018年儋州市畜牧兽医局支出进度率第一、二、四季度均小于85%，第三季度为121.76%，反映了儋州市畜牧兽医局预算总体支出情况较差，且进度安排及实际执行的均衡程度有待加强。

#### 3.2.1.4结转结余率（分值：4分）

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率等于0的，得满分；结转结余率大于或等于50%的，得0分；结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=[max（结转结余率）－某部门结转结余率]/[max（结转结余率）－min（结转结余率）]×该指标分值。

解释说明：

①max（结转结余率）指区间内结转结余率的最大值，此处为50%；

②某部门结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。

结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

支出预算数取决算报表调整预算数的本年收入合计数。

③min（结转结余率）指区间内结转结余率的最小值，此处为0。

根据“儋州市畜牧兽医局2018年决算报表—收入支出决算总表”相关数据计算：

（1）2018年结转结余总额：121.23万元

（2）2018年预算数：6,373.66万元

计算公式：

结转结余率=（121.23/6,373.66）×100%=1.9%；

得分=（50%-1.9%）/（50%-0）×4=3.85分。

绩效分析：2018年度儋州市畜牧兽医局决算报表-结转结余资金为121.23万元，占支出预算数的1.9%，结转结余率较低，说明了畜牧兽医局对结余资金的清查力度较大，能在一定程度上提高财政资金使用效益。

#### 3.2.1.5公用经费控制率（分值：5分）

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。

解释说明：

①max（公用经费控制率）是指区间内公用经费控制率最大值，此处为105%。

②某部门公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

③min（公用经费控制率）是指区间内公用经费控制率最小值，此处为100%。

取数标准：本年度实际支出的公用经费总额取部门决算报表《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》表中的合计数减去工资福利支出小计、对个人和家庭的补助小计的差。预算安排的公用经费总额取《收入支出决算总表》日常公用经费的调整预算数。

（1）实际支出公用经费总额：19.91万元

（2）预算安排公用经费总额：22.44万元

计算公式：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（19.91/22.44）×100%=88.73%

公用经费控制率小于或等于100%的，得5分。

绩效分析：2018年儋州市畜牧兽医局的公用经费实际支出为19.91万元，占预算安排公用经费总额的88.73%，反映儋州市畜牧兽医局对机构运转成本的实际控制程度较好。

#### 3.2.1.6政府采购执行率（分值：5分）

通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率等于100%的，得满分；政府采购执行率小于或等于90%的，得0分；政府采购执行率在90%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。

解释说明：

①某部门政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。

政府采购项目中非预算内安排的项目除外。

②min（政府采购执行率）是指区间内政府采购执行率最小值，此处为90%。

③max（政府采购执行率）是指区间内政府采购执行率最大值，此处为100%。

根据“2018年度儋州市政府采购预算表、可执行性指标情况表”，儋州市畜牧兽医局2018年计划采购1个项目，项目名称为综合工作经费。

根据“2018年度儋州市政府采购预算表”显示：

（1）实际政府采购预算项目个数：1

（2）政府采购预算项目个数：1

计算公式：1/1×100%=100%

政府采购执行率等于100%的，得1分。

绩效分析：2018年儋州市畜牧兽医局本级预算政府采购项目1个，实际完成政府采购项目1个，政府采购执行率为100%。反映儋州市畜牧兽医局能够科学编制政府采购预算且政府采购执行力、控制力较强。

#### 3.2.1.7资金使用合规性（分值：8分）

该指标反映部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

评价要点：（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；（2）资金的拨付有完整的审批过程和手续；（3）项目的重大开支经过评估论证；（4）符合部门预算批复的用途；（5）不存在截留情况；（6）不存在挤占情况；（7）不存在挪用情况；（8）不存在虚列支出情况。

评分标准：符合全部八项8分；符合其中七项6分；符合其中六项4分；符合其中五项2分；符合其中四项及以下0分。

根据畜牧兽医局提供的“预算、决算大本、可执行指标情况表”等资料显示，儋州市畜牧兽医局使用预算资金符合其中8项，得8分。

绩效分析：2018年度儋州市畜牧兽医局使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定，资金使用规范。

#### 3.2.1.8预决算信息公开性（分值：3分）

反映部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

评价要点：（1）公开预决算信息；（2）按规定内容公开预决算信息；（3）按规定时限公开预决算信息。

评分标准：全部符合3分；符合其中两项2分；符合其中一项及以下0分。

根据儋州市财政局下发《关于做好2018年部门预算公开工作的通知》的要求，儋州市畜牧兽医局应于预算批复后二十日内向社会公开。儋州市畜牧兽医局预算批复时间为2018年3月5日，应于2018年3月25日前公开预算。公开内容为财政部门批复的部门预算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

儋州市畜牧兽医局2018年3月21日于儋州市人民政府网政府信息公开专栏公开“关于2018年部门预算的说明、儋州市畜牧兽医局2018年部门预算公开表、2018年三公经费预算情况说明”等文件。

因儋州市各单位全部未公开2018年决算，由于该情况儋州市各预算部门具有普遍性，经各评价机构共同讨论，此评价要点暂时给予满分，得3分。

绩效分析：从儋州市人民政府网政府信息公开专栏及相关负责人了解到，儋州市畜牧兽医局已在规定时间内，按规定内容公开了2018年度预算信息。

#### 3.2.1.9基础信息完善性（分值：4分）

反映部门基础信息是否完善，用以评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点：（1）基本财务管理制度健全；（2）基础数据信息和会计信息资料真实；（3）基础数据信息和会计信息资料完整；（4）基础数据信息和会计信息资料准确。

评分标准：符合全部四项4分；符合其中三项2分；符合其中两项1分；符合其中一项及以下0分。

根据“固定资产明细账、决算报表-基本数字表、2018年6月与12月工资表”等资料显示：

1、固定资产明细账与2018年12月31日报表金额核对一致。

2、决算报表-基本数字表中行政编制数为10人，年末实有人数为10人，三定方案编制人数为10人，决算报表-基本数字表中行政编制数与三定方案编制人数一致。

综上所述，儋州市畜牧兽医局符合全部评分要点，得满分。

绩效分析：2018年儋州市畜牧兽医局基本财务管理制度较健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

#### 3.2.1.10资产管理完整性（分值：3分）

指标反映部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以评价部门资产运行情况。

评价要点：（1）资产保存完整；（2）资产账务管理是否合规，帐实相符；（3）资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

评分标准：符合全部三项3分；符合其中两项2分；符合其中一项1分；符合零项0分。

绩效评价小组工作人员随机抽取了21件固定资产，合计金额173.86万元（占总固定资产的35.59%）进行盘查，抽盘的固定资产均在使用。

根据“决算报表-非税收入征缴情况表”显示，2018年度未发生国有资源（资产）有偿使用。

符合其中3项，得3分。

绩效分析：2018年儋州市畜牧兽医局固定资产保存完整，账实相符。反映了儋州市畜牧兽医局对资产的管理能力较强。

#### 3.2.1.11固定资产利用率（分值：5分）

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。

固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；固定资产利用率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。

解释说明：

①某部门固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

②min（固定资产利用率）是指区间内固定资产利用率最小值，此处为85%。

③max（固定资产利用率）是指区间内固定资产利用率最大值，此处为95%。

绩效评价小组工作人员随机抽取了21件固定资产，合计金额173.86万元（占总固定资产的35.59%）进行盘查，抽盘的固定资产均在使用。

根据儋州市畜牧兽医局“固定资产抽盘表”、“2018年度固定资产明细账”相关数据计算：

（1）实际在用固定资产总额：487.34万元

（2）所有固定资产总额：487.34万元

计算公式：

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=（487.34/487.34）×100%=100%

固定资产利用率大于或等于95%的，得满分。

绩效分析：2018年儋州市畜牧兽医局的固定资产利用率100%，说明儋州市畜牧兽医局固定资产利用率较高。

## 3.3产出

### 3.3.1得分说明

| 评价准则 | 分值 | 得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实际完成率 | 6分 | 2.57分 | 差 |
| 项目质量达标率 | 7分 | 7分 | 优 |
| 活动关键指标达标率 | 2分 | 2分 | 优 |
| 合计 | 15分 | 11.57分 | 中 |

#### 3.3.1.1项目实际完成率（分值：6分）

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

得分=某部门项目实际完成率×该指标分值。

解释说明：

①某部门项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。

未完成项目中由于自然灾害原因造成的除外。

根据“儋州市财政局《关于批复2018年市本级部门预算》、可执行指标情况表”等相关资料显示：

（1）实际完成项目数：3

（2）计划完成项目数：7

计算公式：

项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%=（3/7）×100%=42.86%

得分=42.86%×6=2.57分。

绩效分析：2018年度实际完成项目数3个，项目实际完成率为42.86%。反映儋州市畜牧兽医局对履职任务目标的实现程度较低，其原因系年初项目预算安排并未精细化测算，大多根据历年的经验进行判断，沿用上年预算编制，造成预算安排与实际支出存在较大差异。

#### 3.3.1.2项目质量达标率（分值：7分）

部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

项目质量达标率等于100%的，得满分；项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。

根据“决算报表、绩效自评报告、会计报表、可执行性指标情况表”等相关资料：

已完成项目中质量达标项目个数：3

已完成项目个数：3

计算公式：

项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%=（3/3）×100%=100%

项目质量达标率等于100%的，得满分。

绩效分析：2018年度儋州市畜牧兽医局质量达标项目个数共有3个，占已完成项目个数的100%，反映儋州市畜牧兽医局对项目质量目标的实现程度较高。

#### 3.3.1.3活动关键指标达标率（分值：2分）

部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。

评分标准：得分=活动关键指标达标率×该指标分值。

解释说明：

活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。

活动是指在职责下要做的事件；项目是指在活动下要做的具体内容。

活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。

因儋州市各单位全部未设置关键指标及绩效目标，经各评价机构共同讨论，此评价指标本年度暂时给予满分，得2分。

绩效分析：经查看“2018年儋州市儋州市畜牧兽医局项目库—活动基本信息表”，我们注意到，各项活动均未设置对应的关键指标和绩效目标，绩效目标均未量化，无法评价活动关键指标达标率。

## 3.4效果

### 3.4.1得分说明

| 评价准则 | 分值 | 得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算绩效管理工作评价 | 10分 | 0分 | 差 |
| 社会公众满意度 | 5分 | 5分 | 优 |
| 合 计 | 15分 | 5分 | 差 |

#### 3.4.1.1部门预算绩效管理工作评价（分值：5分）

部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映和评价部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

按各预算单位将自评报告（纸质及电子版）提交至儋州市财政局的时间进行评分；评分标准之一：电子和纸质版本两项都交齐的100%；只交纸质版的60%；只交电子版的40%；评分标准之二：预算单位在3月30日交的100%；预算单位在6月30日交的80%；现场追交的60%。

综合得分为两项评分标准所得百分比与总分的乘积。

截止绩效评价之日，儋州市畜牧兽医局未向财政局报送绩效自评报告，该指标得0分。

绩效分析：评分是根据儋州市财政局对儋州市畜牧兽医局的部门提交自评报告时间先后及提交方式确定，故此处不对该指标进行绩效分析。

#### 3.4.1.2社会公众满意度（分值：5分）

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等问题的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀5分；良好3分；合格1分；不合格0分。

问卷得分标准说明：（1）调查对象：本次问卷发放的对象为服务对象（A），社会群众（B），部门内部员工（C）。并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。问卷样本量要求：服务对象、社会群众、部门内部员工各30份。服务对象是指部门日常工作的服务对象或部门支出项目的相关受益群众。（2）问卷设置：本次问卷共设置10个问题，每题最高得分为10分，总分为100分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为10分、8分、6分、2分和0分。（3）最终得分计算：单一对象的最终得分取所有问卷得分的平均得分，最终总得分的计算以如下公式计算：最终得分=A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%。（4）评价标准：最终总得分共划分四个区间标准，分别为最终得分在60分以下为不合格，最终得分在60-69分为合格，最终得分在70-84分为良好，最终得分在85-100分为优秀。

向畜牧兽医局发放服务对象、社会公众、工作人员调查问卷各30份，收回工作人员、社会公众有效问卷各10份，服务对象有效问卷13份。

根据“调查问卷”中相关得分计算：

1、服务对象平均得分（调查问卷）：89.46分

2、社会群众平均得分（调查问卷）：93.2分

3、部门内部员工平均得分（调查问卷）：90.4分

计算公式：

最终得分=A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%=89.46×50%+93.2×40%+90.4×10%=91.05分。

根据儋州市畜牧兽医局的服务对象、社会群众及部门内部员工的问卷调查显示，儋州市畜牧兽医局社会公众满意度得91.05分，根据评分标准，得5分。

绩效分析：为了解社会公众对儋州市畜牧兽医局履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意度，我们对社会群众、服务对象及内部员工进行了问卷调查，通过对问卷数据的汇总分析，该指标计算得5分，反映儋州市畜牧兽医局支出所带来的社会效益处于优秀水平。

# 4.需要说明事项

（1）儋州市各预算部门均未在项目库中设置活动层级的关键指标，由于该情况儋州市各预算部门具有普遍性，经本次各评价机构共同讨论，对于活动合理性、活动关键指标达标率两个指标本年度暂时给予满分处理。

（2）截止绩效评价时点，儋州市各预算单位普遍未公开决算信息，经本次各评价机构共同讨论，暂时给予满分处理。

# 5.绩效评价结论

## 5.1绩效评价得分

建立在本报告第4点所述事项基础上，本次儋州市畜牧兽医局部门整体支出绩效评价得69.63分，评价等级为“中”。

| 评 价 准 则 | 分 值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 15分 | 10分 | 中 |
| 过 程 | 55分 | 43.06分 | 中 |
| 产 出 | 15分 | 11.57分 | 中 |
| 效 果 | 15分 | 5分 | 差 |
| 总 分 | 100分 | 69.63分 | 中 |

## 5.2存在的绩效问题

### 5.2.1项目库中职责、活动未详细描述，且未设置活动层级关键指标

经查看项目库，儋州市畜牧兽医局仅简单列明了相关的职责与活动，并未对职责职能、活动进行详细描述，也未设置活动层级关键指标。

### 5.2.2季度支出进度率偏低且不均衡

从指标本身来看，2018年儋州市畜牧兽医局支出进度率第一、二、四季度均小于85%，第三季度为121.76%，反映了儋州市畜牧兽医局预算总体支出情况较差，且进度安排及实际执行的均衡程度较差。

### 5.2.3部门项目完成情况较差

2018年度实际完成项目数3个，项目实际完成率为42.86%。反映儋州市畜牧兽医局对履职任务目标的实现程度较低，其原因系年初项目预算安排并未精细化测算，大多根据历年的经验进行判断，沿用上年预算编制，造成预算安排与实际支出存在较大差异。

### 5.2.4项目管理流程不规范

儋州市畜牧兽医局存在项目管理流程不规范的情况，如：项目资金后续使用状况缺乏及时监管、未对已完成项目进行验收、各业务部门无法提供完整的项目监管及验收材料等。前述项目管理流程不规范的情形导致我们无法准确判断各项目的实际完成情况，仅能根据项目资金支付比例判断项目是否完成（根据海南省财政厅的要求，预算单位无法提供项目验收材料的，以项目资金使用达到90%以上的视同项目完成）。

### 5.2.5自评工作重视程度不够

根据儋州市财政局《关于开展2018年度预算项目绩效自评通知》的规定，2018年儋州市畜牧兽医局需要自评的项目为1个，相关业务科室工作人员未能提供对应的项目自评报告，反映部门对项目自评工作的重视程度较差。

# 6.经验教训与建议

## 6.1经验教训

6.1.1儋州市畜牧兽医局有关部门的设立、任务及职责等与“三定”方案相符，且部门活动的设定在职责范围之内并符合部门中长期规划及年度工作安排；但针对各项活动未设定对应的关键指标，未通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现，项目库中相关的职责、活动仅简单列示，未能详细描述。

6.1.2儋州市畜牧兽医局在职人员控制率100%，人员控制方面的预算管理能力较强；并将公用经费控制在预算范围之内进行开支。同时儋州市畜牧兽医局已在规定的时点，按规定内容公开了预算信息。

6.1.3儋州市畜牧兽医局年末结转结余率为1.9%，反映了畜牧兽医局能及时有效的压缩财政结转结余资金，在一定程度上提高了资金使用效益。

6.1.4 2018年儋州市畜牧兽医局社会公众满意度得5分，反映了儋州市畜牧兽医局预算支出所带来的社会效益处于优秀水平，履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面执行程度较高。

## 6.2建议

### 6.2.1应设定活动关键指标，并详细描述职责及活动

应按财政部门要求，在项目库中设置部门职责与活动，并对其详细描述，对每个活动设置对应的关键指标及绩效目标；同时，在活动绩效目标设定时，应将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务，活动有关绩效目标及指标的设定应具有合理性，并与当年度实施项目或工作任务高度匹配。

### 6.2.2科学编制预算，加强项目实施进度

#### （1）科学编制年初预算，测算过程精细准确

年初预算编制时应对完成项目目标所必须执行的任务进行详细分类（含政府采购预算），对分类分解的各项任务，再进一步明确其具体操作内容。确定任务时，应当越细越好，越细说明对项目的目标和过程越清晰。不能为图报账方便而在列出几个主要任务类别后就简单以“等等”来笼统概述其他不明确的任务内容，因为只有明确了必须执行的全部任务量才能为资金安排提供客观公正的依据。

具体测算每项任务的资金量水平时，无论是设备物资采购、工程施工建设，还是劳务服务需求、工作经费需要，均应提供预先了解到的相关市场行情，并逐项分析计算所需资金量。

计算项目所需资金的基本公式是：∑单个任务量×单价。

当然，具体实施时确实存在一定的不确定性，我们认为，预算单位可以根据以往的经验和可能发生的状况，按约5%列计不可预见费用。也就是说，关于资金需要量的测算误差率可以控制在约5%的范围内。对于特殊性质的预算编制，误差率可视情况提高至10%。

另外，项目测算时，除了预测项目所需要的匹配资金外，还需要预测项目实施存在的困难及对应的解决方案，同时需要预测本单位人员配置情况，考虑在既定人员的情况下，项目是否能顺利实施；通过以上综合因素考虑后，再设定匹配的项目。

财政部门在审批预算编制时，对于存在项目任务描述不清和资金测算粗放的预算编制应予以退回，要求申报单位及时进行修正，促使实施预算编制规范化。

#### （2）加强项目实施进度

在项目实施过程中，单位可与财政部门沟通，在预算计划不变的情况下，可先做筹备工作，如现场勘察、合作对象选择、合同协商等，及时完成项目实施计划编写，将责任落实到人，有序推进各预算资金涉及的相关活动。

同时明确审批手续、流程，压缩审批时间，加快项目实施进度。根据各活动实施进度，支付相关资金，避免造成预算资金积压，使得每个季度都应做到预算项目及时完成，提高预算支付进度。

如单位涉及到人员岗位变动时，应将项目实施情况详细列明清晰并与对接人员办理交接，接任人员需按预算安排实时推动项目实施进度，避免造成人岗调动而出现项目停滞的情况。

财政部门可将项目完成率作为考核依据，从而促使各部门在预算项目编制时就趋向严谨，在实施过程中，加大力度推进，使其项目资金真正发挥效益。

### 6.2.3规范项目管理流程

在重视项目审核、资金下拨的同时，还要加强对项目资金和项目实施情况的后续监管力度。建立健全过程监督机制，对资金拨付到项目竣工运行的全过程应当进行持续性监督，实施事前、事中和事后全方位监管。各项目实施完成后，应组织相关专家或责任部门人员对项目完成情况进行验收。

对于日常经费项目（非建设、工程类、可研编制项目），根据项目管理情况，可以不对其进行项目验收，但是应由责任部门，对项目实施情况、实施进度、实施效果及资金拨付等情况进行说明或总结，用于对来年该项资金预算提供依据。

### 6.2.4重视绩效自评工作，提升自评报告质量

儋州市畜牧兽医局应提高对绩效自评的重视，做好自评报告相关工作，并在规定期限内上交绩效自评报告。同时自评报告也应按照通知要求规范其内容，提高自评报告质量，且绩效自评分值能有效披露出项目实施真实效益，而不是流于形式。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

2019年9月23日

# Text boxes

致同会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

中国海南 海口市国贸大道48号

新达商务大厦803室 邮编570125

电话 0898- 6854 1408

传真 0898- 6854 2303

www.grantthornton.cn