|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 中共儋州市委组织部 | 主管部门 |  |
| 项目负责人 | 符子光 | 联系电话 | 0898-23313511 |
| 地址 | 儋州市那大镇中兴大街1号市直机关大楼1812 | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 300 | 实际到位资金（万元） | 300 | 实际使用情况（万元） | 270 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 300 | 市县财政 | 300 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 | 项目目标IMG_256IMG_257IMG_258IMG_259 | 4 | 目标内容 | 4 | 3 |  |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |  |
| 决策程序 | 5 | 5 |  |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |  |
| 分配结果 | 6 | 6 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |  |
| 到位时效 | 2 | 2 |  |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |  |
| 财务管理 | 3 | 3 |  |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |  |
| 管理制度 | 9 | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |  |
| 产出质量 | 4 | 3 |  |
| 产出时效 | 3 | 2 |  |
| 产出成本 | 3 | 2 |  |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |  |
| 社会效益 | 8 | 8 |  |
| 环境效益 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响 | 8 | 8 |  |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 94 |  |
| 评价等次 | 优秀 |  |

关工委综合业务管理经费自评分97。发现的主要问题及原因：一是项目部分工作任务需根据中央、省委和市委部署要求开展，经费预算执行存在偏差。二是2019年机构改革，人事变动和经费冻结，影响部分计划项目工作进度。下一步改进措施：一是部门项目始终以中央、省委和市委，以及市委组织部有关工作要求为依据开展各项工作任务，市委领导的高度重视，市各机关单位领导的大力支持，确保了项目目标的实现和超预期效果。二是严格按照项目管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实施，项目得以顺利完成。

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 儋州市关心下一代工作委员会 | 主管部门 | 中共儋州市委组织部 |
| 项目负责人 | 郑坚毅 | 联系电话 | 23323963 |
| 地址 | 市委大楼一楼0127室 | 邮编 | 571799 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 26.7 | 实际到位资金（万元） | 26.7 | 实际使用情况（万元） | 22.81807 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 26.7 | 市县财政 | 26.7 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 | 项目目标IMG_260IMG_261IMG_262IMG_263 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |  |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |  |
| 决策程序 | 5 | 5 |  |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |  |
| 分配结果 | 6 | 5 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |  |
| 到位时效 | 2 | 2 |  |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |  |
| 财务管理 | 3 | 3 |  |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |  |
| 管理制度 | 9 | 8 |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |  |
| 产出质量 | 4 | 4 |  |
| 产出时效 | 3 | 3 |  |
| 产出成本 | 3 | 3 |  |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |  |
| 社会效益 | 8 | 8 |  |
| 环境效益 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响 | 8 | 8 |  |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97 |  |
| 评价等次 |  |  |