## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46040021T000000014732-儋州市滨海新区配套市政道路项目 |  |  | 填报人: | 蒲奕达 |  |  | 联系方式: | 1387600707 |  |  |  |  | D81915199EBF7AA5E05398030C0ABC82
主管部门: | 529-儋州滨海新区管理委员会 |  |  | 实施单位: | 529001-儋州滨海新区管理委员会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 80000000 |  | 55016900 |  |  |  | 10.00 | 68.77 | 6.88 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 80000000 |  | 55016900 |  |  |  |  | 68.77
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
保证滨海新区配套路网工程项目正常开展 |  |  |  |  | 保证滨海新区配套路网工程项目滨经二路南段、滨纬三路、滨纬七路完成竣工。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 市政道路条数 |  | ＝ | 8 | 条 | 3 | 部分实现目标 | 10.00 |  |  | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 100 | 20.00 |  |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目工期 |  | ＝ | 3.5 | 年 | 1 | 28.5 | 10.00 |  | 项目工期到2025年2月。 | 1 | 3
产出指标 | 成本指标 | 相关成本控制 |  | ≤ | 189444.73 | 万元 | 85000 | 100 | 20.00 |  |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 服务人口 |  | ≥ | 10 | 万人 | 10 | 100 | 10.00 |  |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意率 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 100 | 20.00 |  |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 0