## Sheet1
儋州市2020年为民办实事事项9月份进展表
序号 | 项目名称 | 具体任务 | 牵头单位 | 进展情况 | 存在问题及建议 | 办理情况 | 备注
1 | 发放企业和个体经营者复产补助 | 1.对受疫情影响的中小企业、个体户、个人经营性贷款给予1.5%贴息，计划投入600万元； 2.对我市客房数在40间以上的宾馆酒店发放营业补助，标准为10元/房/天，计划投入351.61万元； 3.发放补助鼓励商业综合体、大型商场和专业市场的运营商对租户（小微企业、个体户）减免疫情期间的租金，计划投入800万元。 | 市财政局、市旅文局、市服务促进局、市金融局 | 1.市财政已安排600万元新冠疫情贷款贴息资金，截至9月24日，已拨付231.98万元 2.根据《儋州市支持企业和个体经营户应对新型冠状病毒感染疫情政策措施》（儋府〔2020〕4号）文件要求，发放109家宾馆酒店、A级景区补助资金288.5万元。 3.已向5家（夏日广场、百佳汇2家店、中心汽车城、凯立商城）运营商拨付补贴资金，共计175.5万元。 | 无 | 正在推进 | 市级
2 | 发放低收入家庭在校学生物价补贴 | 对优抚对象、低保对象、特困人员、孤儿、未脱贫建档立卡贫困户等低收入家庭6至18周岁九年义务教育和高中阶段在校学生发放物价补贴，2020年度计划补贴5000名学生，补贴标准为每人100元/月，发放时间为2020年3月至7月、2020年9月至2021年1月。 | 市发改委、市民政局、市教育局 | 1.已制定和实施了《儋州市关于对全市低收入家庭6至18周岁九年义务教育和高中阶段在校学生发放物价补贴实施方案》。 2.市财政局已拨付514.2万专项补助资金至市民政局账户。 3.8月份已发放物价补贴4458人,共计金额445800元； 4.截至8月底，已发放在校生物价补贴226.12万元，惠及困难群体22563人次；其中农村低保学生17506人，发放补贴金额175.47万元；城市低保学生4937人，发放补贴金额49.45万元；特困家庭学生120人，发放补贴金额1.2万元。 | 无 | 正在推进 | 市级
3 | 学生游泳技能培训 | 对我市小学五、六年级约一万名未获得游泳技能合格证的学生开展游泳培训，降低学生溺水风险。 | 市教育局 | 按东南西北四个片区，分四个标段，以教育局为业主通过招投标游泳培训及游泳池委托运营管理的形式，9月25日已在交易中心挂网需求，正在办理招投标手续。 | 无 | 正在推进 | 市级
4 | 农民小额贷款贴息 | 对金融机构发放的农民小额贷款给予年贴息率不低于5%(农民专业合作社年贴息率不低于3%）的财政贴息；扩大对贫困户贴息的覆盖面，对发放给建档立卡贫困户“金额在5万元以下、期限3年以内、免抵押免担保、执行基准利率”的小额贷款，给予全额财政贴息。 2020年贷款任务数额（单笔贷款50万元以下）25565万元。 | 市金融管理服务局 | 截至2020年8月底，我市农民小额贷款共发放37524.94万元(其中发放10万元以下贷款为26725.97万元)。完成年度任务146.78%。其中扶贫贷款发放656.56万元，户数239户；农村妇女贷款发放26429.24万元，户数3928户；一般农民贷款发放10439.14万元，户数1585户。我市农民小额贷款共计贴息2191.35万元，贴息户数6101户。其中扶贫贷款贴息410.72万元，贴息户数1945户；农村妇女贷款贴息1621.47万元，贴息户数3336户；一般农民贷款贴息152.58万元，贴息户数819户；农民专业合作社贷款贴息6.58万元，贴息户数1户。 | 无 | 办结 | 省级
5 | 购买贫困户家庭成员人身意外伤害及事故保险 | 为全市14941户建档立卡贫困户的家庭成员购买2020年人身意外保险及事故保险，对发生意外的贫困户发放保险金，解决贫困户因人身意外伤害返贫问题。 | 市扶贫办 | 已为全市14941户建档立卡贫困人口购买2020年度家庭人员意外伤害及身故保险（简称扶贫保），每户保险费150元，每户保额21万元。保险期一年，即：2019年12月1日至2020年11月30日。此事项已办结。 | 无 | 办结 | 市级
6 | 提高80岁以上老人高龄津贴标准 | 提高全市21790名（截至2020年1月数据）80岁以上老人高龄津贴发放标准，提升我市高龄老人的生活质量。具体标准为：80岁—90岁（不含90岁）17147人，由30元提高至70元/人/月；90—100岁（不含100岁）4503人，由30元提高至100元/人/月；100岁以上140人，由30元提高至200元/人/月。 | 市民政局 | 9月份发放高龄补贴20064人，金额为1534660元。其中，发放80-90岁（不含90岁）高龄补贴16500人，金额1163820元；发放90-100岁（不含100岁）高龄补贴3413人，金额342040元；发放100岁以上高龄补贴151人，金额28800元。 | 无 | 正在推进 | 市级
7 | 农村厕所改造项目 | 全市建设20062户无害化厕所，将农村无害化厕所覆盖率提高至95%，不断改善农村人居环境。 | 市住建局 | 1.我市2020年农村“厕所革命”任务20062户，已动工20062户，动工率100.00%；竣工20062户，竣工率100.00%；已完成省下达目标任务。 2.我市化粪池防渗漏改造任务6650户，动工3503户、动工率52.68%，竣工3192户、竣工率48.00% | 1.部分镇村不重视户厕整改和化粪池防渗漏改造工作，整改和防渗漏改造工作推进缓慢。 2.个别乡镇化粪池防渗漏改造存在不规范现象。 | 正在推进 | 市级
8 | 市政道路通达工程 | 启动打通松涛南路等3条“断头路”建设项目、那大城区6个交叉路口优化工程（其中解放路2个、兰洋路和文化路4个）、东兴社区延伸排水工程，解决城市核心地区交通的“中梗堵”和东兴社区污水排放问题。 | 市“一创两建”指挥部 | 1.那大城区6个主要道路交叉口优化改造工程目前已完成施工任务，计划10月中下旬进行项目验收； 2.9月底，发改委出具了松涛南路市政道路工程可行性研究报告的批复、科技北路市政道路工程初步设计及概算的批复、发源北路市政道路工程初步设计及概算的评审报告。 | 无 | 正在推进 | 市级
9 | 支持普惠性民办幼儿园建设 | 进一步加大对普惠性民办幼儿园的扶持力度，对被认定的普惠性民办幼儿园，按1200元/生标准给予资金支持，拟定我市普惠性幼儿园管理办法，根据等级班额等权重分配资，用于幼儿园建设发展，吸引增加30所优质民办幼儿园进入普惠性幼儿园行列，全市普惠性民办幼儿园在园人数增加4200左右，入园率提升8%，达到80%。 | 市教育局 | 2020年我市常住学前适龄儿童42777人。截至9月20日，我市秋季学期在园幼儿共37517人，其中公办幼儿园人数为20222人，已注册民办园人数为17295人，民办普惠性幼儿10787人（占比28.75%），入园率87.7%，公办幼儿占53.9%，普惠性幼儿占82.65%。 | 无 | 正在推进 | 省级
10 | 高考考场空调设施配置 | 完成429间考场的空调电力扩容、线路改造、空调机采购安装和运行调试等工作，实现我市高考考场空调配置全覆盖。 | 市教育局 | 我市高考考场电力扩容及线路改造工程已完工，已完成429间考场空调安装工作。此事项已办结。 | 无 | 办结 | 省级
11 | 高中阶段学校安装AED自动除颤仪设备 | 为全市16所高中阶段学校各配备一台AED自动除颤仪设备，并对在校师生开展相关自救知识技能培训，抓住黄金4分钟，增加心脏骤停患者抢救成功率，保障师生生命安全。 | 市教育局 | 省教育厅已完成采购AED自动除颤仪设备工作，下一步将采取统招分签方式进行分配，目前正在与中标商协商采购除颤仪合同签订事宜。 | 设备采购进度较慢。 | 正在推进 | 省级
12 | 加强基层新儿科能力建设 | 为我市3个新生儿科配备新生儿窒息复苏培训教具、开展新生儿科医务人员培训进修、为1个没有设置新生儿科的二级助产医疗机构配备必需的新生儿抢救设备等措施，确保每个在二级及以上助产医疗机构出生的孩子都有一名窒息复苏培训合格的医务人员在场，每个二级及以上助产医疗机构至少有一名接受过省级进修培训的新生儿医护人员，切实提高我市基层新生儿危急重症救治能力。 | 市卫健委 | 1.我市已印发《关于印发2020年儋州市新生儿科能力建设项目实施方案的通知》（儋卫健〔2020〕41号）。 2.组织选派4名新生儿科医生前往省级医院进修学习，其中海南西部中心医院2名、市人民医院1名、市妇幼保健院1名。 3.采购5套新生儿窒息复苏培训教具分发至海南西部中心医院、市人民医院、市妇幼保健院、第四人民医院和第三人民医院（那大镇卫生院）。 4.调整5万元至那大镇卫生院购买新生儿科设施设备。 5.组织12名新生儿窒息复苏骨干参加省级第一期新生儿窒息复苏师资培训和认证。 6.分配拨付市级预算经费200万用于支持两家危重孕产妇和危重新生儿救治中心能力建设。 7.组织实施我市2020年新生儿窒息复苏培训班，确保每个在二级及以上助产医疗机构出生的孩子都有一名窒息复苏培训合格的医务人员在场，共计培训医务人员150余人。 | 无 | 办结 | 省级
13 | 学生眼疾病筛查 | 按照“教育卫生部门组织→市县医院筛查→省级医院医治→保健院档案管理”的模式，2020年计划选取全市幼儿园、小学、初中各一个年级的32000名学生，对学生进行双眼视力、屈光度、33cm眼位、裂隙灯等项目检查，对异常者进一步实施专业的小瞳睑光、生物测量、眼底、眼压等筛查，对筛查出的近视、弱视及斜视学生，转诊省级医院进行干预与治疗。 | 市卫健委 | 1.我市印发实施了《2020年儋州市学生眼疾病筛查项目实施方案》和《关于印发〈学生眼疾病筛查项目新冠肺炎防控工作方案〉的通知》 2.已经启动眼疾筛查项目工作，截至7月22日，完成筛查34812人，筛查进度108.79%，发现（疑似）异常人数8900人，（疑似）异常率25.57%。 | 无 | 办结 | 省级
14 | “村医通”便民服务工程 | 将全市247家基层村卫生室，14家社区卫生服务站（中心），21家镇卫生院纳入我市就医结算管理和基金监督管理，为全市每个行政村各布置一台结算终端，村医可以直接从“村医通”系统中进行身份认证、开具药品清单、打印结算清单等，让参保人充分享受门诊报销政策，实现村卫生室直接就医结算，打通城乡居民就医直接结算的“最后一公里”。 | 市医疗保障局 | 在省医保局的指导下，目前已总体完成我市定点医疗机构“村医通”账号的开通，系统正平稳运行，对于领到“村医通”设备的定点医疗机构已可以正常使用医保结算等各项功能。 | 有部分定点医疗机构因没有参加省医保局组织的“村医通”培训班，因此尚未领到“村医通”操作设备，无法正常使用“村医通”各项功能 | 正在推进 | 省级
15 | 养老服务护理人员培训 | 对全市30个养老服务护理人员分期分批进行培训，实现养老服务护理人员培训全覆盖，不断提升全市养老服务护理人员能力和水平。 | 市民政局 | 截至目前，省民政厅培训班已经结束，儋州已有15人参与培训。 | 无 | 正在推进 | 省级