| 儋州市落实省2020年为民办实事事项3月进展表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体任务 | 牵头单位 | 进展情况 | 存在问题及建议 | 下一步计划 |
| 1 | 支持普惠性民办幼儿园建设 | 进一步加大对普惠性民办幼儿园的扶持力度，对被认定的普惠性民办幼儿园，按1200元/生标准给予资金支持，拟定我市普惠性幼儿园管理办法，根据等级班额等权重分配资金，用于幼儿园建设发展，吸引增加30所优质民办幼儿园进入普惠性幼儿园行列，全市普惠性民办幼儿园在园人数增加4200左右，入园率提升8%，达到80%。 | 市教育局 | 我市教育局正在起草《儋州市普惠性民办幼儿园管理及认定扶持等相关实施办法》，严格执行上级文件要求，计划8月份新认定一批普惠性民办幼儿园，提升普惠性民办幼儿园覆盖率。 | 无 | 尽快起草出台我市具体实施方案。 |
| 2 | 高考考场空调设施配置 | 全市共有7个考点，共461间考场，已经安装空调32间，2020年计划完成剩余429间的空调电力扩容、线路改造、空调机采购安装和运行调试等工作，实现我市高考考场空调配置全覆盖。 | 市教育局 | 1.我市正在全力推进高考考场空调设施安装工作，2020年计划完成429间，截至目前，已完成87间； 2.高考考场电力扩容及线路改造工程项目正处在招标阶段。 | 无 | 1.电力扩容及线路改造项目进场施工 2.加快考点学校空调安装进度。 |
| 3 | 高中阶段学校安装AED自动除颤仪设备 | 为全市16所高中阶段学校各配备一台AED自动除颤仪设备，并对在校师生开展相关自救知识技能培训，抓住黄金4分钟，增加心脏骤停患者抢救成功率，保障师生生命安全。 | 市教育局 | 我市已做好16所高中学校相关数据及参训人员名单汇总工作，等待省教育厅通知，开展培训工作。 | 无 | 将根据省厅工作部署开展培训。 |
| 4 | 加强基层新儿科能力建设 | 通过为我市3个新生儿科配备新生儿窒息复苏培训教具、开展新生儿科医务人员培训进修、为1个没有设置新生儿科的二级助产医疗机构配备必需的新生儿抢救设备等措施，确保每个在二级及以上助产医疗机构出生的孩子都有一名窒息复苏培训合格的医务人员在场，每个二级及以上助产医疗机构至少有一名接受过省级进修培训的新生儿医护人员，切实提高我市基层新生儿危急重症救治能力。 | 市卫健委 | 我市正依据《省卫健委关于印发加强基层新生儿能力建设项目实施方案的通知》（琼卫妇幼〔2020〕1号）要求，草拟我市实施方案。 | 经初步调查，我市新生儿医师匮乏。 | 做好我市《加强基层新生儿能力建设项目实施方案》草拟工作。 |
| 5 | 学生眼疾病筛查 | 按照“教育卫生部门组织→市县医院筛查→省级医院医治→保健院档案管理”的模式，2020年计划选取全市幼儿园、小学、初中各一个年级的32000名学生，对学生进行双眼视力、屈光度、33cm眼位、裂隙灯等项目检查，对异常者进一步实施专业的小瞳睑光、生物测量、眼底、眼压等筛查，对筛查出的近视、弱视及斜视学生，转诊省级医院进行干预与治疗。推动我市儿童青少年眼健康普查能力建设，建立全市学生眼疾病档案，对影响学生眼健康的疾病做到早发现、早干预，减少视觉损伤，形成“普查→追踪→分析→干预”全方位防治体系。 | 市卫健委 | 我市正依据《省卫健委关于印发2020年海南省学生眼疾病筛查项目实施方案的通知》（琼卫妇幼〔2020〕2号）要求，草拟我市实施方案。 | 由于疫情影响，筛查的年级暂未开学，幼儿园信息变动较大，学生信息收集不准确。 | 做好我市《2020年学生眼疾病筛查项目实施方案》草拟工作。 |
| 6 | “村医通”便民服务工程 | 将全市247家基层村卫生室，14家社区卫生服务站（中心），21家镇卫生院纳入我市就医结算管理和基金监督管理，为全市每个行政村各布置一台结算终端，村医可以直接从“村医通”系统中进行身份认证、开具药品清单、打印结算清单等，让参保人充分享受门诊报销政策，实现村卫生室直接就医结算，打通城乡居民就医直接结算的“最后一公里”。 | 市医疗保障局 | 目前，省医保局正对“村医通”便民服务工程招投标，计划4月15日完成招投标。我市已根据省医保局要求上报项目相关调查数据。 | 无 | 加强与省局沟通，并继续配合省局做好各项工作。 |
| 7 | 养老服务护理人员培训 | 2020年对全市30个养老服务护理人员分期分批进行培训，实现养老服务护理人员培训全覆盖，不断提升全市养老服务护理人员能力和水平。 | 市民政局 | 1.根据《海南省民政厅关于印发养老服务护理人员培训人数计划的通知 》（琼民便函〔2020〕175号）要求，我市已将15名参训人员名单上报省民政厅，其余15人我市自行组织培训。 2.受新冠肺炎疫情影响，培训时间、地点和期次，将根据省厅通知调整。 | 无 | 省厅下发培训时间通知后，组织人员前往海口参与培训，并组织我市其余15人培训。 |
| 8 | 农民小额贷款贴息 | 对金融机构发放的农民小额贷款给予年贴息率不低于5%(农民专业合作社年贴息率不低于3%）的财政贴息；扩大对贫困户贴息的覆盖面，对发放给建档立卡贫困户“金额在5万元以下、期限3年以内、免抵押免担保、执行基准利率”的小额贷款，给予全额财政贴息。 2020年贷款任务数额（单笔贷款50万元以下）25565万元。 | 市金融局 | 截至2020年2月底，我市农民小额贷款共发放5842万元(其中发放10万元以下贷款为3980万元)，完成年度任务的22.85%。其中扶贫贷款发174.5万元，户数52户；农村妇女贷款发放4076万元，户数686户；一般农民贷款发放1591.7万元，户数298户。我市农民小额贷款共计贴息553.83万元，贴息户数1080户。其中扶贫贷款贴息20.18万元，贴息户数114户；农村妇女贷款贴息505.24万元，贴息户数814户；一般农民贷款贴息28.32万元，贴息户数152户。 | 扶贫贷款逾期率较高，截至2月底，逾期率为0.92%。各乡镇和村委会需联合金融机构加强催收力度。 | 1.加强农民小额贷款政策宣传力度； 2.对恶意拖欠的扶贫逾期贷款采取法律手段清收； 3.每月对各乡镇扶贫小额信贷发放和逾期情况进行通报； 4.建立预警机制，每月将未来两个月即将到期的扶贫贷款名单发给各乡镇提前做好催收工作。 |