## 正式
2020年1～4月份省重点项目进展表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设规模和内容 | 建设地点 | 总投资 | 2020年计划投资 | 开工至今累计完成投资 | 2020年本月完成投资 | 2020年1-4月累计完成投资 | 年度计划完成率 | 工程进展情况 | 存在问题
[5 empty] | 1022550.18 | 271711 | 149435 | 22410 | 53064 | 19.53%
1 | 30万头生猪全产业链项目 | 海南农垦草畜猪业有限公司 | 1.猪舍8个，建筑面积213217㎡，含父母代猪场2个、面积57950㎡，育肥猪场6个、面积156000㎡。2.项目PS场和育肥场配套建设两个管理生活区，每个4350㎡，其中职工宿舍、饭堂2170㎡，办公楼、活动中心2000㎡，门卫值班室30㎡，动力中心150㎡。车库为简易钢结构，其他为混凝土框架结构。3.辅助用房和设施建设，含洗消中心、汽车洗消中心、值班室、动力中心、道路、供水供电设施、污水处理设施等。4.设备购置：包括猪栏、饲喂、环境、办公及其他设备，生活区宿舍设施、食堂设施等。 | 儋州市西联农场新盈分场 | 65796.18 | 15330 | 23153 | 6755 | 10270 | 66.99% | 1.新伟、东田种猪场标段施工进度：截止4月底，新伟工地完成工程量98%（钢结构全部完成85%），东田工地完成工程量98%（钢结构全部完成85%）。2.八一管理中心：围墙基础地梁浇筑已完成，围墙砖砌筑已完成。3.八一2育成场：临设办公生活区安装集装箱房已完成，施工便道铺设已基本完成，临时围墙基础垫层已完成45%，围墙砌筑已完成10%，1、3号猪舍基槽开挖夯实已完成。4.新宝育成场：临设办公生活区板房安装已完成，1、3号猪舍基槽开挖夯实已完成。 | 暂无。
2 | 海南电影学院（一期） | 海南汇友影视艺术有限公司 | 总建筑面积约30万平米，包含教学楼、实训影棚，国际交流中心、图书馆、学生宿舍、学生食堂、教职工宿舍，中外专家住宅等一系列教学、生产生活设施等。 | 儋州那大镇 | 240000 | 60000 | 32712 | 5326 | 15023 | 25.04% | 8栋宿舍楼正在动工建设，其中1#楼、2#楼和5#楼正在进行第七层施工。3#楼正在进行第七层施工。4#楼正在进行第六层施工。6#楼已经封顶。7#楼和8#楼正在进行第四层施工。2栋教学楼进行基础开挖。教师公寓进行桩基施工。综合楼及体育馆进行桩基施工。 | 暂无。
3 | 热带农林学院专家学者楼 | 海南大学 | 建设儋州校区南区教工住宅区，共3栋400套。总建筑面积34.8万平方米。 | 儋州市 | 24509 | 5600 | 600 | 460 | 910 | 16.25% | 1.完成1号楼工程桩施工50根（共107根）。 2.完成2、3号楼侧塔吊基础。 | 暂无。
4 | 儋州市生活垃圾焚烧发电项目 | 儋州市城市管理局/儋州市环境卫生管理局 | 一期日处理生活垃圾1000吨/天，项目配置2台500吨/天机械炉排焚烧及2台中温次高压余热锅炉（450℃，6.4MPa），1台25MW中温次高压凝汽式汽轮机（440℃，6.2MPa）及1台25MW的发电机。新建处理规模为500吨/天渗滤液处理站。相应的厂房、办公楼、宿舍，电力接入系统和供水工程等配套设施。 | 儋州市 | 64075 | 29000 | 39500 | 2587 | 6603 | 22.77% | 安装工程：1.宿舍楼消防管道安装完成63%。2.主厂房通风管道安装完成65%。3.水引出管、下降管安装90%。4.疏水、放气等小管道安装65%。5.#2锅炉钢架吊装完成40%。6.汽机及齿轮箱就位。7.1#锅炉水压试验已完成。网架工程： 1.烟气间屋面网架安装完成92%。2.飞灰固化螯合间安装钢架完成。截至目前建筑工程完成80%，安装工程完成57%，总体工程进度完成73%。 | 暂无。
5 | 海南西部中心医院三期工程 | 儋州市卫健委 | 建设一栋地上19层地下1层的病房综合楼（600张床位）、一栋地上9层地下2层的科研楼、一栋地上6层的综合服务楼、一栋地上4层感染楼、一栋地上1层的高压氧舱，人防及连廊项目。总建筑面积9.5万平方米。 | 儋州那大镇 | 73128 | 27000 | 23660 | 2180 | 6010 | 22.26% | 1.病房楼进行基础施工，完成整幢楼进度30%。2.高压氧舱已完成主体结构、二结构，完成整幢楼进度90%。3.感染楼已完成主体结构、二结构，完成整幢楼进度80%。4.综合楼已完成主体结构，完成整幢楼进度65%。5.科研楼正进行基础施工，完成整幢楼进度30%。6.该项目已完成工程总进度的48%。 | 暂无。
6 | 儋州市体育中心“一场两馆”项目 | 儋州市旅文局 | 总建筑面积104468平方米。承办2022年第六届海南省运动会，体育场地上四层，座位数29636个，建筑面积52099平方米，高度44.0m。体育馆地上局部三层，座位数5079个，游泳馆地上二层，坐席数1109个，建筑面积18269平方米。 | 儋州那大镇 | 130000 | 54781 | 29810 | 4800 | 13946 | 25.46% | 1.清表：现场游泳馆、体育馆、训练场淤泥清淤及土方换填工作已基本完成。2.土方：目前已初步完成土方开挖及平整工作，游泳馆基坑开挖已挖至-4.2m，第一阶段的基坑支护施工正在进行，体育场B区基槽开挖预计本周完成。3.地勘工作已完成。4.桩基：①旋挖桩静载试验桩已完成。②游泳馆已完成131根桩基施工工作。③体育馆已完成262根桩基施工工作。④体育场已完成852根桩基施工工作。⑤室外平台已施工22根桩基施工工作。5.临建：①目前已有11栋集装箱、板房工人宿舍楼施工完毕，2栋食堂、厕所也已完工。②西侧、北侧、南侧的围挡已全部施工完毕，③现场养护室、实验室已完工。④6个塔吊已安装完毕。⑤现场道路施工已完成30%。 | 暂无。
7 | 北门江天角潭水利枢纽工程 | 海南省发展控股有限公司 | 工程任务以工业供水、农业灌溉为主，兼顾发电等综合利用的大（2）型水库。工程主要建设内容包括主坝、3座副坝、灌区渠首工程和引水发电系统等。水库总库容1.91亿立方米，正常蓄水位58米，死水位29米，设计洪水位58.61米，校核洪水位60.09米。主坝最大坝高52米，电站装机容量5000千瓦。 | 海南省儋州市 | 425042 | 80000 | 0 | 302 | 302 | 0.3775% | 1.环评：2020年4月10日，已获批。2.初设：2020年3月25日，已获批。3.征地移民：征地移民协议初稿已完成，省资规厅正编制征地补偿和移民安置实施方案。4.用林用地：林地材料已报省资规厅。5.招标准备：天角潭监理于4月1日开标，施工总承包于4月3日开标，水保监测、环保监测于4月8日发布招标公告，计划4月29日开标；第三方检测、征地移民监督评估4月10日发布招标公告，计划5月6日开标。6.施工：2020年4月13日项目开工建设。 | 暂无。