## 正式
2020年1～5月份省重点项目进展表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设规模和内容 | 建设地点 | 总投资 | 2020年计划投资 | 开工至今累计完成投资 | 2020年本月完成投资 | 2020年1-5月累计完成投资 | 年度计划完成率 | 工程进展情况 | 存在问题
[5 empty] | 1022550.18 | 271711 | 149435 | 19672 | 72736 | 26.77%
1 | 30万头生猪全产业链项目 | 海南农垦草畜猪业有限公司 | 1.猪舍8个，建筑面积213217㎡，含父母代猪场2个、面积57950㎡，育肥猪场6个、面积156000㎡。2.项目PS场和育肥场配套建设两个管理生活区，每个4350㎡，其中职工宿舍、饭堂2170㎡，办公楼、活动中心2000㎡，门卫值班室30㎡，动力中心150㎡。车库为简易钢结构，其他为混凝土框架结构。3.辅助用房和设施建设，含洗消中心、汽车洗消中心、值班室、动力中心、道路、供水供电设施、污水处理设施等。4.设备购置：包括猪栏、饲喂、环境、办公及其他设备，生活区宿舍设施、食堂设施等。 | 儋州市西联农场新盈分场 | 65796.18 | 15330 | 23153 | 1580 | 11850 | 77.3% | 1.新伟、东田种猪场标段施工进度：新伟工地完成工程量99%（钢结构全部完成95%），室外总平配套加附属用房完成85%。东田工地完成工程量99%（钢结构全部完成95%），室外总平配套加附属用房完成85%。2.八一管理中心：围墙基础地梁浇筑已完成，围墙砖砌筑已完成。3.八一育成场一场：完成育肥舍土石方工程、育肥舍50%钢筋混凝土工程。4.八一育成场二场：完成土方平整、集粪坑、管理用房3钢筋混凝土工程、生产消毒间钢筋混凝土工程、库房钢筋混凝土工程、育肥舍土石方工程、育肥舍50%钢筋混凝土工程；临时围墙砌砖完成40%。5.新宝育成场2标段：①5号育肥舍独立基础砼浇筑完成100%。②4号育肥舍独立基础承台砼浇筑完成100%。③3号育肥舍独立基础承台砼浇筑100%。④5号、3号搂集粪坑垫层砼浇筑完成。⑤2号搂基础坑土方开挖完成100%,基础垫层完成。⑥10、9、8号搂基坑开挖完成100%。 | 暂无。
2 | 海南电影学院（一期） | 海南汇友影视艺术有限公司 | 总建筑面积约30万平米，包含教学楼、实训影棚，国际交流中心、图书馆、学生宿舍、学生食堂、教职工宿舍，中外专家住宅等一系列教学、生产生活设施等。 | 儋州那大镇 | 240000 | 60000 | 32712 | 3975 | 18998 | 31.66% | 8栋宿舍楼正在动工建设，其中1#楼、2#楼和5#楼正在进行第六层施工，3#楼、4#楼和6#楼已经封顶，正在进行二次结构施工，7#楼和8#楼正在进行第六层施工，2栋教学楼进行基础开挖和桩基施工，教师公寓进行桩基施工，综合楼及体育馆进行桩基施工，图书馆进行场地平整。 | 暂无。
3 | 热带农林学院专家学者楼 | 海南大学 | 建设儋州校区南区教工住宅区，共3栋400套。总建筑面积34.8万平方米。 | 儋州市 | 24509 | 5600 | 600 | 90 | 1000 | 17.86% | 1.完成10号楼基础开挖。 2.累计完成2号楼工程桩施工52根。（共107根） 3.累计完成3号楼工程桩施工30根。（共107根） | 暂无。
4 | 儋州市生活垃圾焚烧发电项目 | 儋州市城市管理局/儋州市环境卫生管理局 | 一期日处理生活垃圾1000吨/天，项目配置2台500吨/天机械炉排焚烧及2台中温次高压余热锅炉（450℃，6.4MPa），1台25MW中温次高压凝汽式汽轮机（440℃，6.2MPa）及1台25MW的发电机。新建处理规模为500吨/天渗滤液处理站。相应的厂房、办公楼、宿舍，电力接入系统和供水工程等配套设施。 | 儋州市 | 64075 | 29000 | 39500 | 2665 | 9268 | 31.96% | 1.主厂房墙面檩条安装完成20%。2.小水电、暖通、消防安装完成50%。3.土建单位主厂房地面面层完成。4.垃圾坑屋面钢构第一榀拼装完成。5.1#锅炉屋面网架完成。6.工业废水处理站设备基础施工完成。7.1#锅炉炉墙砌筑累计完成 35%。8.1#锅炉保温完成30%。9.2#锅炉水冷壁组合完成100%，吊装完成40%。10.烟气净化公共系统累计安装完成 80%。11.电气开关柜、干式变压器等设备开始单体调试。截至目前建筑工程完成85%，安装工程完成60%，总体工程进度完成75%。 | 暂无。
5 | 海南西部中心医院三期工程 | 儋州市卫健委 | 建设一栋地上19层地下1层的病房综合楼（600张床位）、一栋地上9层地下2层的科研楼、一栋地上6层的综合服务楼、一栋地上4层感染楼、一栋地上1层的高压氧舱，人防及连廊项目。总建筑面积9.5万平方米。 | 儋州那大镇 | 73128 | 27000 | 23660 | 2600 | 8610 | 31.89% | 1.病房楼完成三层底板模板，梁筋完成50%，墙柱模板加固完成80%。2.高压氧舱已完成主体结构，外墙抹灰完成，内墙抹灰完成。3.感染楼已完成主体结构，完成二层抹灰，一层抹灰完成80%，屋面保温板铺设完成，GRC线条安装75%。4.综合楼已完成主体结构，五层砌筑完成，六层圈梁构造柱混凝土浇筑完成。5.科研楼完成1-7轴回填土，南主楼一层结构完，北主楼一层排架完，开始支立粱底模。 | 暂无。
6 | 儋州市体育中心“一场两馆”项目 | 儋州市旅文局 | 总建筑面积104468平方米。承办2022年第六届海南省运动会，体育场地上四层，座位数29636个，建筑面积52099平方米，高度44.0m。体育馆地上局部三层，座位数5079个，游泳馆地上二层，坐席数1109个，建筑面积18269平方米。 | 儋州那大镇 | 130000 | 54781 | 29810 | 5564 | 19510 | 35.61% | 1.游泳馆：①地基基础施工：验槽、部分垫层浇筑30%。②基坑开挖；石方破除完成50%。2.体育馆：桩基承台施工：截桩及清槽完成65%。3.体育场：①一结构施工：承台、地梁完成75%。②梁板支模板：完成首层梁板脚手架搭设15%。4.临建：道路施工：80%道路平整压实完成。5.临水临电：①临水：临水主管线完成100%。②临电：临电线路完成100%。6.接地：体育场区接地：体育场区接地完成25%。7.雨水管道：雨水管道安装：管道安装及土方回填90%。 | 暂无。
7 | 北门江天角潭水利枢纽工程 | 海南省发展控股有限公司 | 工程任务以工业供水、农业灌溉为主，兼顾发电等综合利用的大（2）型水库。工程主要建设内容包括主坝、3座副坝、灌区渠首工程和引水发电系统等。水库总库容1.91亿立方米，正常蓄水位58米，死水位29米，设计洪水位58.61米，校核洪水位60.09米。主坝最大坝高52米，电站装机容量5000千瓦。 | 海南省儋州市 | 425042 | 80000 | 0 | 3198 | 3500 | 4.375% | 1.可研：2019年10月30日，已获批。2.初设：2020年3月25日，已获批。3.环评：2020年4月10日，已获批。4.招标：水保监测于5月8日进行二次招标，环保监测于5月7日发布中标公告，第三方检测、征地移民监督评估于5月9日发布中标公告。5.用林用地：相关资料待省政府批示。6.征地移民：征地移民协议初稿已完成，正在进一步完善。7.施工：2020年4月13日项目举行开工仪式后，截止目前，工程完成内容有：①引水隧洞出口、渡槽、进场道路清表累计完成清表58667m²。②完成引水隧洞出口区域测量放线及洞脸石方开挖96m²。③完成修建1#-3#进库道路及2#场内道路便道修建500m。④完成渠首电站厂房临时围堰土方开挖1384m²。⑤完成渡槽1#-6#墩基础开挖、锁口及垫层混凝土浇筑96m³。⑥完成跨西干渠过路涵管安装68m； 生活办公营地正在建设中。 | 暂无。