## 正式
2020年1～8月份省重点项目进展表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设规模和内容 | 建设地点 | 总投资 | 开工至2019年累计完成投资 | 2020年计划投资 | 2020年本月完成投资 | 2020年1-8月累计完成投资 | 年度计划完成率 | 工程进展情况 | 存在问题
[5 empty] | 1022550.18 | 149435 | 271711 | 43216 | 164293 | 60.47%
1 | 30万头生猪全产业链项目 | 海南农垦草畜猪业有限公司 | 1.猪舍8个，建筑面积213217㎡，含父母代猪场2个、面积57950㎡，育肥猪场6个、面积156000㎡。2.项目PS场和育肥场配套建设两个管理生活区，每个4350㎡，其中职工宿舍、饭堂2170㎡，办公楼、活动中心2000㎡，门卫值班室30㎡，动力中心150㎡。车库为简易钢结构，其他为混凝土框架结构。3.辅助用房和设施建设，含洗消中心、汽车洗消中心、值班室、动力中心、道路、供水供电设施、污水处理设施等。4.设备购置：包括猪栏、饲喂、环境、办公及其他设备，生活区宿舍设施、食堂设施等。 | 儋州市西联农场新盈分场 | 65796.18 | 23153 | 15330 | 6404 | 28804 | 187.9% | 1.新伟、东田种猪场标段施工进度：①新伟工地所有土建部分工程已完成，设备安装调试已基本完成，竣工清理工作基本已完成。②东田东田工地土建部分工程已完成，设备安装调试已基本完成。2.八一管理中心：围墙砖砌筑已完成。3.八一育成场一场：土建完成约50%，钢结构安装完成约15%。4.八一育成场二场：土建完成约65%，钢结构安装完成约25%，漏粪板安装完成约5%。5.新宝育成场：土建完成约30%。6.江花育肥场：土建完成约8%。7.新春育成场二场：土建完成约3%。8.新荣育成场：土建完成约2%。 | 暂无。
2 | 海南电影学院（一期） | 海南汇友影视艺术有限公司 | 总建筑面积约30万平米，包含教学楼、实训影棚，国际交流中心、图书馆、学生宿舍、学生食堂、教职工宿舍，中外专家住宅等一系列教学、生产生活设施等。 | 儋州那大镇 | 240000 | 32712 | 60000 | 3745 | 27177 | 45.3% | 1.在建1#-8#宿舍楼已经全部封顶，正在进行二次结构施工及装修工程。2.1#教师公寓正在进行首层施工，2#与3#教师公寓正在进行基础施工。3.2栋教学楼正在进行基础施工。4.综合楼正在进行基础施工。5.学生活动中心正在进行桩基施工。6.体育馆已完成桩基施工。7.图书馆土方已经完成，礼堂、会展中心等建筑正在进行场地平整等施工准备工作。 | 暂无。
3 | 热带农林学院专家学者楼 | 海南大学 | 建设儋州校区南区教工住宅区，共3栋400套。总建筑面积34.8万平方米。 | 儋州市 | 24509 | 600 | 5600 | 944 | 3651 | 65.2% | 1.一号楼四层东单元顶板浇筑完成100%。2.一号楼四层西单元顶板支模完成50%。3.二号楼四层东单元电渣压力焊完成100%，墙柱钢筋绑扎完成100%。4.二号楼三层西单元顶板支模完成100%，顶板钢筋绑扎完成50%。5.三号楼二层东单元顶板浇筑完成100%。6.三号楼三层西单元顶板支模完成50%。 | 暂无。
4 | 儋州市生活垃圾焚烧发电项目 | 儋州市城市管理局/儋州市环境卫生管理局 | 一期日处理生活垃圾1000吨/天，项目配置2台500吨/天机械炉排焚烧及2台中温次高压余热锅炉（450℃，6.4MPa），1台25MW中温次高压凝汽式汽轮机（440℃，6.2MPa）及1台25MW的发电机。新建处理规模为500吨/天渗滤液处理站。相应的厂房、办公楼、宿舍，电力接入系统和供水工程等配套设施。 | 儋州市 | 64075 | 39500 | 29000 | 2591 | 25284 | 87.19% | 截至目前，1#锅炉点火成功，计划8月30日2#锅炉点火，9月30日正式投产，总体工程进度完成94%。 | 暂无。
5 | 海南西部中心医院三期工程 | 儋州市卫健委 | 建设一栋地上19层地下1层的病房综合楼（600张床位）、一栋地上9层地下2层的科研楼、一栋地上6层的综合服务楼、一栋地上4层感染楼、一栋地上1层的高压氧舱，人防及连廊项目。总建筑面积9.5万平方米。 | 儋州那大镇 | 73128 | 23660 | 27000 | 6720 | 19690 | 72.93% | 1.病房楼完成九层结构，完成整幢楼进度38%。2.高压氧舱已完成主体结构正在装修,完成整幢楼进度92%。3.感染楼已完成主体结构正在装修，完成整幢楼进度81%。4.综合楼已完成主体结构正在装修,完成整幢楼进度65%。5.科研楼完成八层主体结构，完成整幢楼进度40%。该项目已完成工程总进度54%。 | 暂无。
6 | 儋州市体育中心“一场两馆”项目 | 儋州市旅文局 | 总建筑面积104468平方米。承办2022年第六届海南省运动会，体育场地上四层，座位数29636个，建筑面积52099平方米，高度44.0m。体育馆地上局部三层，座位数5079个，游泳馆地上二层，坐席数1109个，建筑面积18269平方米。 | 儋州那大镇 | 130000 | 29810 | 54781 | 5492 | 36534 | 66.69% | 1.拆迁工程：利建食品厂、水泥预制场等工业厂房已拆除完成，厂房处混凝土路面已破除完成，办公楼后园林部位楼房已拆除完成，附近村里运进场地内的生活垃圾、建筑垃圾、杂物等已清理完成，拆除后的垃圾已全部运至场外临时对土点。2.体育场结构工程：A区：二层圆柱砼浇筑,钢结构钢骨柱安装完成,二层看台梁筋绑扎；B区：B1首层满堂架搭设，B2三层梁筋绑扎；C区：C1三层梁筋绑扎,C2二层圆柱钢筋绑扎；D区：二层柱钢筋绑扎完成，三层梁板支模；E区：二层满堂架搭设；F区：F1二层梁板支模，F2二层梁板支模；G区：二层梁板支模；H区：二层梁板支模。6.游泳馆结构工程：D1区：二层梁板支设；D2：二层梁板支设；D3:首层满堂架搭设;J1-J2区：首层满堂架垫层浇筑；J3:首层满堂架垫层浇筑。3.体育馆结构工程：A1-A3区：二层满堂架搭设；B1、C2二层满堂架搭设；B2：二层梁钢筋绑扎80%；D1：二层梁板支模，柱砼浇筑；C1、D2、D3区；二层梁钢筋绑扎80%。4.钢结构工程：①体育场：环向桁架拼装，随土建进度放外埋件；A2区管桁架：切割下料全部完成弦杆对接完成；D1区管桁架：构件全部发运到现场；D2区管桁架：弦杆对接完成，部分构件发货；G1区管桁架：切割下料完成100%；E1区管桁架：切割下料完成100%；G2区管桁架：切割下料完成60%。②体育馆：完成外环V型柱埋件T-MJ-2安装。③游泳馆：胎架拼装；临时支撑埋件制作；临时支撑埋件安装；外支座埋件安装；主桁架拼装。 | 暂无。
7 | 北门江天角潭水利枢纽工程 | 海南省发展控股有限公司 | 工程任务以工业供水、农业灌溉为主，兼顾发电等综合利用的大（2）型水库。工程主要建设内容包括主坝、3座副坝、灌区渠首工程和引水发电系统等。水库总库容1.91亿立方米，正常蓄水位58米，死水位29米，设计洪水位58.61米，校核洪水位60.09米。主坝最大坝高52米，电站装机容量5000千瓦。 | 海南省儋州市 | 425042 | 0 | 80000 | 17320 | 23153 | 28.94% | 1.征地工作：①完成枢纽区左右岸青苗清点工作。②儋州市征收局已完成办理专户开户事宜，预拨付天角潭项目征地拆迁费用2亿元。2.施工情况：①渡槽钢筋制安1t。②渡槽混凝土浇筑39m³。③引水隧洞洞口土石方开挖30m³，引水隧洞洞脸锚杆施工37根。④营地混凝土浇筑20m³。 | 暂无。