## 正式
2020年1～9月份省重点项目进展表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设规模和内容 | 建设地点 | 总投资 | 开工至2019年累计完成投资 | 2020年计划投资 | 2020年本月完成投资 | 2020年1-9月累计完成投资 | 年度计划完成率 | 工程进展情况 | 存在问题
[5 empty] | 1022550.18 | 149435 | 271711 | 19799 | 184092 | 67.75%
1 | 30万头生猪全产业链项目 | 海南农垦草畜猪业有限公司 | 1.猪舍8个，建筑面积213217㎡，含父母代猪场2个、面积57950㎡，育肥猪场6个、面积156000㎡。2.项目PS场和育肥场配套建设两个管理生活区，每个4350㎡，其中职工宿舍、饭堂2170㎡，办公楼、活动中心2000㎡，门卫值班室30㎡，动力中心150㎡。车库为简易钢结构，其他为混凝土框架结构。3.辅助用房和设施建设，含洗消中心、汽车洗消中心、值班室、动力中心、道路、供水供电设施、污水处理设施等。4.设备购置：包括猪栏、饲喂、环境、办公及其他设备，生活区宿舍设施、食堂设施等。 | 儋州市西联农场新盈分场 | 65796.18 | 23153 | 15330 | 3736 | 32540 | 212.3% | 1.新伟、东田种猪场：已进行竣工验收。2.八一管理中心:围墙砖砌筑已完成。3.八一育成场一场：土建完成约66%，钢结构安装完成约31%。4.八一育成场二场：土建完成约86%，钢结构安装完成约61%，漏粪板安装完成约36%。5.江花育肥场：土建完成约25%。6.新宝育成场：土建完成51%左右，钢结构完成5%左右。7.新春育成场二场：土建完成约20%。8.新荣育成场：土建完成约20%。 | 暂无。
2 | 海南电影学院（一期） | 海南汇友影视艺术有限公司 | 总建筑面积约30万平米，包含教学楼、实训影棚，国际交流中心、图书馆、学生宿舍、学生食堂、教职工宿舍，中外专家住宅等一系列教学、生产生活设施等。 | 儋州那大镇 | 240000 | 32712 | 60000 | 3764 | 30941 | 51.57% | 1.在建8栋学生宿舍全部封顶并完成二次结构施工，目前正在进行装修工程。2.1#教师公寓正在进行第六层施工，2#、3#教师公寓正在进行基础及地下室施工。3.2栋教学楼、综合楼正在进行基础施工。4.体育馆、学生活动中心已完成管桩施工。5.国际交流中心正在进行土方及管桩施工。6.图书馆已完成土方工作，大礼堂等建筑正在进行场地平整等施工准备工作。 | 暂无。
3 | 热带农林学院专家学者楼 | 海南大学 | 建设儋州校区南区教工住宅区，共3栋400套。总建筑面积34.8万平方米。 | 儋州市 | 24509 | 600 | 5600 | 889 | 4540 | 81.07% | 1.一号楼九层东单元顶板钢筋绑扎完成50%。2.一号楼九层西单元墙柱合模完成100%。3.二号楼八层东单元顶板浇筑完成100%。4.二号楼八层西单元顶板支模完成100%。5、三号楼八层东单元悬挑架搭设完成50%。6.三号楼八层西单元电渣压力焊完成100%，钢筋绑扎完成100%。7.一号楼三层砌体结构放线完成50%，四层砌体结构钻孔完成50%。8.二号楼三层砌体结构钻孔完成50%。 | 暂无。
4 | 儋州市生活垃圾焚烧发电项目 | 儋州市城市管理局/儋州市环境卫生管理局 | 一期日处理生活垃圾1000吨/天，项目配置2台500吨/天机械炉排焚烧及2台中温次高压余热锅炉（450℃，6.4MPa），1台25MW中温次高压凝汽式汽轮机（440℃，6.2MPa）及1台25MW的发电机。新建处理规模为500吨/天渗滤液处理站。相应的厂房、办公楼、宿舍，电力接入系统和供水工程等配套设施。 | 儋州市 | 64075 | 39500 | 29000 | 2294 | 27578 | 95.1% | 截至目前，1#、2#锅炉点火成功并完成吹管，计划9月28日垃圾进场，9月30日正式投产,总体工程进度完成97%。 | 暂无。
5 | 海南西部中心医院三期工程 | 儋州市卫健委 | 建设一栋地上19层地下1层的病房综合楼（600张床位）、一栋地上9层地下2层的科研楼、一栋地上6层的综合服务楼、一栋地上4层感染楼、一栋地上1层的高压氧舱，人防及连廊项目。总建筑面积9.5万平方米。 | 儋州那大镇 | 73128 | 23660 | 27000 | 3831 | 23521 | 87.11% | 1.病房楼完成13层结构，正在进行14层结构建设，完成整幢楼进度55%。2.高压氧舱已完成主体结构正在装修,完成整幢楼进度95%。3.感染楼已完成主体结构正在装修，完成整幢楼进度95%。4.综合楼已完成主体结构正在装修,完成整幢楼进度80%。5.科研楼完成九层封顶，完成整幢楼进度60%。该项目已完成工程总进度65%。 | 暂无。
6 | 儋州市体育中心“一场两馆”项目 | 儋州市旅文局 | 总建筑面积104468平方米。承办2022年第六届海南省运动会，体育场地上四层，座位数29636个，建筑面积52099平方米，高度44.0m。体育馆地上局部三层，座位数5079个，游泳馆地上二层，坐席数1109个，建筑面积18269平方米。 | 儋州那大镇 | 130000 | 29810 | 54781 | 4282 | 40816 | 74.51% | 1.地下商业部分主体结构完成，主体结构施工至地上三层，占整体比例 78%。钢骨柱安装完成 52%，钢结构材料加工完成80%（其中已运输至现场51%），正在进行预拼装。2.体育馆：主体结构施工至地上二层，完成占比约 82%；钢结构埋件安装完成，钢结构材料加工完成 35%。 3.游泳馆：地下室主体结构完成，首层结构已完成，二层结构完成 52%；主钢结构加工完成36%。 | 暂无。
7 | 北门江天角潭水利枢纽工程 | 海南省发展控股有限公司 | 工程任务以工业供水、农业灌溉为主，兼顾发电等综合利用的大（2）型水库。工程主要建设内容包括主坝、3座副坝、灌区渠首工程和引水发电系统等。水库总库容1.91亿立方米，正常蓄水位58米，死水位29米，设计洪水位58.61米，校核洪水位60.09米。主坝最大坝高52米，电站装机容量5000千瓦。 | 海南省儋州市 | 425042 | 0 | 80000 | 1003 | 24156 | 30.2% | 1.征地工作：完成第二部分主体工程建设先行用地2228亩分户测量及青苗清点等工作。2.施工情况：①渡槽钢筋制安0.2t。②渡槽混凝土浇筑24m³。③引水隧洞石方开挖支护进尺10.8m。④营地地坪浇筑88m³。⑤120拌合站基础混凝土浇筑36.5m³，管理区平台土石方开挖7万m³，洋四漏料场地质复勘完成。 | 暂无。