## 资金项目完成情况表
附件：
2019年度财政专项扶贫资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 补助标准 | 资金来源 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 项目建设完成情况 | 资金实际使用情况 |  | 备注
[9 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |  | 实际支出额 | 支出进度 | bar: 2019年度财政专项扶贫资金项目计划完成情况表 资金来源
合计
一 | 产业发展
1 | 兰洋镇番打村委会种植益智 | 番打、番加、三雅、番雅村委会 | 扶持益智种苗，增加贫困户397户1851人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收3000元。 | 2019年 | 儋州市民族事务局 | 符志权 |  | 45 |  | 45 |  | 贫困户397户1851人 | 扶持益智种苗，增加贫困户397户1851人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收3000元。 |  | 已结算 | 45 | 100%
2 | 兰洋镇牛大力种植项目 | 番加、番新村委会 | 扶持牛大力种苗，增加贫困户127户531人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收5000元。 | 2019年 | 儋州市民族事务局 | 符志权 |  | 20 |  | 20 |  | 贫困户127户531人 | 扶持牛大力种苗，增加贫困户127户531人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收5000元。 |  | 已结算 | 20 | 100%
3 | 雅星镇槟榔种植项目 | 和盛、黎族村委会 | 扶持槟榔种苗，增加贫困户210多户1050人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收4000元。 | 2019年 | 儋州市民族事务局 | 符志权 |  | 35 |  | 35 |  | 贫困户210多户1050人 | 扶持槟榔种苗，增加贫困户210多户1050人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收4000元。 |  | 已结算 | 35 | 100%
……
二 | 就业扶贫
1
……
三 | 易地扶贫搬迁
1
……
四 | 公益岗位
1
……
五 | 教育扶贫
1
……
六 | 健康扶贫
1
……
七 | 危房改造
1
……
八 | 金融扶贫
1
……
九 | 生活条件改善
1
……
十 | 综合保障性扶贫
1
……
十一 | 村基础设施
1 | 南丰镇和大一组黎族特色村寨建设项目 | 南丰镇和大一组 | 路面改造，安装路灯，村容村貌立面改造，篮球场、排球场、文化室等建设，改善该村庄改善至少62户300多人生产生活出行条件。 | 2019年 | 儋州市民族事务局 | 符志权 |  | 498 | 300 |  | 198 | 62户300多人 | 路面改造，安装路灯，村容村貌立面改造，篮球场、排球场、文化室等建设，改善该村庄改善至少62户300多人生产生活出行条件。 |  | 已验收 | 341.26 | 69% | 正在结算
2 | 南丰镇和大二组黎族特色村寨建设项目 | 南丰镇和大二组 | 路面改造，安装路灯，村容村貌立面改造，篮球场、排球场、文化室等建设，改善该村庄改善至少40户150多人生产生活出行条件。 | 2019年 | 儋州市民族事务局 | 符志权 |  | 498 |  | 300 | 198 | 40户150多人 | 路面改造，安装路灯，村容村貌立面改造，篮球场、排球场、文化室等建设，改善该村庄改善至少40户150多人生产生活出行条件。 |  | 已验收 | 369.6 | 74% | 正在结算
3 | 南丰镇头佑村小组生产道路建设项目 | 南丰镇头佑村小组 | 硬化生产道路1000多米，改善至少150户800多人生产生活出行条件，促进当地产业发展和农民增收致富。 | 2019年 | 儋州市民族事务局 | 符志权 |  | 100 | 100 |  |  | 150户800多人 | 硬化生产道路1000多米，改善至少150户800多人生产生活出行条件，促进当地产业发展和农民增收致富。 |  | 已结算 | 84.4 | 84%
4 | 南丰镇和大村种桑养蚕配套基础设施建设项目 | 南丰镇和大村 | 蚕房200㎡；供水系统：打一口机井、铺装供水管道、配套供电设施等、硬化生产道路1.9公里，改善该村庄至少102户450多人生产生活出行条件。 | 2019年 | 儋州市民族事务局 | 符志权 |  | 196.09 | 75 |  | 121.09 | 102户450多人 | 蚕房200㎡；供水系统：打一口机井、铺装供水管道、配套供电设施等、硬化生产道路1.9公里，改善该村庄至少102户450多人生产生活出行条件。 |  | 在建 | 102.83 | 52% | 已完成工程90%
……
十二 | 村公共服务
1
……
十三 | 项目管理费
1
十四 | 培训类
| 黎锦苗绣传统技艺培训 | 兰洋镇、南丰镇 | 挖掘、传承和推广少数民族特色传统技艺和工艺品，发展特色产业，促进农民增收。 | 2019年 | 儋州市民族事务局 | 符志权 |  | 50 | 50 |  |  | 106 | 挖掘、传承和推广少数民族特色传统技艺和工艺品，发展特色产业，促进农民增收。 |  | 已结算 | 50 | 100%
备注： 一、该表在年初财政专项扶贫资金项目计划表的基础上，增设项目建设完成情况栏和资金实际使用情况栏。 二、项目建设完成情况分为：未实施、在建、已竣工、已验收、已结算等。 三、资金使用完成情况栏中的实际支出安数应按该资金项目的实际支出情况填写，不能以资金项目的财政拨款代替资金项目实际支出。支出进度栏按该项目实际支出金额占资金来源金额的比例填写。 四、该表中的金额均以万元为单位，保留两位小数。 五、备注栏要对未实施的项目或资金实际支出进度比例偏低的情况进行说明。