## 计划表
附件：
儋州市2019年度扶贫资金项目计划完成情况表
编制单位:儋州市民族事务局 |  |  |  | 联系人：符兰惠 23322058
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 项目建设情况 | 资金使用情况 | 绩效目标 | 带贫减贫机制实现情况 | 备注
合计
1 | 南丰镇和大一组黎族特色村寨建设项目 | 儋州市民族事务局 | 南丰镇和大村 | 路面改造，安装路灯，村容村貌立面改造，篮球场、排球场、文化室等建设，改善该村庄至少62户300多人生产生活出行条件。 | 中央第一批少数民族发展资金300万元，市级配套资金198万元，截止12月份已完成工程建设，支付341.26万元（中央300万，市级41.26万）。 | 路面改造，安装路灯，村容村貌立面改造，篮球场、排球场、文化室等建设，改善该村庄至少62户300多人生产生活出行条件。 | 其他
2 | 南丰镇头佑村小组生产道路建设项目 | 儋州市民族事务局 | 南丰镇头佑村小组 | 硬化生产道路1000多米，改善至少150户800多人生产生活出行条件，促进当地产业发展和农民增收致富。 | 中央第一批少数民族发展资金100万元，截止12月份已竣工完成，支付资金84.4万元，剩余质保金尚未支付。 | 硬化生产道路1000多米，改善至少150户800多人生产生活出行条件，促进当地产业发展和农民增收致富。 | 其他
3 | 黎锦苗绣传统技艺培训 | 儋州市民族事务局 | 南丰镇、兰洋镇 | 挖掘、传承和推广少数民族特色传统技艺和工艺品，发展特色产业，促进农民增收。 | 中央第一批少数民族发展资金50万元，截止8月份，三期培训班圆满完成，并已完成资金支付。 | 挖掘、传承和推广少数民族特色传统技艺和工艺品，发展特色产业，促进农民增收。 | 其他
4 | 南丰镇和大二组黎族特色村寨建设项目 | 儋州市民族事务局 | 南丰镇和大村 | 路面改造，安装路灯，村容村貌立面改造，篮球场、排球场、文化室等建设，改善该村庄至少40户150多人生产生活出行条件。 | 省级配套资金300万元，市级配套资金198万元，截止12月份已完成工程建设，支付资金369.6万元（中央300万，市级69.6万）。 | 路面改造，安装路灯，村容村貌立面改造，篮球场、排球场、文化室等建设，改善该村庄至少40户150多人生产生活出行条件。 | 其他
5 | 兰洋镇番打村委会益智种植项目 | 儋州市民族事务局 | 番打、番加、三雅、番雅村委会 | 扶持益智种苗，增加贫困户397户1851人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收3000元。 | 省级配套资金45万元，截止11月份，我局已完成种苗采购与发放工作，并已完成资金支付。 | 扶持益智种苗，增加贫困户397户1851人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收3000元。 | 其他
6 | 兰洋镇牛大力种植项目 | 儋州市民族事务局 | 番加、番雅村委会 | 扶持牛大力种苗，增加贫困户127户531人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收5000元。 | 省级配套资金20万元，截止11月份，我局已完成种苗采购与发放工作，并已完成资金支付。 | 扶持牛大力种苗，增加贫困户127户531人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收5000元。 | 其他
7 | 雅星镇槟榔种植项目 | 儋州市民族事务局 | 和盛、黎族村委会 | 扶持槟榔种苗，增加贫困户210多户1050人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收4000元。 | 省级配套资金35万元，截止11月份，我局已完成种苗采购与发放工作，并已完成资金支付。 | 扶持槟榔种苗，增加贫困户210多户1050人经济收入，促进当地产业发展和农民增收致富。每户每年增收4000元。 | 其他
8 | 南丰镇和大村种桑养蚕配套基础设施建设项目 | 儋州市民族事务局 | 南丰镇和大村 | 蚕房200㎡；供水系统：打一口机井、铺装供水管道、配套供电设施等、硬化生产道路1.9公里，改善该村庄至少102户450多人生产生活出行条件。 | 中央第二批少数民族发展资金75万元，市级资金121.09万元，截止12月份已完成招投标进场施工，支付资金102.83万元（中央75万，市级27.83万）。 | 蚕房200㎡；供水系统：打一口机井、铺装供水管道、配套供电设施等、硬化生产道路1.9公里，改善该村庄至少102户450多人生产生活出行条件。 | 其他