## 32225万元（含民族局）
2024年度财政衔接资金（少数民族发展任务）项目计划完成表
序号 | 项 目 名 称 | 实施单位 | 项目建设主要内容 | 项目建设地点 |  | 资金来源（单位：万元） |  |  |  | 已报账金额（万元） | 资金支出进度 | 项目建设完成情况 | 绩效目标完成情况 | 联农带农富农情况
|  |  |  | 行政村名 | 自然村名 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县级资金
| 合计 |  |  |  |  | 739 | 445 | 294 |  | 739 | 100%
一 | 产业发展 |  |  |  |  | 397 | 290 | 107 |  | 397
1 | 南丰镇头佑村委会那早洋蔬菜基地项目 | 南丰镇人民政府 | 建设80亩蔬菜大棚基地，完成配套产业发展基础设施建设 | 南丰镇头佑村委会 |  | 397 | 290 | 107 |  | 397 | 100% | 已结算 | 建设60亩蔬菜大棚基地，受益259户1055人。 | 分红12.2909万元，带动脱贫户、一般户29人务工，流转土地60亩。
二 | 乡村建设行动 |  |  |  |  | 342 | 155 | 187 |  | 342
1 | 南丰镇油麻村委会排沙村排水沟建设工程 | 儋州市民族事务局 | 新建排水共13段，全长480.5米；新建混凝土管涵全长38米；新增混凝土管涵全长12米；破除原有道路共5段，全长38米，拆除面积共30.4㎡。改善群众生活条件，解决22户78人交通难、村庄积水、污水横流问题。 | 油麻村委会 | 排沙村 | 43.193 |  | 43.193 |  | 43.193 | 100% | 已结算 | 解决22户78人交通难、村庄积水、污水横流问题。 | 其他
2 | 南丰镇陶江村委会坑尾村巷及排水建设工程 | 儋州市民族事务局 | 硬化道路全长678.1米，其中新增长8米；新建排水沟全长205米，其中新增排水沟全长143.6米；新建双壁波纹管长31.5米；新增2道管涵全长12米；拆除原有硬化面长1.2米，共24㎡；拆除原有明沟15米；新增沉沙井3座。改善群众生活条件，解决103户398人交通难、村庄积水、污水横流问题。 | 陶江村委会 | 坑尾村 | 87.8009 | 85.1243 | 2.6766 |  | 87.8009 | 100% | 已结算 | 改善群众生活条件，解决103户398人交通难、村庄积水、污水横流问题。 | 其他
3 | 南丰镇陶江村委会黎屋村巷及排水建设工程 | 儋州市民族事务局 | 硬化道路全长569.7米；新建排水沟全长176米；新建双壁波纹管长75.3米；新增混凝土管涵10米。改善群众生活条件，解决23户80人交通难、村庄积水、污水横流问题。 | 陶江村委会 | 黎屋村 | 61.7911 |  | 61.7911 |  | 61.7911 | 100% | 已结算 | 解决23户80人交通难、村庄积水、污水横流问题。 | 其他
4 | 2024年南丰镇头佑村委会水渠改造项目 | 南丰镇人民政府 | 新建水渠长446.3米；修复水渠41.7米，拆除原有水渠446.3米，清理水渠622米。 | 头佑村 |  | 11.9748 |  | 11.9748 |  | 11.9748 | 100% | 已结算 | 已新建水渠宽2米，高1.0米，长446.3米；修复水渠41.7米，拆除原有水渠446.3米，清理水渠622米，解决当地493户1786人生产用水不足的问题。 | 其他
5 | 2024年南丰镇头佑村委会水渠改造项目（二期） | 南丰镇人民政府 | 修建那王水渠道长100米，拆除原有渠道100米；头佑水渠道600米，拆除原有渠道600米，人行过道板6座；清理头佑村水渠800米，修建水渠道4.5米。 | 头佑村 |  | 137.2402 | 69.8757 | 67.3645 |  | 137.2402 | 100% | 已结算 | 已修建那王水渠道长100米，拆除原有渠道100米；头佑水渠道600米，拆除原有渠道600米，人行过道板6座；清理头佑村水渠800米，修建水渠道4.5米；解决了当地492户1786人生产用水不足的问题。 | 其他
三 | 就业项目
四 | 巩固三保障成果
五 | 项目管理费