附件3

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）-戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年2月下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）50万元至我单位，用于戏曲公益性演出100场，每场补贴0.5万元，改善儋州山歌的生存发展状况。

二、综合评价结论

该项目单位自评分为100分，评估等级为优。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

2022年2月下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）项目经费50万元至我单位，该项目为2022年预算项目，因受疫情影响，演出延期完成，现该项目已完成演出并验收合格，于2023年3月支付项目资金50万元。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

为加强对儋州山歌的保护传承力量，改善儋州山歌的生存发展状况，形成儋州山歌“有人演、有人传、有人看”的良好局面，从而丰富人民群众的文化生活，助力乡村振兴战略实施。

1. 绩效指标完成情况分析。

100场濒危戏曲剧种公益性演出，受2022年疫情影响，完成演出时间到2023年2月，演出效果良好，项目已完成验收，人民群众参与度高涨，改善儋州山歌的生存发展状况，形成儋州山歌“有人演、有人传、有人看”的良好局面，从而丰富人民群众的文化生活，助力乡村振兴战略实施。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

将继续强化中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）资金和项目管理，督促指导项目推进力度，确保项目早日完成演出验收，按时支付项目资金。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将在中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）项目的绩效目标自评表和绩效目标自评报告进行公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

 无