## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46040022T000000664701-儋州中共琼崖特委琼崖纵队总部旧址免费开放中央补助资金 |  |  | 填报人: | 李学哲 |  |  | 联系方式: | 13976927745 |  |  |  |  | F52C87B9C7DA64EFE05398030C0A3595
主管部门: | 140-儋州市旅游和文化广电体育局 |  |  | 实施单位: | 140001-儋州市旅游和文化广电体育局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1200000 | 1200000 |  | 135000 |  |  |  | 10.00 | 11.25% | 2 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1200000 | 1200000 |  | 135000 |  |  |  |  | 11.25
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成中共琼崖特委琼崖中队总部旧址改造提升，推进纪念馆免费开放，进一步提高公共服务水平。 |  |  |  |  | 项目已进场施工，未完成。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 提升改造数量 |  | ≥ | 1 | 处 | 0 | 实现目标程度低 | 20.00 | 0 | 因受疫情影响，以及专家评审、部门审批等工作开展不及时。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥ | 90 | % | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 因受疫情影响，以及专家评审、部门审批等工作开展不及时。 | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 提升改造及时性 |  | ≥ | 90 | % | 20 | 20% | 10.00 | 3 | 因受疫情影响，以及专家评审、部门审批等工作开展不及时。 | 1 | 1
产出指标 | 成本指标 | 改造提升成本总额 |  | ≤ | 120 | 万元 | 13.5 | 11.25% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 保障藏馆免费开放 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 低 | 低 | 15.00 | 5 | 因受疫情影响，以及专家评审、部门审批等工作开展不及时。 | 1 | 6
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升人民群众文化精神 |  | 定性 | 好坏 |  | 好 | 好 | 15.00 | 15 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥ | 90 | % | 50% | 50% | 10.00 | 5 | 因受疫情影响，以及专家评审、部门审批等工作开展不及时。 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 30