## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46040023T000001073220-滨海文化广场少儿图书馆建设项目 |  |  | 填报人: | 郭海彬 |  |  | 联系方式: | 13398933385 |  |  |  |  | F52C87B9C7EB64EFE05398030C0A3595
主管部门: | 140-儋州市旅游和文化广电体育局 |  |  | 实施单位: | 140001-儋州市旅游和文化广电体育局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 5995200 | 5995200 |  | 1300126.06 |  |  |  | 10.00 | 21.69 | 2.17 | 10.0
其中：财政资金： |  | 5995200 | 5995200 |  | 1300126.06 |  |  |  |  | 21.69
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
建设洋浦滨海文化广场少儿图书馆，进一步完善青少年公共文化基础设施，为青少年提供良好的文化环境。 |  |  |  |  | 部分完成。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 滨海文化广场少儿图书馆建设项目 |  | ＝ | 1 | 项 | 1 | 部分实现目标 | 20.00 | 15 | 因疫情影响，导致开工建设较晚 | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 85 | 部分实现目标 | 20.00 | 17 | 因疫情影响，导致开工建设较晚 | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 社会阅读效益增长率 |  | ≥ | 90 | % | 80 | 部分实现目标 | 20.00 | 18 | 因疫情影响，导致开工建设较晚 | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |  | ＝ | 100 | % | 60 | 实现目标程度低 | 10.00 | 6 | 因疫情影响，导致开工建设较晚 | 1 | 3
成本指标 | 经济成本指标 | 节约建设成本 |  | ≤ | 147.96 | 万元 | 141.51 | 基本达成目标 | 20.00 | 20 | 因疫情影响，导致开工建设较晚 | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 78.17