## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46040022T000000155312-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出） |  |  | 填报人: | 郭海彬 |  |  | 联系方式: | 13398933385 |  |  |  |  | F52C87B9C7AC64EFE05398030C0A3595
主管部门: | 140-儋州市旅游和文化广电体育局 |  |  | 实施单位: | 140001-儋州市旅游和文化广电体育局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 700000 | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 700000 | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 100
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
为加强对儋州山歌的保护传承力量，改善儋州山歌的生存发展状况，形成儋州山歌“有人演、有人传、有人看”的良好局面，从而丰富人民群众的文化生活，助力乡村振兴战略实施。 |  |  |  |  | 完成了100场濒危戏曲剧种公益性演出。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 剧种演出数量 |  | ≤ | 100 | 场 | 100 | 基本达成目标 | 20.00 | 20 |  | 2 | 5
产出指标 | 质量指标 | 舞台表演效果 |  | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 部分实现目标 | 10.00 | 8 |  | 1 | 6
产出指标 | 时效指标 | 演出完成时效性 |  | ≤ | 12 | 月 | 第二年3月份 | 实现目标程度低 | 10.00 | 8 | 疫情影响，导致没有按时完成演出。 | 2 | 5
产出指标 | 成本指标 | 每场演出补贴金额 |  | ≤ | 0.5 | 万元/场 | 0.5 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众的文化生活 |  | ≥ | 10 | % | 10 | 基本达成目标 | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
效益指标 | 可持续影响 | 改善儋州山歌的生存发展状况 |  | ≥ | 10 | % | 10 | 基本达成目标 | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 96