项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

2023年初下达旅游公共服务设施建设和完善项目资金231万元至我单位。该项资金主要用于全市旅游公共服务工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目单位自评分为100分，评估等级为优秀,积极做好我市旅游公共服务工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《关于印发海南省旅游业高质量发展奖补资金使用实施细则的通知》，开展旅游公共服务基础工作。

（二）项目资金

2023年初下达旅游公共服务设施建设和完善项目资金231万元至我单位，该项目为2023年预算项目，计划使用该资金用于全市旅游公共服务工作，截止2023年底，该项目支出168.5万元，支出率7.29%。

- 项目组织实施情况

- 完成了3条旅游交通专线、开展洋浦千年古盐田周边环境卫生整治、设置了环岛旅游公路7块旅游外语标识标牌，大力优化了旅游环境，提升了旅游公共服务品质，获得了较高的游客满意度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

# 旅游公共服务设施建设和完善项目资金2023年总体目标：开展全市旅游公共服务工作。

- 旅游公共服务设施建设和完善项目资金全年实际完成情况：按照资金管理和使用坚持“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，项目资金全年预算数234万元，实际执行数168.5万元，预算执行率7.29%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

# 2023年度旅游公共服务设施建设和完善项目资金的管理，儋州市旅文局严格按预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象，项目执行率7.29%。2023年度旅游公共服务设施建设和完善项目资金支出率低的原因，大部分工作到年底才完成，未能及时拨付资金，导致了2023年度支出率低。项目财务管理方面上，管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

五、其他需要说明的问题

无