项目绩效自评报告

一、项目概况

2023年初下达旅游规划编制项目资金139万元至我单位。该项资金主要用于编制东坡文化旅游区概念性规划工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《关于印发海南省旅游业高质量发展奖补资金使用实施细则的通知》，开展旅游旅游规划编制工作。

（二）项目资金

2023年初下达旅游旅游规划编制项目资金139万元至我单位，计划使用该资金用于编制东坡文化旅游区概念性规划工作，截止2023年底，该项目支出125.1万元，支出率90%。

- 项目组织实施情况

- 为打造A级景区提供切实可行的规划，委托第三方编制完成了东坡文化旅游区概念性规划，目前为组织专家评审阶段，获得了较高的游客满意度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

- 旅游规划编制项目资金2023年总体目标：开展东坡文化旅游区概念性规划编制工作，旅游规划编制项目资金全年实际完成情况：按照资金管理和使用坚持“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，项目资金全年预算数139万元，实际执行数125.1万元，预算执行率90%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023年度旅游规划编制项目资金的管理，儋州市旅文局严格按预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象，项目执行率90%。2023年度旅游规划编制项目资金未完成原因，年底未开展组织专家评审。项目财务管理方面上，管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

五、其他需要说明的问题

无