2021年冬交会财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）总体情况。2021年12月16日—19日，冬交会在海南国际会展中心举办，本届冬交会由中华人民共和国农业农村部、中国国际贸易促进委员会、中华全国供销合作社总社、海南省人民政府主办，海南省农业农村厅、海口市人民政府承办。本届冬交会以“巩固拓展脱贫攻坚成果 全面实施乡村振兴战略”为主题，遵循“创新、务实、节俭、高效”的原则，继续秉承“展示发展成果、加强交流合作、促进商贸流通”的宗旨，大力实施乡村振兴战略，以打造海南农业王牌为抓手，以市场为导向，以品牌为引领，按照市场化、专业化、信息化、品牌化、国际化的办会要求，探索“政府主导、市场化运作”为办会形式，把冬交会办成展示农业品牌，推动一二三产业融合、热带农产品交易、农业交流合作与“一带一路”建设的重要平台。

（二）展馆（区）情况。本本届冬交会共设 34个展馆（区），总面积约 130000㎡。其中，室内展馆面积 93000㎡；室外展区面积 37000㎡。

我市展馆设置布局主要在3号馆搭建儋州馆，面积408㎡，40家企业参展，主要宣传展示农业产业发展、乡村振兴产业及美丽乡村成果和经验，展示展销和洽谈订购农业产业和扶贫特色农产品，促进美丽乡村项目推介招商。

- 省里重点活动安排。

1.新闻发布会。分别于会展前后各举行一次。第一次新

闻发布会于 12月 8日上午举行，主要通报冬交会各项筹备工作的进展完成情况。第二次新闻发布会于 12月 19日下午举行，主要通报冬交会各项成果。会议由组委会召集，邀请相关单位领导和各主流媒体及新闻机构的记者参加。

## 2.2021年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会开幕式暨自贸港与热带农业峰会（时间：12月 16日）在海南万豪大酒店举行。将邀请各主办、承办、协办单位领导，国内重要贵宾及境外驻华使领馆等机构相关代表，国内外有关农业专家，省内外知名品牌专家，各省市区和省内各市县参展团领导和重要客商，新闻媒体代表等 200人参加，以主旨演讲、高端对话、主题论坛等形式，从自贸港建设、乡村振兴、热带农业创新发展等多方面进行探讨，为热带农业发展与交流合作提供国际平台。

3.海南农产品网上交易采购及投资项目签约仪式（时间：12月 16日）在海南国际会展中心举行。将邀请国内及国外驻华专业采购团、全国重点批发市场和连锁超市集团等采购商实南农产品网上交易及对接洽谈，面向国内及国外驻华投资商和重点龙头企业代表推介自贸港框架下海南热带特色农业发展前景和投资机遇，并组织合作项目现场签约。

4.乡村振兴与美丽乡村博鳌国际峰会（时间：12月 17-18日）在琼海市博鳌亚洲论坛国际会议中心举行。邀请相关政府部门领导、各省市区乡村振兴与美丽乡村建设的实践者、行业内知名专家学者、世界各地农旅文旅项目（企业）代表、国内各大新闻媒体等嘉宾参加。

## 5.海南农产品加工产业项目招商推介会（时间：12月 16日）在海南国际会展中心举行。邀请政府相关部门领导、省农业及工业园区负责人、重点龙头企业代表参加。面向国内及外资驻华投资商、企业代表推介自贸港投资优惠政策，重点介绍海南农产品加工产业发展前景、重点领域和投资机遇，并组织合作项目现场签约。

（四）儋州市的主要活动

## 1.2021年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会开幕式暨自贸港与热带农业峰会（时间：12月 16日）在海南万豪大酒店举行。将邀请各主办、承办、协办单位领导，国内重要贵宾及境外驻华使领馆等机构相关代表，国内外有关农业专家，省内外知名品牌专家，各省市区和省内各市县参展团领导和重要客商，新闻媒体代表等 200人参加，以主旨演讲、高端对话、主题论坛等形式，从自贸港建设、乡村振兴、热带农业创新发展等多方面进行探讨，为热带农业发展与交流合作提供国际平台。

2.海南农产品网上交易采购及投资项目签约仪式（时间：12月 16日）在海南国际会展中心举行。将邀请国内及国外驻华专业采购团、全国重点批发市场和连锁超市集团等采购商实南农产品网上交易及对接洽谈，面向国内及国外驻华投资商和重点龙头企业代表推介自贸港框架下海南热带特色农业发展前景和投资机遇，并组织合作项目现场签约。

二、项目资金使用及管理情况

按照年初的经费预算及调剂使用，市财政共安排我局2021年冬交会、丰收节、农产品促销等会展经费150万元，2021年冬交会、丰收节等共使用221.20万元。项目资金在使用过程中，严格按照财务制度并经过局党委会议同意后开支使用。

三、项目组织实施情况

（一）筹备组织情况。成立机构，切实加强组织领导。市政府成立冬交会筹备工作领导小组，由分管副市长莫正群任组长，切实加强对冬交会各项工作的组织领导。领导小组下设办公室在市农业农村局，办公室主任由蒙小明同志兼任，副主任由孙树文同志兼任。负责筹备、布展、宣传、招商、会务等会展工作。参会工作人员由“冬交会”筹备工作领导小组根据工作需要从有关单位抽调。

（二）参展展品筹备情况。2021年12月13日，我市组织召开参展企业负责人会议，研究部署冬交会参展展品和企业参加布展工作，拟定了一份参展展品名录，内容涉及农、林、牧、渔及农产品加工等方面，重点展示儋州市九大农业品牌，力争全面展示我市现代都市农业发展成就。参加儋州展馆布展的农产品加工企业有40家，有牧春灵芝系列、土糖系列、沉香系列、山柚油系列、海产品系列、畜产品系列及其他系列产品上百种加工农产品，全面展示我市特色鲜明的农产品加工品，彰显我市农产品加工中心的重要地位。

四、项目绩效情况

（一）客商邀请情况。本届“冬交会”，我市向海内外客商发出邀请函80份，收到回函60份，参会的客商人数为100名，绝大部分都是长期经营我市冬季瓜果菜、在我市开展冬季瓜果菜产销活动及有投资意向的国内外客商，超额完成省组委会下达我市邀请客商的指标任务。

（二）订单落实情况。落实订单是成功举办冬交会的亮点和主要内容，是我市冬季农业是否有成效的最直接的体现。从今年下半年开始，我市有计划、有针对性的加强了市场调研，组织相关单位和农业企业、农民专业合作社积极到省外考察市场，落实订单，取得了可喜的成绩。2021年冬交会儋州馆16-19日线上线下交易额累计119.15万元，订单21笔，累计订单金额4.129亿元。

五、综合评价情况及评价结论

本届冬交会按照预定方案完成各项任务，达到预期目标，总体情况优秀。

儋州市农业农村局

2022年6月7日