2024年垃圾分类经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目名称：46040022T000000765851—垃圾分类经费。

2.立项情况：根据《洋浦经济开发区市政管理局关于垃圾分类工作经费编入2022年度财政预算的请示》（浦市管〔2021〕145号）公文呈批单批示精神，列入2022年度财政部门预算。

3.实施主体：儋州市城市管理局本级。

4.项目资金：财政资金127.725万元。

5.主要内容：深入贯彻习近平总书记关于垃圾分类重要指示批示精神，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《海南省生活垃圾管理条例》《海南省生活垃圾分类工作实施方案》（琼府办〔2020〕26号）《海南省生活垃圾分类管理考核评价办法（暂行）》（琼分类办〔2020〕1号）等要求，推进洋浦经济开发区垃圾分类工作，保障洋浦垃圾分类工作全面有序开展。经费主要用途：各物业小区对垃圾分类收集屋（亭）桶边值守督导员进行补贴、垃圾分类专项设备采购、垃圾分类培训、宣传等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 1.项目绩效总目标

- 项目为经常性项目，无跨年度项目总目标。

2.项目绩效阶段性目标

儋州市城市管理局设置绩效目标，根据项目预算设置绩效目标：完善垃圾分类设施设备，落实垃圾分类桶边值守工作，加大垃圾分类宣传，引导市民落实垃圾源头分类，按照“可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾”四类标识分类投放，养成垃圾分类文明生活习惯，营造垃圾分类“人人参与、人人有责、人人受益”氛围，确保浦馨苑小区等区域垃圾分类工作有序开展，逐步实现生活垃圾源头减量、分类管理、资源化利用、无害化处理。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据洋浦管委会批示精神，先后由洋浦经济开发区市政管理局党组（一体化之前机构）和儋州市城市管理局党委集体研究决策，并同意实施推进。

（二）项目资金

项目资金来源全部为财政资金，落实经常性资金为679.25万元。

（三）项目资金实际使用情况

截至2024年12月31日，项目资金实际使用127.725万元，完成18.8%支付，拖欠未完成支付的费用列入2025年预算。

（四）项目资金管理情况

项目资金均按照《中共儋州市城市管理局委员会党委议事规则》《儋州市城市管理局“三重一大”议事规则》《儋州市城市管理局局长办公会议事规则》《儋州市城市管理局财务管理制度》等内控制度执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目涉及各物业小区对垃圾分类收集屋（亭）桶边值守督导员进行补贴、垃圾分类专项设备采购、垃圾分类培训、宣传等，垃圾分类专项设备采购均按照程序委托代理公司或者儋州市政务网公开发布公告组织采购，采取最低报价法或者综合评标法进行开标，按合同进行验收并支付款项。

（二）项目管理情况

项目的实施主要实行项目管理责任制，指定专人负责监督项目的实施过程，通过明察暗访方式进行监督管理，做到发现问题及时整改，项目的具体实施依据是《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《海南省生活垃圾管理条例》《海南省生活垃圾分类工作实施方案》（琼府办〔2020〕26号）《海南省生活垃圾分类管理考核评价办法（暂行）》（琼分类办〔2020〕1号）等。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

- 1.项目的经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制、节约情况

- 2024年度垃圾分类经费项目申报预算679.25万元，主要用于垃圾分类设备设施采购经费和垃圾分类桶边值守补贴等开支，均结合工作实际采取最低报价法等方式进行支出控制、节约资金。

- 2.项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 垃圾分类经费项目为完善垃圾分类投放、收集、清运等环节设施设备，落实垃圾分类桶边值守工作，加大垃圾分类宣传，引导市民落实垃圾源头分类，按照“可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾”四类标识分类投放，养成垃圾分类文明生活习惯，营造垃圾分类“人人参与、人人有责、人人受益”氛围，确保浦馨苑小区等区域垃圾分类工作有序开展。

- （2）项目完成质量

- 垃圾分类工作实施以来，由于分类运输车辆配备不足，无法满足各类生活垃圾分类收运需要，导致垃圾“先分后混”“混装混运”以及千年古盐田、联排房、农贸市场等区域时常垃圾爆桶。垃圾分类经费项目实施后，已逐步完善垃圾分类投放、收集、清运等环节设施设备，合理设置生活垃圾分类收集点，配齐垃圾分类收集容器，对生活垃圾分类相关知识进行宣传、督导，对不符合分类投放要求的行为予以劝告、制止，增强居民垃圾分类意识和自觉性。

- 3.项目的有效性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 项目共设置5个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个，绩效目标完成情况如下：

- 产出指标-数量指标：年度工作任务已100%按时完成，参照绩效评价标准，绩效完成情况为优。

- 产出指标-质量指标：垃圾分类经费项目实施后，已逐步完善垃圾分类投放、收集、清运等环节设施设备，合理设置生活垃圾分类收集点，配齐垃圾分类收集容器，基本解决千年古盐田、联排房、农贸市场等区域垃圾爆桶问题；对生活垃圾分类相关知识进行宣传、督导，对不符合分类投放要求的行为予以劝告、制止，增强居民垃圾分类意识和自觉性，参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优；

- 产出指标-时效指标：每天均按照垃圾分类要求进行收集、清运和桶边值守督导，参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优；

- 效益指标-社会效益指标：已逐步完善垃圾分类投放、收集、清运等环节设施设备，合理设置生活垃圾分类收集点，配齐垃圾分类收集容器，基本解决千年古盐田、联排房、农贸市场等区域垃圾爆桶以及垃圾混装混运等问题；督导员能对生活垃圾分类相关知识进行宣传、督导，对不符合分类投放要求的行为予以劝告、制止，增强居民垃圾分类意识和自觉性，参照绩效评价标准，绩效完成情况为优；

- 满意度指标-服务对象满意度：根据定期考核及暗访情况，经评价小组现场了解，群众对垃圾分类知晓率、正确投放率和满意度不断提升，参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为良；

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 项目的实施有助于推进垃圾分类工作，提高生活垃圾资源化利用率，改善生态环境，促进整个城市的发展与建设，同时也为市民创造了干净、整洁、有序和安全的工作、生活环境，构建人与自然和谐的美丽家园，还可以借助环境优化和政策优惠重重叠加，进一步提升城市的竞争力，吸引更多的投资项目，促进城市的经济发展。

- 4.项目的可持续性分析

- 实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。垃圾分类经费项目的实施实现了城市管理的大提质，进一步为广大市民营造了干净、整洁、有序和安全的工作、生活环境。垃圾分类工作是城市的可持续绿色发展的重要任务。2023年地方财政紧张，地方财政紧张，无法按预算全额拨款,难保障项目可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况，积极有序有效推进垃圾分类工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

一是以党建为引领，促进工作有成效。发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，迎难而上，攻坚克难，联合组织开展垃圾分类、海上环卫等志愿活动，实现“党建+业务”两手抓、两促进。

二是开展集体谈话提醒，促进垃圾分类工作。为了实现“环境只能变好，不能变差”，儋州市城市管理局组织开展加强洋浦区域垃圾分类暨建筑垃圾管控集体谈话提醒。学习贯彻总书记对垃圾分类工作重要指示精神，宣讲《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》《海南省生活垃圾管理条例》《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》，指导各施工单位依法申报处置建筑垃圾，源头落实垃圾分类制度。

2.存在问题

一是部分行业或单位思想认识仍不够深刻，垃圾分类责任落实仍不够到位，主动作为意识仍不强，等靠要现象仍存在。

二是垃圾分类经费紧缺，管理体系仍不够规范，垃圾亭配套设施仍不够完善，定时投放定人督导制度未全面铺开；农村生活垃圾资源化利用工作仍很薄弱，分类工作相对滞后。

三是组织动员仍不够深入，大街小巷宣传氛围仍不浓，物业公司、业主委员会等各类责任主体落实积极性仍不高，主动参与垃圾分类热情仍不高。

四是执法监督考核有待加强，基层发动力度不够，生活垃圾混投混运现象仍有存在，准确率仍有差距。

五是望财政加大资金投入，进一步加垃圾分类大宣传力度，开展多种形式的卫生环境宣传活动，让群众充分地认识到环境仅仅依靠各级组织是远远不够的，他们的关心支持与积极参与，是抓好卫生环境综合整治工作的关键，让群众自觉参与环境保护，在全区投入大量四分类垃圾桶，进一步改善我区卫生环境，设施配套，创建干净、整治、优美的工作和生活环境。

儋州市城市管理局

2025年3月22日