洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目（预算数30000000.00元）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

海南洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目是国际陆海贸易新通道航运枢纽建设的重要基础设施项目。批准总投资概算为34742.85万元，其中：工程费为30291.00 万元，工程建设其他费用2797.43万元，预备费1654.42万元。本项目为洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目。本项目共包含四条道路，分别为浦四路南段延长线、园一路、辅路一、辅路二，全长约 4.01km。浦四路南段延长线按城市主干路标准建设，设计速度 50km/h，道路设计起点为浦四路与园二路交叉路口，设计终点为浦四路南段延长线与园一路交叉路口，路线实施长度为 1228.5m。 园一路按城市次干路标准建设，设计速度40km/h，道路设计起点为园一路与浦四路南段延长线交叉路口，设计终点为园一路与滨海路交叉路口。路线实施长度为1074m。 辅道一按城市支路标准建设，设计速度 20km/h，路线实施长度为 1042.242m。 辅道二按城市支路标准建设，设计速度 20km/h，路线实施长度为 666.85m。

建设内容及规模：道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程及绿化工程等

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

2024年度共设置4个年度总体绩效目标，绩效目标完成情况如下：

1.年度预期目标为园一路长约1121米，道路红线宽度20米；浦四路南段延长线长约1175米，道路红线宽度32米。。

完成情况：该项目截止2024年12月底已完成项目形象进度为100%。

2.产出指标

（1）.质量指标年度目标为验收合格率。

完成情况：该项目于在2022年3月份开个建设，同步启动建设2条主路和2条辅路建设。对已有工作面道路进行修建，修建长度约3公里，因征地问题影响，施工工作面未能正常开展工;具备施工条件的工作面施工质量均符合设计要求。

3.效益指标

（1）.经济效益指标年度指标为道路全长约2296米。

完成情况：截止2024年12月份,该项目已累计完成形象进度100%左右,并已完成道路2296米通车条件。

4.满意度指标

（1）.服务对象满意度年度指标为企业、群众满意度。

完成情况：项目建设完成，提升企业及周边居民出行，减短出行时间，群众非常满意。

5.成本指标

（1）.经济成本指标年度指标为超概算比例。

完成情况：该项目按设计及概算可控范围内执行，没有超出概算。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据根据洋浦工委管委会印发的《2021年政府投资项目计划分解表》的工作部署，项目建设单位为原洋浦经济开发区市政管理局（现儋州市城市管理局），该项目由洋浦经济开发区控股有限公司全过程代建。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

下达2024年度洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目地方政府一般债券30000000.00元，资金到位率100%。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目2023年全年（投资）预算数30000000.00元。截止2024年12月31日，项目资金已确认支付数30000000.00元用于洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目各项支出。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照财政资金管理制度和财务报销制度，执行资金使用申请，申请拨付流程，实行专款专用，所有支出费用都按规定经上级主管部门审核拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目自建设以来，从上会确定业主和资金来源，向审批部门申报有关材料取得批复，核准招标后开展有关招投标工作，按程序推动项目建设，项目竣工后组织开展项目验收工作，邀请各参建单位和主管部门参与。

（二）项目管理情况

该项目建设按《洋浦经济开发区政府投资项目管理办法》实施，建设单位和代建方管理人员分工明确，项目实施过程中定期召开监理工作例会，督促监理履行其职责，听取施工进度和存在问题，建设单位不定期深入现场了解施工进度。项目日常检查由监理公司和儋州市工程质量监督领导小组监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目资金申报过程中均按批复内据实申请，合理控制成本，在各项服务符合结算的要求节约相关费用，按时间节点有序推动项目建设，工期计划执行，完成项目的效率性，以保证项目高质量完成。务必合理开支各项费用，确保项目资金的各项指标使用效果。及时解读各项政策，项目完成后，对资金统筹和人员机构安排做到投入其他项目和绩效自评的持续发展。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

# 个别目标未按预期完成的主要原因是由于项目受征地拆迁影响，无法正常按工期计划推动项目建设。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

# 不断总结经验，使得后续项目前期推动和施工管理更加完善。按时间节点推动项目，完成资金投入计划和工期计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

# 据实预估资金申请，按工期计划、项目推动情况合理申请项目资金，避免年度资金过剩或不足，在已落实资金的情况下加大机械、人力、物力的投入推进项目建设，及时处理存在的问题。