2024年保税港区卫生保洁服务经费

项目绩效评价自评报告

保税港区卫生保洁服务经费项目进行绩效自评，现将项目绩效自评情况报告如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 保税港区卫生保洁服务经费项目属于经常性项目，儋州市财政安排2023年度保税港区卫生保洁服务经费项目资金122.2万元，该项目主要用于洋浦经济开发区保税港区内的道路清扫保洁、道路洒水、高压清扫车清扫、垃圾桶保洁清洗、路边广告清理、区内死角垃圾清理、协助区内企业整治环境卫生等环卫经费支出，致力于改善营商环境，改善城市生态环境，推动经济发展，给投资者创造一个良好的工作和生活环境；主要涉及的内容包括：2023年保税港区卫生保洁服务环卫工作人员的工资待遇支出。

- （二）项目绩效目标

- 1. 项目绩效总目标

- 项目为经常性项目，无跨年度项目总目标；

2. 项目绩效阶段性目标

- 2024年度共设置年度总体绩效目标的一级指标共3类，二级指标4类，绩效目标完成情况如下：

# 目标1：产出指标:数量指标-完成道路保洁面积19000平方米，按指标完成.

# 目标2：产出指标：时效指标-实现道路清洁及时性指标值完成为优

目标3：效益指标：社会效益指标-完善周边企业及居民生活环境整洁率。已完成指标目标。

# 目标4：满意度指标：服务对象满意度-完成周边企业及居民生活环境保洁范围，完成满意度指标值达95%。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策

- 1.项目目标-目标内容

根据2024年保税港区卫生保洁服务项目相关资料。该项目主要为环卫工作经费，包括工资绩效等人员经费、保洁工具、劳保用品、环卫节经费等经费。

- 2.决策过程-决策依据

- 根据2024年保税港区卫生保洁服务项目相关资料。项目符合经济社会发展规定和部门年度工作计划，并制定了中长期实施规划。

- 3.决策过程-决策程序

- 根据2024年保税港区卫生保洁服务项目相关资料。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。

- 4.资金分配-分配办法

- 根据2024年保税港区卫生保洁服务项目相关资料。项目制定了相关的财务管理制度，办法健全、规范，资金分配因素全面、合理。

- 5.资金分配-分配结果

- 根据2024年保税港区卫生保洁服务项目相关资料。项目资金分配符合相关分配办法，资金分配合理。

- （二）项目管理

- 1、根据儋州市财政局下达儋州市城市管理局的批复及可执行情况表，项目资金到位率100%。

- 2.资金到位-到位时效

- 根据儋州市城市管理局的可执行情况表，项目资金下达时间为2024年12月30日下达122.2万元。项目资金及时到位，未影响项目进度。

- 3.资金管理-资金使用

- 根据2024年保税港区卫生保洁服务项目支出明细账。未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况；未发现截留、挤占、挪用项目资金情况；未发现超标准开支情况。

- 4.资金管理-财务管理

- 根据本部门的财务管理制度。项目资金管理、费用支出等制度健全，严格执行相关制度；会计核算规范。

- 5.组织实施-组织机构

- 根据2024年保税港区卫生保洁服务项目相关资料。

- 项目资金由我局代编申请，财政局批复我局实施。

- 6.组织实施-管理制度

- 根据《管理制度》、《清扫保洁工作职责》等资料。项目建立的相关的财务管理制度以及项目实施方案，并严格执行相关的管理制度。

- （二）项目资金安排落实、总投入等情况

根据儋州市财政局《关于批复2024年度部门预算的通知》2024年度保税港区卫生保洁服务项目预算批复金额是122.2万元，资金到位率100%。项目无自筹资金。

- （三）项目资金使用情况分析

- 截止2024年12月31日,项目资金已确认支付数122.2万元，占预算100%，均为保税港区卫生保洁服务项目支出，2024年该项目支出125.2482万元，仅为一线环卫工人工资待遇经费。保洁工具费、劳保费及其他费用从其他项目中调剂。

（四）项目资金管理情况分析

- 项目资金严格按照财政资金管理制度和财务报销制度，执行资金使用申请，申请拨付流程，实行专款专用，所有日常支出费用都按规定经上级主管部门审核报销。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 本项目预算数122.2万元。

- （二）项目管理情况分析

- 项目的实施主要实行项目管理责任制，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目的具体实施依据是《管理制度》、《清扫保洁工作职责》等。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

- 1. 项目的经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 2024年度保税港区卫生保洁服务项目申报预算122.2万元，均为保税港区卫生保洁服务项目支出，2024年该项目支出125.2482万元，仅为一线环卫工人工资待遇经费。保洁工具费、劳保费及其他费用从其他项目中调剂。

- 2. 项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 环卫经费项目支付2024年度保税港区卫生保洁服务项目。

- （2）项目完成质量

- 2024年度保税港区卫生保洁服务项目，在确保环卫日常工作顺利开展的前提下加大卫生清扫保洁力度，在保税港区范围内实行责任包干运作制并建立有效的多方监管制度。2024年完成城区保洁面积16万平方米、实现区内道路“净化”有效率100%，很大程度改善投资者生活，改善城市生态环境、营商环境，推动经济发展，给投资者和居民创造一个良好的工作和生活环境。

- 3. 项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 项目共设置6个绩效指标，其中产出指标3个，成效指3个。绩效目标完成情况如下：

- 产出指标-数量指标：绩效目标为按量完成，洋浦保税港区内公共道路清扫保洁16万平方米，公共道路6条，根据2024年统计量，绩效完成情况为优；

- 产出指标-质量指标：绩效目标为按质完成，洋浦保税港区内公共道路清扫保洁16万平方米，公共道路6条。2024年工作通过高效管理方法，高质量完成各项工作任务，绩效完成情况为优。

- 产出指标-时效指标：绩效目标为100%，根据2024年保洁路面及时性为100%，绩效指标完成情况为优；

- 成本指标-生态环境成本：绩效目标为创造干净整洁优美的环境，根据2024年保税港区道路“净化”有效率100%，参绩效指标完成情况为优；

- 成益指标-社会效益：确保区内环境整治美观，创造了较好的卫生条件，营造良好的营商及居住环境；绩效完成情况为优.

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 项目的实施有助于改善该区的生态环境，促进整个城市的发展与建设，同时也为投资者创造了干净、整洁、优美的工作和生活环境，还可以借助环境优化和政策优惠重重叠加，进一步提升该区的竞争力，吸引更多的投资项目，促进该区的经济发展。

- 3. 项目的可持续性分析

- 城市环卫清洁工作可以净化空气，美化城市，保持城市的生态平衡。城市环卫清洁工作改善和加强生态环境建设，保证了社会经济和旅游业的可持续发展，是城市的发展的重要任务，也是基础建设。为了洋浦保税港区内的环境卫生越来越好，项目实施后，设置了工作督查制度，每月实行定期检查，保证项目的可持续性。

- 地方财政每年均全额拨款,保障项目可持续性。

- 项目绩效目标未完成原因分析

- 项目绩效目标已完成。

- 五、其他需要说明的问题

- 1、经费逐年调减，2024年下达的122.2万元仅为保障人员工资待遇。保洁工具费、劳保费及其他费用从其他项目中调剂。为确保保税港区内的保洁卫生工作能正常运行，只能消减人员，导致环卫工人的工作难度加大，工作时间延长。

儋州市城市管理局

2025年3月12日