2024年公厕维护费项目绩效评价自评报告

公厕维护费项目进行绩效自评，现将项目绩效自评情况报告如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 公厕维护费项目属于经常性项目，财政安排洋浦经济开发区市政管理局2024年度公厕维护费项目资金371.07万元，项目资金保障开发区38座公厕维护费用支出。项目由洋浦环卫有限公司具体实施。该项目主要内容、涉及范围：38座公厕专职管理人员的工资、社保费及公积金、吸粪车维护费用、水电费、清洁维护材料费、广告费等。

- 1. 项目绩效总目标

- 项目为经常性项目，无跨年度项目总目标；

- 2. 项目绩效阶段性目标

- 2024年度共设置年度总体绩效目标的一级指标共3类，二级指标5类，绩效目标完成情况如下：

- 目标1：产出指标:数量指标-每日完成维护公厕数量38座，按指标完成。

- 目标2：产出指标：质量指标-公厕整洁度≥95%，已完成指标目标

- 目标3：产出指标：时效指标-公厕每日保洁时间≥16小时，已完成指标目标

- 目标4：效益指标：经济效益指标-能解决当地农民工就业岗位54人，带动当地就业率。达到指标目标。

- 目标5：满意度指标：服务对象满意度-满足周边企业及居民的满意度，完成满意度指标值达95%。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策

- 1.项目目标-目标内容

- 根据洋浦公厕人员名单(公厕工作岗位分配表)、项目绩效自评表。2024年公厕维护费项目目标为维护公厕38座，公厕每日保洁时间为16小时，环境卫生保洁度100%，公共设施维护2天以内，化粪池疏通3天以内，公厕使用率100%，公厕设施正常运转率100%，群众满意93%，目标明确、细化和量化。

- 2.决策过程-决策依据

- 根据洋浦市政管理局部门职责，项目符合经济社会发展规定和部门年度工作计划。

- 3.决策过程-决策程序

- 根据儋州市城市管理局职能职责和儋州市财政局《关于批复2024年度部门预算的通知》，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续，项目实施无调整。

- 4.资金分配-分配办法

- 根据2024年公厕维护费项目相关资料。项目制定了相关的财务管理制度，办法健全、规范，资金分配因素全面、合理。

- 5.资金分配-分配结果

- 根据2024年公厕维护费支出明细。项目资金分配符合相关分配办法，资金分配合理。

- （二）项目资金安排落实、总投入等情况

根据根据儋州市财政局《关于批复2024年度部门预算的通知》2024年度公厕维护费项目预算批复金额是371.07万元，资金到位率100%。项目无自筹资金。

- （三）项目资金使用情况

儋州市城管管理局按季度拨付经费至洋浦环卫有限公司，2024年合计拨付经费371.07万元。

截止2024年12月31日,洋浦环卫有限公司公厕维护费资金已确认支付数371.07万元，均为公厕维护经费项目支出，包括工资绩效等人员经费、燃油费、维修费、水电费、清洁维护材料费、劳保用品、办公费、车辆保险费办公经费。超支部分洋浦环卫有限公司从其他项目调剂。

（四）项目资金管理情况分析

- 项目资金严格按照财政资金管理制度和财务报销制度，执行资金使用申请，申请拨付流程，实行专款专用，所有日常支出费用都按规定给领导审核，财务根据审核后的金额付款。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 洋浦环卫有限公司按城区、社区、景区公厕分布情况按人员分工具体如下：站长1名，管理员1人，司机2名，随车员2名，维修工1名，保洁工47名。

- （二）项目管理情况分析

- 洋浦环卫有限公司制定了公厕管理制度并严格执行，做到公厕内设施完好无损，每天有专人巡查维护，维修监管，设施或零件损坏必须做到1至3天内及时维修或更换。每日实行保洁时间16小时。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

- 1. 项目的经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 2024年度公厕维护费项目资金预算371.07万元，维护厕所38座。

- （2） 项目成本（预算）节约情况

- 项目预算371.07万元，截止2023年12月31日，儋州市城市管理局拨付洋浦环卫有限公司公厕维护费371.07万元，占预算100%。洋浦环卫有限公司支出374.8821万元。

- 2. 项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 公厕清洁与维护时间为每天6点至22点，38座公厕均有专人管理，每天清洗一次并全天保洁。

- （2）项目完成质量

- 公厕外部墙面、顶棚、门窗和隔断板洁净，无积灰、污迹、蛛网、刻画、乱贴小广告；内部地面洁净、无积尿、积水等污物。通风良好无明显异味；管理间物品及保洁工具应放有序，干净整洁。

- 3. 项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 项目共设置5个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个。绩效目标完成情况如下：

- 产出指标-数量指标：绩效目标为38座，38座公厕当年均发生相关费用，故实际维护公厕38座。绩效指标完成例100%。

- 产出指标-质量指标：绩效目标为100%，：保质保量完成清洁任务，根据现场勘查，公厕外部墙面、顶棚、门窗和隔断板洁净，无积灰、污迹、蛛网、刻画、乱贴小广告；内部地面洁净、无积尿、积水等污物。通风良好无明显异味；管理间物品及保洁工具应放有序，干净整洁。绩效指标完成100%。

- 产出指标-时效指标：：绩效目标为公共设施维护及时性≤2天，根据洋浦环卫有限公司反馈，公共设施维护2天以内完成。经现场检查，公厕内门、窗、洁具、面盆、灯等设施完好。参照绩效目标自评标准，绩效指标完成100%；化粪池疏通及时性：绩效目标为≤2天，根据洋浦环卫有限公司反馈，化粪池2天以内疏通一次。经现场检查，化粪池无污水溢出。参照绩效目标自评标准，绩效指标完成100%；

- 效益指标：社会效益：绩效目标为100%，经对38个座公厕检查，公厕使用率100%。带动就业人数54人，绩效指标完成100%。

- 满意度指标：绩效目标为95%，降低环境污染，改善人居环境，提高居民生活质量和居民素质，经现场了解，目前群众满意度达到95%，，绩效指标完成100%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 项目的实施确保了开发区38座公厕的维护费用，实时对公厕进行维护保障了公厕内部设施完善，功能齐全，宽敞明亮，化粪池无污水溢出，美化了环境。

- 3. 项目的可持续性分析

- 地方财政每年均全额拨款,保障项目可持续性。

- 项目绩效目标未完成原因分析

- 2024年项目绩效目标已完成。

- 五、其他需要说明的问题

1、公厕直接影响人们对一座城市的评价，建议相关部门根据需要制定中长期实施规划，对公厕进行统一规划设计。

2、目前管理38座，有9座公厕是2022年接管，经费一直未增加反而调减，造成预算经费不足，超出支出。

3、有8座公厕于2010年接管，已使用15年，有好几座使用也超过10年，由于经费不足，一直未能进行翻新，公厕破旧，出现墙体裂缝、屋顶漏水甚至坍塌风险，威胁使用者安全，更是会让投资者对环境印象变差，降低美誉度，影响相关产业发展。

儋州市城市管理局

2025年3月12日