石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）（44200000.00元）

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）是完善石化功能区新材料产业园建设的重要基础设施项目。批准一标段场地平整项目总投资概算为7090.50万元，其中：工程费为6198.24万元，工程建设其他费用685.74万元，预备费206.52万元;二标段市政道路工程总投资概算为18015.41万元，其中：工程费为15769.05万元，工程建设其他费用1390.69万元，预备费855.67万元。项目建设内容为包括一号路、二号路、三号路3条新建市政道路，路线总长为2.564km；地块一、地块二两个地块的场地土方平整，合计面积约480.25亩；新建排洪沟长度约1.3km。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

2024年度共设置6个年度总体绩效目标，绩效目标完成情况如下：

1.年度预期目标为已完成目标建设。

完成情况：该项目场平工作于2022年6月开展实施，2022年度完成总产值35%左右，局部因征地问题困扰项目建设；市政道路工程于2023年3月份开工建设任务。

2.产出指标

（1）.数量指标年度目标为新建3条市政道路和路线总长为2.564km

完成情况: 新建3条市政道路目标,该项目市政道路项目于2023年3月开工建设，年度完成总产值45%以上，按期完成2023年任务计划;路线总长为2.564km目标,2023年完市政道路总长2KM开工建设,剩余0.564KM因征地问题影响,未能按时开工建设。

.质量指标年度目标为验收合格率。

完成情况：该项目按2023年计划任务，按设计要求及工序流程完成建设内容。

3.效益指标

（1）.社会效益指标年度指标为完善产业园基础设施。

完成情况：道路工程于2023年3月已开工建设,并按计划分期完成市政道路建设内容,逐渐完善基础设施建设。

4.满意度指标

（1）.服务对象满意度年度指标为企业满意度。

完成情况：该项目建成后，有效解决新材料产业园地块开发利用，便于企业入驻，提升企业及周边居民出行，减短出行时间，群众非常满意。

5.成本指标

（1）.经济成本指标年度指标为超概算项目比率。

完成情况：该项目按设计及概算可控范围内执行，没有超出概算。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据儋州市市委的工作部署，项目建设单位为儋州市城市管理局，该项目由洋浦经济开发区控股有限公司代建。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

下达2024年度石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）地方政府44200000.00元，资金到位率100%。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目2024年全年（投资）预算数44200000.00元。截止2024年12月31日，项目资金已确认支付数44200000.00元用于石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）各项支出。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照财政资金管理制度和财务报销制度，执行资金使用申请，申请拨付流程，实行专款专用，所有支出费用都按规定经上级主管部门审核拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目自建设以来，从上会确定业主和资金来源，向审批部门申报有关材料取得批复，核准招标后开展有关招投标工作，按程序推动项目建设，项目竣工后组织开展项目验收工作，邀请各参建单位和主管部门参与。

（二）项目管理情况

该项目建设按《洋浦经济开发区政府投资项目管理办法》实施，建设单位和代建方管理人员分工明确，项目实施过程中定期召开监理工作例会，督促监理履行其职责，听取施工进度和存在问题，建设单位不定期深入现场了解施工进度。项目日常检查由监理公司和儋州市工程质量监督领导小组监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目资金申报过程中均按批复内据实申请，合理控制成本，在各项服务符合结算的要求节约相关费用，按时间节点有序推动项目建设，工期计划执行，完成项目的效率性，以保证项目高质量完成。务必合理开支各项费用，确保项目资金的各项指标使用效果。及时解读各项政策，项目完成后，对资金统筹和人员机构安排做到投入其他项目和绩效自评的持续发展。

项目绩效目标未完成情况及原因分析

个别目标未按预期完成的主要原因是由于项目受征地拆迁影响，无法正常按工期计划推动项目建设。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

不断总结经验，使得后续项目前期推动和施工管理更加完善。按时间节点推动项目，完成资金投入计划和工期计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

# 据实预估资金申请，按工期计划、项目推动情况合理申请项目资金，避免年度资金过剩或不足，在已落实资金的情况下加大机械、人力、物力的投入推进项目建设，及时处理存在的问题。