## 总概算表
设计变更概算审核对比汇总表
工程名称：儋州市西部中学项目设计变更及概算调整
序号 | 单位工程名称 | 数量 （㎡） | 2016年原概算批复金额（元） | 修编造价 |  | 审核造价 |  | 审核增减额 （元） | 备注
|  |  |  | 2025年编制概算金额 （元） | 概算调整金额 （元） | 2025年编制概算金额 （元） | 概算调整金额 （元）
一 | 建安工程费 | 67844.36 | 219802517.1871 | 421207585.7945 | 201405068.6074 | 403394495.5145 | 183591978.3274 | -17813090.28
1 | 已结算工程 |  |  | 233358357.9245 |  | 233358357.9245 |  |  | 详见中间结算工程汇总表及中间结算审核书
2 | 续建工程 |  |  | 187849227.87 |  | 170036137.59 |  |  | 详见续建部分各单位工程概算汇总表及概算书
二 | 工程建设其他费 | 67844.36 | 36759926.59 | 46971838.5411 | 10211911.9511 | 37327394.2276 | 567467.6376 | -9644444.3135 | -10211911.9511
1 | 已签订合同且实施的建设工程其他费 |  |  | 26356632.95 |  | 26356632.95
2 | 续建工程建设工程其他费 |  |  | 20615205.5911 |  | 10970761.2776 |  |  |  | 10205135.3911
三 | 预备费 | 67844.36 | 12828122.1889 | 10423221.6731 | -2404900.5158 | 9050344.94 | -3777777.2489 | -1372876.7331 | 续建建安费与续建其他费和的5%
1 | 续建工程预备费 |  |  | 10423221.6731 |  | 9050344.94 |  |  |  | 9012063.6491
四 | 续建工程总投资 |  |  | 218887655.1342 |  | 190057243.8076 |  | -28830411.3266 |  | 448540986.9874
合计总投资（一+二+三） |  | 67844.36 | 269390565.9659 | 478602645.9987 | 209212080.0327 | 449772234.68 | 180381668.7141 | -28830411.3187 |  | 1231247.6926

## 综合概算表审核对比表
综合概算审核对比表
工程名称：儋州市西部中学项目设计变更及概算调整
序号 | 单位工程名称 | 数量 （㎡） | 2016年原概算批复金额（元） | 修编造价 |  | 审核造价 |  | 审核增减额 （元） | 备注
|  |  |  | 2025年编制概算金额 （元） | 概算调整金额 （元） | 2025年编制概算金额 （元） | 概算调整金额 （元）
1 | 图文信息中心 | 22111.58 | 57284021.71 | 82539050.1 | 25255028.39 | 79859850.2 | 22575828.49 | -2679199.9
1.1 | 已结算部分 | 22111.58 | 57284021.71 | 49381990.14 | 25255028.39 | 49381990.14 | 22575828.49 | -2679199.9 | 详见中间结算工程汇总表
1.2 | 续建部分 |  |  | 33157059.96 |  | 30477860.06
2 | 艺术楼 | 2609.79 | 6064117.68 | 8592424.39 | 2528306.71 | 7730727.66 | 1666609.98 | -861696.73
2.1 | 已结算部分 | 2609.79 | 6064117.68 | 5623012.72 | 2528306.71 | 5623012.72 | 1666609.98 | -861696.73 | 详见中间结算工程汇总表
2.2 | 续建部分 |  |  | 2969411.67 |  | 2107714.94
3 | 学生活动中心 | 2082.02 | 4985178.77 | 8800892.53 | 3815713.76 | 8186371.26 | 3201192.49 | -614521.27
3.1 | 已结算部分 | 2082.02 | 4985178.77 | 5888601.74 | 3815713.76 | 5888601.74 | 3201192.49 | -614521.27 | 详见中间结算工程汇总表
3.2 | 续建部分 |  |  | 2912290.79 |  | 2297769.52
4 | 5#6#学生宿舍楼 | 8709.38 | 20506982.08 | 31197865.36 | 10690883.28 | 29898278.91 | 9391296.83 | -1299586.45
4.1 | 已结算部分 | 8709.38 | 20506982.08 | 12187500.21 | 10690883.28 | 12187500.21 | 9391296.83 | -1299586.45 | 详见中间结算工程汇总表
4.2 | 续建部分 |  |  | 19010365.15 |  | 17710778.7
5 | 1#2#3#教学楼 | 16859.57 | 40975814.56 | 60511514.98 | 19535700.42 | 56418280.31 | 15442465.75 | -4093234.67
5.1 | 已结算部分 | 16859.57 | 40975814.56 | 32842583.46 | 19535700.42 | 32842583.46 | 15442465.75 | -4093234.67 | 详见中间结算工程汇总表
5.2 | 续建部分 |  |  | 27668931.52 |  | 23575696.85
6 | 4#教学楼 | 4658.18 | 11096354.21 | 14592614.17 | 3496259.96 | 13589602.1 | 2493247.89 | -1003012.07
6.1 | 已结算部分 | 4658.18 | 11096354.21 | 6828612.67 | 3496259.96 | 6828612.67 | 2493247.89 | -1003012.07 | 详见中间结算工程汇总表
6.2 | 续建部分 |  |  | 7764001.5 |  | 6760989.43
7 | 5#教学楼 | 2403.45 | 5952392.21 | 8826014.21 | 2873622 | 8318895.26 | 2366503.05 | -507118.95
7.1 | 已结算部分 | 2403.45 | 5952392.21 | 5907855.53 | 2873622 | 5907855.53 | 2366503.05 | -507118.95 | 详见中间结算工程汇总表
7.2 | 续建部分 |  |  | 2918158.68 |  | 2411039.73
8 | 体育馆 | 7907.48 | 17916496.63 | 34717174.25 | 16800677.62 | 32063801.84 | 14147305.21 | -2653372.41
8.1 | 已结算部分 | 7907.48 | 17916496.63 | 9090075.16 | 16800677.62 | 9090075.16 | 14147305.21 | -2653372.41 | 详见中间结算工程汇总表
8.2 | 续建部分 |  |  | 25627099.09 |  | 22973726.68
9 | 场地土石方平整工程 |  | 13900387.02 | 34284546.46 | 20384159.44 | 30156358.12 | 16255971.1 | -4128188.34
9.1 | 已结算部分 |  | 13900387.02 | 25105136.64 | 20384159.44 | 25105136.64 | 16255971.1 | -4128188.34 | 详见中间结算工程汇总表
9.2 | 续建部分 |  |  | 9179409.82 |  | 5051221.48
10 | 室外附属工程 | 502.91 | 40220772.3171 | 35742143.8 | -4478628.5171 | 35883363.8 | -4337408.5171 | 141220
10.1 | 已结算部分 |  | 40220772.3171 | 955468.45 | -4478628.5171 | 955468.45 | -4337408.5171 | 141220 | 详见中间结算工程汇总表
10.2 | 续建部分 |  |  | 34786675.35 |  | 34927895.35
11 | 续建工程电梯 |  | 900000 | 1260798.25 | 360798.25 | 1260798.25 | 360798.25 | 0 | 图文信息中心2台、体育馆4台
12 | 已完成工程破损修复 |  | 0 | 20595026.09 | 20595026.09 | 20480646.6 | 20480646.6 | -114379.49
13 | 已结算工程-签证工程 |  | 0 | 17554611.36 |  | 17554611.36 |  | 0 | 详见中间结算工程汇总表
14 | 已结算工程-人工及主要材料调差 |  | 0 | 30821578.53 |  | 30821578.53 |  | 0 | 详见中间结算工程汇总表
15 | 已结算工程-工伤保险 |  | 0 | 846076.06 |  | 846076.06 |  | 0 | 详见中间结算工程汇总表
16 | 已结算工程-现场剩余材料 |  | 0 | 9052646.43 |  | 9052646.43 |  | 0 | 详见中间结算工程汇总表
17 | 已结算工程-索赔 |  | 0 | 21272608.8245 |  | 21272608.8245 |  | 0 | 详见中间结算工程汇总表
18 | 已结算部分小计 |  | 0 | 233358357.9245 |  | 233358357.9245 |  | 0 | 不含7#宿舍楼212683.36元
19 | 续建部分小计 |  |  | 187849227.87 |  | 170036137.59 |  | -17813090.28 | 1.2+2.2+3.2+4.2+5.2+6.2+7.2+8.2+9.2+10.2
合计（18+19） |  | 67844.36 | 219802517.1871 | 421207585.7945 | 201405068.6074 | 403394495.5145 | 183591978.3274 | -17813090.28 | 18+19

## 续建部分各单位工程概算汇总审核对比表
续建部分各单位工程概算汇总表
工程名称：儋州市西部中学项目设计变更及概算调整
序号 | 单位工程名称 | 修编造价 |  | 审核造价 |  | 审核增减额 （元）
|  | 数量 （㎡） | 续建建安费 （元） | 数量 （㎡） | 续建建安费 （元） |  | 备注
1 | 图文信息中心 | 22111.58 | 33157059.96 | 22111.58 | 30477860.06 | -2679199.9
1.1 | 地下室土建及装饰工程 |  | 4126368.63 |  | 3947256.12 | -179112.51
1.2 | 地上土建及装饰工程 |  | 11095219.07 |  | 9285788.84 | -1809430.23
1.3 | ±0.00以上电气工程 |  | 9917072.64 |  | 9224555.67 | -692516.97
1.4 | ±0.00以下电气工程 |  | 1981567.18 |  | 1832815.73 | -148751.45
1.5 | ±0.00以上通风空调工程 |  | 1279922.9 |  | 1266377.77 | -13545.13
1.6 | ±0.00以下通风空调工程 |  | 810884.04 |  | 837810.52 | 26926.48
1.7 | ±0.00以上消防工程 |  | 1244602.01 |  | 1429683.69 | 185081.68
1.8 | ±0.00以下消防工程 |  | 608692.54 |  | 606845.15 | -1847.39
1.9 | ±0.00以上给排水工程 |  | 1326426.55 |  | 1311713.66 | -14712.89
1.10 | ±0.00以下给排水工程 |  | 766304.4 |  | 735012.91 | -31291.49
2 | 艺术楼 | 2609.79 | 2969411.67 | 2609.79 | 2107714.94 | -861696.73
2.1 | 土建及装饰工程 |  | 1720459.04 |  | 1199593 | -520866.04
2.2 | 电气工程 |  | 534384.54 |  | 386687 | -147697.54
2.3 | 消防电工程 |  | 54952.03 |  | 54955.37 | 3.34
2.4 | 消防工程 |  | 303441.62 |  | 164182.6 | -139259.02
2.5 | 给排水工程 |  | 356174.44 |  | 302296.97 | -53877.47
3 | 学生活动中心 | 2082.02 | 2912290.79 | 2082.02 | 2297769.52 | -614521.27
3.1 | 土建及装饰工程 |  | 1133779.38 |  | 1036140.34 | -97639.04
3.2 | 电气工程 |  | 702541.7 |  | 415988.49 | -286553.21
3.3 | 消防电工程 |  | 87894.06 |  | 77467.48 | -10426.58
3.4 | 暖通工程 |  | 741292.46 |  | 619751.82 | -121540.64
3.5 | 消防工程 |  | 5118.92 |  | 3783.29 | -1335.63
3.6 | 给排水工程 |  | 241664.27 |  | 144638.1 | -97026.17
4 | 5#6#学生宿舍楼 | 8709.38 | 19010365.15 | 8709.38 | 17710778.7 | -1299586.45
4.1 | 土建及装饰工程 |  | 12664242.72 |  | 12129508.45 | -534734.27
4.2 | 电气工程 |  | 2968411.67 |  | 2432162.82 | -536248.85
4.3 | 消防工程 |  | 667570.26 |  | 529615.46 | -137954.8
4.4 | 给排水工程 |  | 2710140.5 |  | 2619491.97 | -90648.53
5 | 1#2#3#教学楼 | 16859.57 | 27668931.52 | 16859.57 | 23575696.85 | -4093234.67
5.1 | 土建及装饰工程 |  | 19172379.41 |  | 17248702.59 | -1923676.82
5.2 | 电气工程 |  | 4939895.48 |  | 3401997.27 | -1537898.21
5.3 | 消防电工程 |  | 240569.77 |  | 240575.37 | 5.6
5.4 | 消防工程 |  | 1118178.67 |  | 698712.06 | -419466.61
5.5 | 给排水工程 |  | 2197908.19 |  | 1985709.56 | -212198.63
6 | 4#教学楼 | 4658.18 | 7764001.5 | 4658.18 | 6760989.43 | -1003012.07
6.1 | 土建及装饰工程 |  | 5543478.5 |  | 5173044.25 | -370434.25
6.2 | 电气工程 |  | 1003219.68 |  | 605501.29 | -397718.39
6.3 | 消防电工程 |  | 55884.61 |  | 51853.69 | -4030.92
6.4 | 消防工程 |  | 321248.92 |  | 201096.32 | -120152.6
6.5 | 给排水工程 |  | 840169.79 |  | 729493.88 | -110675.91
7 | 5#教学楼 | 2403.45 | 2918158.68 | 2403.45 | 2411039.73 | -507118.95
7.1 | 土建及装饰工程 |  | 1687891.02 |  | 1665576.14 | -22314.88
7.2 | 电气工程 |  | 646693.12 |  | 401617.82 | -245075.3
7.3 | 消防电工程 |  | 43667.06 |  | 43668.01 | 0.95
7.4 | 给排水工程 |  | 381987.27 |  | 255376.12 | -126611.15
7.5 | 消防工程 |  | 157920.21 |  | 44801.64 | -113118.57
8 | 体育馆 | 7907.48 | 25627099.09 | 7907.48 | 22973726.68 | -2653372.41
8.1 | 土建及装饰工程 |  | 23596050.77 |  | 21173687.28 | -2422363.49
8.2 | 电气工程 |  | 1219405.09 |  | 946592.53 | -272812.56
8.3 | 消防电工程 |  | 449267.7 |  | 449464 | 196.3
8.4 | 暖通工程 |  | 353187.02 |  | 397198.49 | 44011.47
8.5 | 消防工程 |  | 9188.51 |  | 6784.38 | -2404.13
9 | 场地土石方平整工程 |  | 9179409.82 |  | 5051221.48 | -4128188.34
9.1 | 场地土方平整工程 |  | 9179409.82 |  | 5051221.48 | -4128188.34
10 | 室外附属工程 | 502.91 | 34786675.35 |  | 34927895.35 | 141220
10.1 | 西部中学Y1-8区(园建) |  | 8340125.06 |  | 8201390.16 | -138734.9
10.2 | 挡土墙工程 |  | 5472572.47 |  | 5459375.04 | -13197.43
10.3 | 绿化工程 |  | 1498528.47 |  | 1393619.02 | -104909.45
10.4 | 室外电气工程 |  | 6678934.14 |  | 6663021.03 | -15913.11
10.5 | 给排水工程 |  | 7456836.18 |  | 7852500.17 | 395663.99
10.6 | 消防工程 |  | 1205206.79 |  | 1261149.37 | 55942.58
10.7 | 喷灌工程 |  | 182688.75 |  | 182961.96 | 273.21
10.8 | 围墙工程 |  | 416392.59 |  | 414801.53 | -1591.06
10.9 | 东大门 |  | 3535390.9 |  | 3499077.07 | -36313.83
11 | 续建工程电梯 |  | 1260798.25 |  | 1260798.25 | 0 | 图文信息中心2台、体育馆4台
12 | 已完成工程破损修复 |  | 20595026.09 |  | 20480646.6 | -114379.49
续建部分小计 |  | 67844.36 | 187849227.87 | 67341.45 | 170036137.59 | -17813090.28

## 建设工程其他费汇总审核对比表
建设工程其他费汇总表
工程名称：儋州市西部中学项目设计变更及概算调整 | [7 empty] | 单位：元
序号 | 单位工程名称 | 2016年原概算批复金额（元） （1） | 修编造价 |  | 审核造价 |  | 审核增减额 （元） | 备注
|  |  | 2025年编制概算金额（元）（2） | 概算调整金额 （3）=（2）-（1） | 2025年编制概算金额（元）（2） | 概算调整金额 （3）=（2）-（1）
一 | 工程建设其他费 | 36759926.59 | 46971838.5411 | 10211911.9511 | 37327394.2276 | 567467.6376 | -9644444.3135
（一） | 原概算批复内工程建设其他费用 | 36759926.59 | 32702118.8417 | -4057807.7483 | 30016583.3943 | -6743343.1957 | -2685535.4474
1 | 建设单位管理费 | 4330340.5 | 4330340.5 | 0 | 3525500.8631 | -804839.6369 | -804839.6369 |  | 10205135.3911
1.1 | 已签订合同且实施部分 | 4330340.5 | 1247706.37 | 0 | 1247706.37 |  |  | 已发生金额详见中间财务决算审计报告书及代建相关合同 | 续建部分
1.2 | 续建部分 |  | 3082634.13 |  | 2277794.4931 |  |  | 财建【2016】504号文 | 2277794.4931
2 | 工程勘查费 | 3425900 | 1685300 | -1740600 | 1685300 | -1740600 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及勘查相关合同 |  |  | 2100361.3759
2.1 | 已签订合同且实施部分 | 3425900 | 1685300 | -1740600 | 1685300 | [5 empty] | 3348067.7459
2.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 合同价1685436 | 2581724.7713
3 | 工程设计费 | 11014950 | 9807520 | -1207430 | 9807520 | -1207430 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及设计相关合同
3.1 | 已签订合同且实施部分 | 11014950 | 9807520 | -1207430 | 9807520 |  |  |  |  | 7220428.4053 | 标准计算，下浮20%
3.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 合同价9807520
4 | 初步设计及概算评审费 | 618100 | 618100 | 0 | 370861 | -247239 | -247239 | 详见中间财务决算审计报告书及概算评审合同
4.1 | 已签订合同且实施部分 | 618100 | 370861 | 0 | 370861 |  |  |  |  | 合同价370861
4.2 | 续建部分 |  | 247239 |  | 0
5 | 编制工程量清单及控制价 | 1352430 | 1363343.6836 | 10913.6836 | 1190882.7302 | -161547.2698 | -172460.9534
5.1 | 已签订合同且实施部分 | 1352430 | 716796 | 10913.6836 | 716796 |  |  | 详见中间财务决算审计报告书及工程量清单及控制价编制合同 | 474086.7302
5.2 | 续建部分 |  | 646547.6836 |  | 474086.7302 |  |  | 琼价协[2020]01号，下浮20%
6 | 施工图设计审查费 | 564160 | 456000 | -108160 | 456000 | -108160 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及图审相关合同
6.1 | 已签订合同且实施部分 | 564160 | 456000 | -108160 | 456000 |  |  |  |  | 288817.1362 | 标准计算
6.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 0
7 | 结算审核费 | 1245890 | 1782789.838 | 536899.838 | 1620992.9482 | 375102.9482 | -161796.8898
7.1 | 已签订合同且实施部分 | 1245890 | 1173312 | 536899.838 | 1173312 |  |  | 详见中间财务决算审计报告书及中间结算审核合同 |  | 970403.67 | 标准计算8折
7.2 | 续建部分 |  | 609477.838 |  | 447680.9482 |  |  | 琼价协[2020]01号，下浮20%
8 | 工程监理费 | 7282156 | 7012716 | -269440 | 5583797.0058 | -1698358.9942 | -1428918.9942
8.1 | 已签订合同且实施部分 | 7282156 | 3264839.46 | -269440 | 3264839.46 |  |  | 详见中间财务决算审计报告书及工程监理合同 | 2318957.5458 | 合同价7012716
8.2 | 续建部分 |  | 3747876.54 |  | 2318957.5458 |  |  | 发改价格[2007]670号，下浮20%
9 | 测绘费 | 300000 | 79951.22 | -220048.78 | 79951.22 | -220048.78 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及测绘相关合同
9.1 | 已签订合同且实施部分 | 300000 | 79951.22 | -220048.78 | 79951.22
9.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 0
10 | 场地准备及临时设施费 | 2019490.31 | 2128389.6993 | 108899.3893 | 2039324.2479 | 19833.938 | -89065.4514
10.1 | 已签订合同且实施部分 | 2019490.31 | 1189143.56 | 108899.3893 | 1189143.56 |  |  | 详见中间财务决算审计报告书及临时设施相关合同 | 850180.688
10.2 | 续建部分 |  | 939246.1393 |  | 850180.688 |  |  | 根据海南省建设项目总概算组成及其他费用计算规定按建安费的0.5%计取
11 | 编制可行性研究报告 | 636960 | 187000 | -449960 | 187000 | -449960 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及可研编制相关合同
11.1 | 已签订合同且实施部分 | 636960 | 187000 | -449960 | 187000
11.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 0
12 | 评估可行性研究报告 | 125280 | 77500 | -47780 | 77500 | -47780 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及可研评估合同
12.1 | 已签订合同且实施部分 | 125280 | 77500 | -47780 | 77500
12.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 0
13 | 施工、监理招标代理费 | 507200 | 269794 | -237406 | 575877.7183 | 68677.7183 | 306083.7183
13.1 | 已签订合同且实施部分 | 507200 | 269794 | -237406 | 269794 |  |  | 详见中间财务决算审计报告书及招标代理相关合同 |  | 398726.505
13.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 306083.7183 |  |  | 琼价费管[2011]225号，下浮20%
14 | 设计招标代理费 | 73950 | 26000 | -47950 | 26000 | -47950 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及招标代理相关合同
14.1 | 已签订合同且实施部分 | 73950 | 26000 | -47950 | 26000
14.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 0
15 | 勘查招标代理费 | 34440 | 3200 | -31240 | 3200 | -31240 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及招标代理相关合同
15.1 | 已签订合同且实施部分 | 34440 | 3200 | -31240 | 3200
15.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 0
16 | 编制环境影响报告 | 46100 | 80700 | 34600 | 80700 | 34600 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及环评编制相关合同
16.1 | 已签订合同且实施部分 | 46100 | 80700 | 34600 | 80700
16.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 0
17 | 工程质量检测费（主体检测费、防雷设施检测费、消防安全技术检测费、铝合金门窗检测费、室内环境质量检测费、桩基检测费、雷击风险评估费、建筑节能检测费、钢结构检测、防雷接地检测、土壤氡含量检测、电气绝缘检测、水质检测、人防检测、沉降观测） | 2275423.6 | 2341314.4407 | 65890.8407 | 2341314.4407 | 65890.8407 | 0 |  | 1352514.4407
17.1 | 已签订合同且实施部分 | 2275423.6 | 988800 | 65890.8407 | 988800 |  |  | 详见中间财务决算审计报告书及检测费相关合同
17.2 | 续建部分 |  | 1352514.4407 |  | 1352514.4407 |  |  | 暂按送审计取，最终以实际发生为准
18 | 地质灾害危险性评估费 | 146996.72 | 48000 | -98996.72 | 48000 | -98996.72 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及地灾评估合同
18.1 | 已签订合同且实施部分 | 146996.72 | 48000 | -98996.72 | 48000
18.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 0
19 | 水土保持方案编制费 | 526000 | 170000 | -356000 | 170000 | -356000 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及水土保持合同
19.1 | 已签订合同且实施部分 | 526000 | 170000 | -356000 | 170000
19.2 | 续建部分 |  | 0 |  | 0
20 | 房屋面积测绘 | 234159.46 | 234159.46 | 0 | 146861.22 | -87298.24 | -87298.24
20.1 | 已签订合同且实施部分 | 234159.46 | 135000 | 0 | 135000 |  |  | 详见中间财务决算审计报告书及房屋面积测绘合同
20.2 | 续建部分 |  | 99159.46 |  | 11861.22 |  |  | 续建体育馆建筑面积*1.5元/m2 | 11861.22
（二） | 原概算批复外已签订合同且实施的其他费用 | 0 | 4480238.255 | 4480238.255 | 4379209.34 | 4379209.34 | -101028.915
1 | 预算审核费 | 0 | 683800 | 683800 | 683800 | 683800 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及预算审核相关合同
2 | 新增变压器（630KVA）安装工程预算审核费 | 0 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及预算审核合同
3 | 森林植被恢复费 | 0 | 509880 | 509880 | 509880 | 509880 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及相关资料
4 | 中间财务决算审核费 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 详见中间财务决算审核合同
5 | 抗震设防技术费 | 0 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及相关合同
6 | 林木砍伐育林费 | 0 | 6690 | 6690 | 6690 | 6690 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及相关资料
7 | 未办理农转用行政处罚款 | 0 | 25392 | 25392 | 25392 | 25392 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及相关资料
8 | 围挡广告制作费用 | 0 | 3105.75 | 3105.75 | 3105.75 | 3105.75 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及相关资料
9 | 园区规划展板费 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及相关资料
10 | 耕地开垦费用 | 0 | 2972603 | 2972603 | 2972603 | 2972603 | 0 | 详见中间财务决算审计报告书及相关资料
11 | 白蚁防治费 | 0 | 231117.505 | 231117.505 | 130088.59 | 130088.59 | -101028.915 | 详见中间财务决算审计报告书及白蚁防治合同
11.1 | 已签订合同且实施部分 | 0 | 130088.59 | 231117.505 | 130088.59
11.2 | 续建部分 | 0 | 101028.915 |  | 0
（三） | 续建工程新增其他费 | 0 | 9789481.4444 | 9789481.4444 | 2931601.4933 | 2931601.4933 | -6857879.9512
1 | 概算调整编制费 | 0 | 645290.71 | 645290.71 | 645290.71 | 645290.71 | 0 | 按合同价计取 |  | 656890.2392 | 标准计算，下浮20%
2 | 施工阶段全过程工程造价控制服务费 | 0 | 1644944.5951 | 1644944.5951 | 1216202.3705 | 1216202.3705 | -428742.2246 | 琼价协[2020]01号，下浮20%
3 | 工程保险费 | 0 | 939246.1393 | 939246.1393 | 510108.4128 | 510108.4128 | -429137.7266 | 按续建建筑安装工程费0.3%计取
4 | 外线接入费 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | -5000000 | 取消
5 | 续建工程需对已完成工程检测费 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | -1000000 | 由续建工程质量检测费支付
6 | 安全防护费 | 0 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | 咱按现场5名保安每月6000元，合计18个月计算，最终以实际发生为准
7 | 竣工财务决算审核费 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 暂按送审计取，最终以实际发生为准 |  | 340072.2752
二 | 已签订合同且实施部分 | 36759926.59 | 26356632.95 | 10211911.9511 | 26356632.95 | 567467.6376 | -20615205.5911 | 详见中间财务决算审计报告书
三 | 续建工程小计 |  | 20615205.5911 |  | 10970761.2776
四 | 合计（二+三） |  | 46971838.5411 |  | 37327394.2276

## 中间结算工程汇总表 (hidden)
（结审-表2）
中间结算工程汇总表
工程名称：儋州市西部中学项目设计变更及概算调整
序号 | 单位工程名称 | 审核金额 | 备注
一 | 建筑安装费 | 171578131.44
（一） | 图文信息中心 | 49381990.14
1 | 图文信息中心±0.00以下-土建及装饰工程 | 14999525.99
| 图文信息中心±0.00以下-土建及装饰工程（清单外） | 2274484.67
2 | 图文信息中心±0.00以上-土建及装饰工程 | 28729269.22
| 图文信息中心±0.00以上-土建及装饰工程（清单外） | 1662710.61
3 | ±0.00以上-电气工程合同内 | 590513.64
| ±0.00以上电气工程（清单外） | 23346.39
4 | ±0.00以上给排水工程 | 921112.3
| ±0.00以上给排水工程(清单外） | 59846.95
5 | 地下室电气工程 | 60511.77
6 | 地下室给排水工程 | 5473.82
| 地下室给排水工程(清单外） | 16053.59
7 | 泵房水电安装工程 | 23571.55
8 | 战时人防水电安装工程 | 15569.64
9 | 地上通风空调工程 | 0
（二） | 艺术楼 | 5623012.72
1 | 土建及装饰工程合同内部分 | 5224445.28
| 土建及装饰工程重新组价部分 | 108509.96
2 | 艺术楼-电气安装工程 | 113223.62
3 | 艺术楼-给排水工程 | 173523.53
| 艺术楼-给排水工程(清单外） | 3310.33
（三） | 学生活动中心 | 5888601.74
1 | 活动中心-土建及装饰工程 | 5343772.56
| 活动中心-土建及装饰工程（请单外） | 362020.33
2 | 活动中心--电气安装工程 | 108065.22
3 | 活动中心--给排水工程 | 74032.85
| 活动中心--给排水工程(清单外） | 710.78
4 | 活动中心--暖通工程 | 0
（四） | 5#6#学生宿舍 | 12187500.21
1 | 5#6#学生宿舍-土建及装饰工程 | 11651151.12
| 5#6#学生宿舍-土建及装饰工程（清单外） | 138304.25
2 | 5#6#学生宿舍-电气及防雷工程 | 244293.89
| 5#6#学生宿舍-电气及防雷工程（清单外） | 32110.52
3 | 5#6#学生宿舍-给排水工程 | 51691.77
| 5#6#学生宿舍-给排水工程(清单外） | 40670.58
4 | 5#6#学生宿舍-太阳能热水工程 | 10377.7
| 5#6#学生宿舍-太阳能热水工程(清单外） | 18900.37
（五） | 7#学生宿舍 | 212683.36
1 | 7#宿舍楼-土建及装饰工程 | 212683.36
2 | 7#宿舍楼-土建及装饰工程（清单外） | 0
3 | 7#宿舍楼-电气及防雷工程 | 0
4 | 7#宿舍楼-给排水工程 | 0
5 | 7#宿舍楼-太阳能热水工程 | 0
（六） | 1#2#3#教学楼 | 32842583.46
1 | 1#2#3#教学楼-土建及装饰工程 | 28531604.81
| 1#2#3#教学楼-土建及装饰工程（清单外） | 3055322.32
2 | 1#2#3#教学楼-电气工程 | 590788.48
| 1#2#3#教学楼-电气工程（清单外） | 39525.41
3 | 1#2#3#教学楼-给排水工程 | 352384.02
| 1#2#3#教学楼-给排水工程(清单外） | 5937.53
4 | 1#2#3#教学楼-消防水工程 | 241779.05
| 1#2#3#教学楼-消防水工程(清单外） | 25241.84
（七） | 4#教学楼 | 6828612.67
1 | 4#教学楼-土建及装饰工程 | 6442871.88
| 4#教学楼-土建及装饰工程（清单外） | 147356.21
2 | 4#教学楼-电气工程 | 171743.54
3 | 4#教学楼-给排水工程 | 29212.81
4 | 4#教学楼-给排水工程(清单外） | 3334.02
5 | 4#教学楼-消防水工程 | 28750
6 | 4#教学楼-消防水工程(清单外） | 5344.21
（八） | 5#教学楼 | 5907855.53
1 | 5#教学楼-土建及装饰工程 | 4782073.45
2 | 5#教学楼-土建及装饰工程（清单外） | 723770.05
3 | 5#教学楼-电气工程 | 117247.16
4 | 5#教学楼-给排水工程 | 219954.88
5 | 5#教学楼-给排水工程(清单外工程） | 3180.04
6 | 5#教学楼-消防水工程 | 58950.89
7 | 5#教学楼-消防水工程(清单外工程） | 2679.06
（九） | 体育馆 | 9090075.16
1 | 体育馆-土建及装饰工程 | 8631022.09
| 体育馆-土建及装饰工程（清单外） | 357768.61
2 | 体育馆-电气工程 | 95157.99
| 体育馆-给排水工程 | 1762.25
3 | 体育馆-给排水工程(清单外工程） | 4364.22
（十） | 室外附属工程 | 955468.45
1 | 挡土墙工程 | 955468.45
2 | 挡土墙工程（清单外） | 0
3 | 其他等 | 0
（十一） | 东大门 | 0
（十二） | 教辅楼及西大门 | 0
（十三） | 1#2#3#学生宿舍 | 0
（十四） | 第一食堂 | 0
（十五） | 钟楼 | 0
(十六) | 游泳馆 | 0
（十七） | 第二食堂 | 0
（十八） | 1#2#教职工宿舍 | 0
（十九） | 3#教职工宿舍 | 0
（二十） | 看台及运动场 | 0
（二十一） | 电梯工程 | 0
（二十二） | 场地土石方平整 | 25105136.64
（二十三） | 签证 | 17554611.36
1 | 发电机 | 29468.54
2 | 清表土01 | 1737573.42
3 | 清表土02、03 | 197293.68
4 | 顶棚抹灰 | 0
5 | 清淤泥 | 397935.01
6 | 石方破小 | 0
7 | 临时道路 | 238106.16
8 | 3#教学楼增加脚手架 | 5684.09
9 | 图文中心一区增加脚手架 | 3030.44
10 | 现场监控，扬尘噪音监测、实名制系统 | 42000
11 | 通网工程 | 0
12 | 变压器基本电费 | 1061550.56
13 | 机械进出场 | 0
14 | 7#宿舍楼石方 | 7095.11
15 | 土石方补充运距 | 13834874.35
二 | 人工及主要材料调差 | 30821578.53
三 | 工伤保险 | 846076.06
四 | 现场剩余材料 | 9052646.43
五 | 砖胎模、桩砼、人防、超高 | 0
1 | 砖胎模 | 0
2 | 桩砼 | 0
3 | 人防 | 0
4 | 模板超高、脚手架超高 | 0
六 | 索赔 | 21272608.8245
1 | 仲裁调解部分 | 14738182
1.1 | 停工期间管理费 | 14738182 | 根据海南国际仲裁院出具的《调解书》（2024）海仲案字第241号文件，确认该部分金额为14738182元，并将该费用并入本次中间结算。
1.2 | 停工期间钢管租赁费
1.3 | 停工期间塔吊租赁费
1.4 | 停工期间机械闲置费
1.5 | 甲方应付未付工程款利息
1.6 | 项目剩余未施工工程预期利润
1.7 | 人员遣散费
1.8 | 机械设备撤场费
2 | 中间结算审核部分 | 6534426.8245
2.1 | 项目剩余未施工工程安全文明施工费 | 4075437.4645
2.2 | 项目剩余未施工工程临时设施费 | 2458989.36
七 | 结算审核金额 | 233571041.2945 | 详见中间结算审核书
八 | 结算审核金额不含7#宿舍楼 | 233358357.9245 | 不含7#宿舍楼212683.36元

## 已签订合同且实施部分建设工程其他费汇总表 (hidden)
已签订合同且实施部分建设工程其他费汇总表
工程名称：儋州市西部中学项目设计变更及概算调整
序号 | 单位工程名称 | 已签订合同且实施部分建设工程其他费合同价（1）
一 | 已签订合同且实施部分建设工程其他费（原概算批复内） | 21977423.61
1 | 建设单位管理费 | 1247706.37
2 | 工程勘查费 | 1685300
3 | 工程设计费 | 9807520
4 | 初步设计及概算评审费 | 370861
5 | 编制工程量清单及控制价 | 716796
6 | 施工图设计审查费 | 456000
7 | 结算审核费 | 1173312
8 | 工程监理费 | 3264839.46
9 | 测绘费 | 79951.22
10 | 场地准备及临时设施费 | 1189143.56
11 | 编制可行性研究报告 | 187000
12 | 评估可行性研究报告 | 77500
13 | 施工、监理招标代理费 | 269794
14 | 设计招标代理费 | 26000
15 | 勘查招标代理费 | 3200
16 | 编制环境影响报告 | 80700
17 | 主体检测费、防雷设施检测费、消防安全技术检测费、铝合金门窗检测费、室内环境质量检测费、桩基检测费、雷击风险评估费、建筑节能检测费、钢结构检测、防雷接地检测、土壤氡含量检测、电气绝缘检测、水质检测、人防检测、沉降观测 | 988800
18 | 地质灾害危险性评估费 | 48000
19 | 水土保持方案编制费 | 170000
20 | 房屋面积测绘 | 135000
二 | 已签订合同且实施部分建设工程其他费（原概算批复外） | 4379209.34
1 | 预算审核费 | 683800
2 | 新增变压器（630KVA）安装工程预算审核费 | 3050
3 | 森林植被恢复费 | 509880
4 | 中间财务决算审核费 | 23000
5 | 抗震设防技术费 | 15600
6 | 林木砍伐育林费 | 6690
7 | 未办理农转用行政处罚款 | 25392
8 | 围挡广告制作费用 | 3105.75
9 | 园区规划展板费 | 6000
10 | 耕地开垦费用 | 2972603
11 | 白蚁防治费 | 130088.59
合计（一+二） |  | 26356632.95

## 续建工程建设工程其他费汇总表 (hidden)
（概-表4）
续建工程建设工程其他费汇总表
工程名称：儋州市西部中学项目设计变更及概算调整 |  |  | 单位：元
序号 | 费用项目名称 | 费用计算基数 | 金额 | 备注
一 | 续建工程建设其他费（原概算批复内） |  | 9251350.0086
1 | 建设单位管理费 |  | 3082634.13 | 续建金额调整编制金额按原概算批复总额-已结算金额
2 | 初步设计及概算评审费 |  | 247239 | 续建金额调整编制金额按原概算批复总额-已结算金额
3 | 工程监理费 |  | 3747876.54 | 续建金额调整编制金额按原概算批复总额-已结算金额
4 | 场地准备及临时设施费 | 170036137.59 | 850180.688 | 续建金额根据海南省建设项目总概算组成及其他费用计算规定按建安费的0.5%计取
5 | 主体检测费、防雷设施检测费、消防安全技术检测费、铝合金门窗检测费、室内环境质量检测费、桩基检测费、雷击风险评估费、建筑节能检测费、钢结构检测、防雷接地检测、土壤氡含量检测、电气绝缘检测、水质检测、人防检测、沉降观测 | 170036137.59 | 1224260.1906 | 续建费用依据海南省建设项目总概算组成及其他费用计算规定按6折计取
6 | 房屋面积测绘 |  | 99159.46 | 续建金额调整编制金额按原概算批复总额-已结算金额
二 | 续建工程建设其他费（原概算批复外） |  | 10829462.8741
1 | 后续续建工程量清单及招标控制价编制费 | 170036137.59 | 593108.4128 | 根据按琼价协[2020]001号计算
2 | 施工阶段全过程工程造价控制服务费 | 170036137.59 | 1520252.9631 | 根据按琼价协[2020]001号计算
3 | 续建工程结算审核费 | 170036137.59 | 559601.1853 | 根据按琼价协[2020]001号计算
4 | 工程保险费 | 170036137.59 | 850180.688 | 续建费用依据海南省建设项目总概算组成及其他费用计算规定计取
5 | 外线接入费 |  | 5000000 | 电缆长度6.25公里，800元/m（包含电缆、拖拉管、工作井等费用）暂估
6 | 概算调整编制费 |  | 645290.71 | 合同价
7 | 续建工程需对已完成工程检测费 |  | 1000000 | 合同价
8 | 安全防护费 |  | 540000 | 按现场5名保安每月6000元，合计18个月计算
9 | 白蚁防治费 | 67352.61 | 101028.915 | 按1.5元/㎡计入
10 | 竣工财务决算费 |  | 20000 | 根据中间决算合同金额暂估
四 | 小计（一+二） |  | 20080812.8827