## 附件2-2
绩效目标自评表 （2024年度）
项目名称 | 和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 颜海康13976151959
主管部门 | 市乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 | 儋州市和庆镇人民政府
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额：40万元 |  |  | 47.3 |  | 47.3 | 10 | 100% | 10
| 其中：省第一批资金40万元， 市级资金7.3万元 |  |  | 47.3 |  | 47.3 | - | - | -
| 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划修建一条长0.6公里，宽3.5米，厚度0.18米的乡村道路，主要用于解决群众出行难问题，改善群众人居环境，进一步增加农户收益、早日实现脱贫致富目标。 |  |  |  |  | 完成新建道路609米，受益村民500人，改善村民出行难问题、方便生产生活条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 那其村牛角生产路新建公路里程 |  | 20 | ≥0.6km | 0.609km | 20
|  | 质量指标 | 那其村牛角生产路验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥90% | 100% | 10
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 道路建设成本 |  | 10 | ≤80万/公里 | ≤80万/公里 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 覆盖建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥500人人 | 500人 | 20
|  | 可持续影响 指标 | 新舍村加赵生产路硬化使用年限 |  | 10 | ≥10年 | 10年 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。