## 兰洋镇水南村委会定安村排水沟建设工程
附件2-1：
绩效目标自评表 （2026年度）
项目名称 | 兰洋镇蓝洋社区居委会21队道路、水沟建设工程 |  |  |  |  | 项目负责人及电话 | 吴杰13976165521
主管部门 | 市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 儋州市兰洋镇人民政府
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额： |  |  | 32 |  | 30.27 | 10 | 94.59% | 9.5
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） |  |  | 32 |  |  | - |  | -
| 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建硬化道路总长246米；新建排水沟长约161米。 |  |  |  |  | 新建硬化道路总长246米；新建排水沟长约161米
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 新建道路硬化长度 |  | 20 | ≧0.24公里 | ≧0.24公里 | 20
|  |  | 新建排水沟长度 |  |  | ≧0.16米 | ≧0.16公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 9
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 道路硬化建设标准 |  | 10 | ≦100万元/公里 | ≦100万元/公里 | 10
|  |  | 排水沟建设标准 |  |  | ≦85万元/公里 | ≦85万元/公里
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 20 | ≧272人 | 272人 | 20
|  |  | 工程设计使用年限 |  | 10 | ≥15年 | 15年 | 0 | 有待时间考证
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 10 | 95% | 96% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 88.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，各三级指标分值90分+预算执行率指标分值10分=100分。得分最高不能超过该指标分值上限。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 4.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。