## 儋州市中和镇七里村委会产边村道路硬化项目
附件
绩效目标自评表 （2026年度）
项目名称 | 儋州市中和镇七里村委会产边村道路硬化项目 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 羊锦佐15501755600
主管部门 | 儋州市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | [513001]儋州市中和镇人民政府
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额： |  |  | 48 |  | 45.1765 | 10 | 94.12% | 9.4
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） |  |  | 市级资金48万元 |  | 45.1765 | - |  | -
| 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 道路硬化430米，修复村巷道路60米，受益村民509人，改善村民生产生活条件。 |  |  |  |  | 道路硬化430米，修复村巷道路60米，受益村民509人，改善村民生产生活条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 新建硬化道路430米 |  | 10 | ≥430米 | 430米 | 10
|  |  | 修复村巷道路60米 |  | 10 | ≥60米 | 60米 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）验收及时率 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 | 道路建设标准 |  | 5 | ≤90万/公里 | ≤90万/公里 | 5
|  |  | 排水沟建设标准 |  | 5 | ≤60万/公里 | ≤60万/公里 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 15 | ≥509人 | 509人 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | 15 | ≥10年 | 10年 | 15
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.4
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 自评表填写模板
附件
绩效目标自评表(填写模板) （2024年度）
项目名称 | XXX村生产道路建设工程项目 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | XXX，XXX
主管部门 | XXX |  |  |  |  | 实施单位 | 儋州市XX镇人民政府
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额： |  |  | 100 |  | 96.5 | 10 | 96.5% | 9.65
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） |  |  | 100 |  | 96.5 | - |  | -
| 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | - |  | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建生产道路2815m，受益村民152户756人，改善村民生产生活条件。 |  |  |  |  | 完成新建生产道路2800米，受益村民152户756人，改善村民生产生活条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 新建改建公路里程 |  | 20 | ≥2815米 | 2800米 | 19.89 | XXX
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）验收及时率 |  | 10 | 100% | 95% | 9.5 | XXX
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 | 道路建设标准 |  | 10 | ≤80万元/公里 | 76万元/公里 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 15 | ≥756人 | 756人 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | 15 | ≥10年 | 10年 | 15
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 10 | 95% | 98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.04
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，各三级指标分值90分+预算执行率指标分值10分=100分。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.全年执行数为全年实际支出数。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100- 80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 4.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计 算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
Note on G6: KOI: 年中已完工的项目取截止评价日的支出数