2026年王五镇峨阳村地块农业生产配套基础建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一） 财政专项乡村振兴资金下达预算及项目情况。
2026年度财政下拨我镇的基础设施建设项目衔接资金合计167.94万元，用于以下项目建设：
2026年王五镇峨阳村地块农业生产配套基础建设项目：167.94万元（省级下拨87.12万元、市级资金下拨80.82）
（二） 财政专项乡村振兴资金项目绩效目标设定情况。
目标设定情况：
2026年王五镇峨阳村地块农业生产配套基础建设项目：2026年1月投入167.94万元建设峨阳村农业生产配套基础建设，改善群众生活条件解决用电困难问题，受益人数89户423人。
三 、绩效目标自评完成情况分析
（一） 资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析：项目的计划资金167.94万元，实际到位资金167.94万元，其中：省级资金87.12万元、市级资金80.82万元，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析：2026年度我镇基础设施项目使用省级资金87.12万元、市级资金80.82万元。
3.项目资金管理情况分析：项目资金管理、费用支出等制度健全，并根据具体项目制定财务管理制度，为规范会计核算，支出均有凭证和会议记录。最大限度避免虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况。
（二） 绩效项目完成情况分析。
绩效项目完成情况从3方面进行分析 
1、产出指标完成情况分析和评价。
我镇2026年衔接资金基础设施项目达到绩效产出数量、质量、时效等。基础设施建设截止目前总工程进度已完成。
2、效益指标完成情况分析。
项目效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面进行分析。基础设施项目建设，改善村民生产生活条件，受益人数423人，绩效目标申报表的指标值均可以达到。
3.满意度指标完成情况分析。
服务获得受益户好评，基础设施建设，改善了整村环境，群众生活条件解决用电困难。农户切实享受到了乡村振兴政策带来的好处，满意度97%。
4、 存在的问题及产生的原因
（1） 项目申报及实施管理方面
1.项目立项
项目立项的目标和范围过于简单，缺乏经验性。
2.项目跟踪监管
监管力度不够，缺乏有效的监管指标，手段不够灵活。
3.项目实施进度
缺乏明确的目标和计划、缺乏有效的沟通和协调机制。
（2） 资金管理方面
1.资金使用
    资金使用的计划不够合理，缺乏资金预算评估性。
2.项目资金拨付
项目资金管理不规范，资金拨付流程不顺畅。
3.会计核算
信息化会计核算的内涵理解不到位，会计核算模式应用过多。
（3） 产生的原因
  管理不规范，没有明确的指导，没有建立有效的沟通渠道和协作机制，缺乏创新化的目标和措施。
五、下一步改进措施和建议
1、规范项目管理，建立完善的项目管理机制。
2、加强高效管理水平，实施科学管理。
3、提高资金管理制度执行规范性，推动项目提质增效。
4、健全项目使用精准性，提高资金使用效率。
5、加快信息建设，实现财务管理核算准确的一体化。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况。
将我镇2026年度财政衔接资金基础设施项目绩效自评报告及绩效目标自评表，及时在镇政府公开栏进行公开。


附：2026年王五镇峨阳村地块农业生产配套基础建设项目绩效自评表
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