2026年王五镇峨阳村地块农业生产配套基础建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一） 财政专项乡村振兴资金下达预算及项目情况。

2026年度财政下拨我镇的基础设施建设项目衔接资金合计167.94万元，用于以下项目建设：

2026年王五镇峨阳村地块农业生产配套基础建设项目：167.94万元（省级下拨87.12万元、市级资金下拨80.82）

（二） 财政专项乡村振兴资金项目绩效目标设定情况。

目标设定情况：

- 2026年王五镇峨阳村地块农业生产配套基础建设项目：2026年1月投入167.94万元建设峨阳村农业生产配套基础建设，改善群众生活条件解决用电困难问题，受益人数89户423人。

三 、绩效目标自评完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：项目的计划资金167.94万元，实际到位资金167.94万元，其中：省级资金87.12万元、市级资金80.82万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析：2026年度我镇基础设施项目使用省级资金87.12万元、市级资金80.82万元。

3.项目资金管理情况分析：项目资金管理、费用支出等制度健全，并根据具体项目制定财务管理制度，为规范会计核算，支出均有凭证和会议记录。最大限度避免虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况。

（二） 绩效项目完成情况分析。

绩效项目完成情况从3方面进行分析

1、产出指标完成情况分析和评价。

我镇2026年衔接资金基础设施项目达到绩效产出数量、质量、时效等。基础设施建设截止目前总工程进度已完成。

- 2、效益指标完成情况分析。

- 项目效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面进行分析。基础设施项目建设，改善村民生产生活条件，受益人数423人，绩效目标申报表的指标值均可以达到。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 服务获得受益户好评，基础设施建设，改善了整村环境，群众生活条件解决用电困难。农户切实享受到了乡村振兴政策带来的好处，满意度97%。

- 存在的问题及产生的原因

- 项目申报及实施管理方面

- 1.项目立项

- 项目立项的目标和范围过于简单，缺乏经验性。

- 2.项目跟踪监管

- 监管力度不够，缺乏有效的监管指标，手段不够灵活。

- 3.项目实施进度

- 缺乏明确的目标和计划、缺乏有效的沟通和协调机制。

- 资金管理方面

- 1.资金使用

- 资金使用的计划不够合理，缺乏资金预算评估性。

- 2.项目资金拨付

- 项目资金管理不规范，资金拨付流程不顺畅。

- 3.会计核算

- 信息化会计核算的内涵理解不到位，会计核算模式应用过多。

- 产生的原因

- 管理不规范，没有明确的指导，没有建立有效的沟通渠道和协作机制，缺乏创新化的目标和措施。

- 五、下一步改进措施和建议

- 1、规范项目管理，建立完善的项目管理机制。

- 2、加强高效管理水平，实施科学管理。

- 3、提高资金管理制度执行规范性，推动项目提质增效。

- 4、健全项目使用精准性，提高资金使用效率。

- 5、加快信息建设，实现财务管理核算准确的一体化。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

- 将我镇2026年度财政衔接资金基础设施项目绩效自评报告及绩效目标自评表，及时在镇政府公开栏进行公开。

- 附：2026年王五镇峨阳村地块农业生产配套基础建设项目绩效自评表

- 儋州市王五镇人民政府

- 2026年10月8日